Q sfdi

STATNI FOND DOPRAVNÍ

INF RASTRUICT URV

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo II/523 Jihlava, ul. Jiráskova most ev. č. 523-001
ze dne 26. 4. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | SIMOST, s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jižní náměstí 32/15, Dolní Heršpice, 619 00 Brno |
| zastoupený: | Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 46995803 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ46995803 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-08- 2024 a číslo zhotovitele 584/2024, ze dne 26. 4. 2024, spočívající ve změně termínu dokončení díla. Z důvodu probíhajících uzavírek u jiných stavebních akcí ve městě Jihlava je možné práce na spodní části mostu dokončit až v rámci etapy stavby ŘSD ČR „I/38 Jihlava - OK Ráj“ a s ní související uzavírky v termínu červenec-srpen 2025.

STATNI FOND DOPRAVNÍ

INF RASTRUICT URV

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 5. 2025

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 1 měsíce od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c), (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c)

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

c) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“) včetně dokončení díla a předání kompletní dokladové části: do 31. 8. 2025, (vyjma geometrického plánu)

d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od uvedení celé stavby do užívání dle bodu c)

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem

F

Q sfdi

STATNI FOND DOFR

souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.                                                                                                   NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.07.29 06:43:55 +02'00'

V Brně: viz podpis 						V Jihlavě dne: viz podpis

C=CZ, OID.2.5.4.97=

NTRCZ-46995803, O="

51, CN=Bc. Jakub

Malík, SN=Malík, G= Jakub,

P839423, T=Jednatel

SIMOST, s.r.o.

Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti								Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace