**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 229/2025

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:

“ČS Podhora – oprava plochy a komunikace”

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: GRACCULUS s.r.o.**

sídlo: Tepelská 476, 36401 Toužim

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

na základě plné moci ze dne 29.5.2025 oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických: stavbyvedoucí: manažer stavby:

IČO: 01496735

DIČ: CZ01496735

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka 28514

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla:**

prodloužení termínu dokončení díla z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran.

Mění se Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, odst. 1. písm. c) předání a převzetí dokončeného díla:

původní znění: Nejpozději do 120 kalendářních dní od převzetí staveniště.

**nové znění: 31.10.2025**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Příloha č. 1: Plná moc udělená

ze dne 29.5.2025

ředitel

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

elektronicky podepsal

GRACCULUS s.r.o.

na základě plné moci ze dne 29.5.2025

elektronicky podepsal