Dodatek č. 1 a dohoda o narovnání ke Smlouvě o dílo ze dne 31.03.2025

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena: Mgr. Jiřím Novákem, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22. 5. 2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014
dále jen „objednatel“
a
Ostravské komunikace, a.s.
se sídlem: Novoveská 1266/25, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČ: 25396544, DIČ: CZ25396544
za kterou jedná XX, předseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-5225320227/0100
zapsaná v OR vedeným KS v Ostravě pod sp. zn. B 1886
dále jen „zhotovitel“

dále též společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 31.03.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Opravy živičných ploch v areálu Zoo Ostrava (jaro 2025)“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XVI. odst. 1. smlouvy dohodly na níže uvedených změnách.
2. Smlouva byla dne 31.03.2025 zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“).

II. Změna smlouvy
Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy, a to následovně:

„1) Termín pro provedení díla tj. pro jeho dokončení a protokolárního předání díla je nejpozději do 09.05.2025. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 5 dnů od předání a převzetí staveniště dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy.“

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně změněna nebo zrušena, zůstávají platná a účinná v původním znění.

III. Narovnání
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu realizace díla nastaly objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vedly k pozdnímu dokončení a předání díla oproti původně sjednanému termínu plnění. Konkrétně dne 16.04.2025 byla při pokládce živičné směsi zhotovitelem zjištěna závažná technická závada na finišeru, spočívající v nefunkčnosti vyhřívání spodní strany rozprostírací desky výsuvu. Tato porucha znemožnila řádné a technologicky správné dokončení pokládky živičné plochy v původně dohodnutém termínu.
2. O této skutečnosti byl neprodleně informován objednatel. Ačkoliv se smluvním stranám nepodařilo připravit dodatek včas, dohodly se v dobré víře, že situaci budou řešit zpětně po zprovoznění zařízení a dokončení prací. Předmět díla byl následně smluvními stranami protokolárně předán bez vad a nedodělků dne 05.05.2025.
  1. Dodatek tedy nebyl zveřejněn v registru smluv a v důsledku toho je neúčinný. I přes tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na narovnání situace vyplývající z faktického plnění, které proběhlo na základě tohoto dodatku. Tímto se veškerá plnění učiněná na základě neúčinného Dodatku považují za řádně vyrovnaná.
  2. Smluvní strany činí skutečnosti v tomto dodatku uvedené za nesporné a prohlašují, že se v souvislosti s neúčinností původního Dodatku nijak neobohatili na úkor druhého účastníka, ani na straně druhého účastníka nevzniklo bezdůvodné obohacení na jejich úkor, ledaže je v dodatku uvedeno jinak.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek je uzavírán až nyní (ex nunc), ačkoli k událostem vedoucím k jeho sjednání došlo v minulosti. Tato skutečnost je v celém rozsahu zohledněna v příslušných ustanoveních tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku učiněná písemně či ústně.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
  1. V případě uzavření tohoto dodatku v elektronické podobě se smluvní strany zavazují poskytnout si oboustranně podepsaný dodatek. Elektronická podoba tohoto dodatku podepsaná elektronickými podpisy smluvních stran nahrazuje listinnou podobu a je považována za jediný originál.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel