Č.j. ND/……./600300/2025



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. THS StD 08/2024

Systémové číslo NEN N006/24/V00014329

Uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**Název akce: ND – Rekonstrukce osobního výtahu A5 pro imobilní diváky v hledištní části Stavovského divadla**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel : Národní divadlo**

se sídlem : Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupené : prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla

Bankovní spojení : xx

č. účtu : xxxxx

IČ : 000 23 337

DIČ : CZ 000 23 337

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel : VHL,s.r.o.**

se sídlem : Mánesova 20, 120 00 Praha 2

zastoupená : Ing. Pavlem Holubičkou

Bankovní spojení : xxx

č. účtu : xxx

IČ : 63677521

DIČ : CZ63677521

(dále jen zhotovitel)

**Preambule:**

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným vícepracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS StD 08/2024, ze dne 05. 08. 2024 tímto dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Úvodní ustanovení**

V průběhu přípravných prací na dodávku nového výtahu došlo k upřesnění provozních záležitostí a požadavků, které musí být provedeny v souladu s požadavky platných norem, zejména ČSN 274011, ČSN 274007 a evropskou normou pro výtahy EN 81.

Z provozních požadavků je to instalace kamery a prostupových oprávnění zapojených do komplexního systému Národního divadla. Prostup skrz zeď do výtahové šachty pro kabeláž je nutné opatřit požární ucpávkou EI 60. Dále je vhodné v prostorech přímého interiéru s prostory hlediště, jedná se o čtyři podlaží, instalovat stanicový přivolávač v dekoru nerez zlatý, leštěný. V rámci platných norem je potřeba zvýšit intenzitu osvětlení nástupišť ve stanicích. Samotné osvětlení není předmětem tohoto dodatku, ale jedná se o kabelovou přípravu a jištění Posledním bodem je zvýšení komfortu v obsluze řízení výtahu, kde se jednosměrné řízení se sběrem dolu mění na obousměrný sběr.

**III. Ujednání o změně Smlouvy:**

**Do stávajícího článku II. Smlouvy „Předmět smlouvy“, se do odstavce 2. „Bližší specifikace předmětu díla“ vkládají po dohodě smluvních stran nové body v tomto znění:**

A1 - Kabelová příprava mezi kabinou výtahu a 1.suterénem objektu pro instalaci kamery a prostupového oprávnění v rámci komplexního systému Národního divadla. Jedná se o dodávku a instalaci vlečného kabelu 4 x CAT7, spojovací krabici se svorkami umístěnou na kabině výtahu včetně veškerého příslušenství k realizaci.

**Cena za bod A1 je 14.700,- Kč bez DPH**

A2 – Vyhotovení prostupu skrz zeď výtahové šachty v 1.suterénu objektu a vyvedení kabelů skrz zeď. Uvedené zahrnuje vyhotovení požární ucpávky s požární odolností EI 60.

**Cena za bod A2 je 3.200,- Kč bez DPH**

A3 – Dodávka čtyř stanicových přivolávačů v dekoru nerez zlatý, leštěný. Jedná se o patra přízemí, zvýšené přízemí, 1.balkón a 2.balkón.

**Rozdílová cena oproti původní položce, za bod A3 je 5.600,- Kč bez DPH**

A4 – Příprava pro zvýšení intenzity osvětlení nástupišť ve stanicích. Kabely budou ukončeny v šachtě, vždy nad dveřmi v elektroinstalační krabici. Jištění bude ve výtahovém rozvaděči.

**Cena za bod A4 je 16.500,- Kč bez DPH**

A5 – Rozšíření systému ovládání a řízení výtahu na obousměrný sběr. Zahrnuje zvětšení montážních otvorů, větší štítek přivolávače, sběrnicové moduly LOP, tlačítkové ovládání a parametrizaci systému.

**Cena za bod A5 je 19.000,- Kč bez DPH**

**b) Článek VI. Smlouvy „Cena za dílo“, odstavec 1, se ruší a nově zní takto:**

Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Rekapitulace ceny | **Cena bez DPH** |
|  A/  | Cena díla dle původní smlouvy | 1 307 000,00 Kč |
|  B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 1 | 59 000,00 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 1 | 0,00 Kč |
|  | **Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1** | **1 366 000,00 Kč** |

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. DPH ve výši 21 % odvede objednatel.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

V Praze dne ……………… V Praze dne ………………

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………… …………………………………

VHL,s.r.o. Národní divadlo

Ing. Pavel Holubička prof. MgA. Jan Burian

jednatel společnosti generální ředitel Národního divadla