Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 250053

**Národní muzeum**

příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č. j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské nám. 1700/68, PSČ: 110 00

IČ: 00023272, DIČ: CZ 00023272

jehož jménem jedná PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., generálním ředitelem Národního muzea

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**AVT Group a.s.**

se sídlem V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4

IČ: 01691988, DIČ: CZ01691988

zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jediným členem představenstva

(dále jen **Zhotovitel**)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2025 Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 250053 (dále jen „smlouva.“).

**II.**

Z důvodu zpoždění realizace stavby a z toho plynoucích nezbytných technicko-organizačních změn v rámci expozice Lidé se smluvní strany dohodly, že článek III. odst. 1 smlouvy se změní a zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v termínech uvedených v následujících bodech:

a) zahájení prací: **ode dne nabytí účinnosti smlouvy**

b) předání a převzetí části předmětu smlouvy ve výstavních sálech 20.178 a 20.179a; tato část předmětu smlouvy je definována jako položky D1 a D2 v příloze č. 3 této smlouvy – Výkaz výměr: **do 10.8.2025**

c) předání a převzetí části předmětu smlouvy ve výstavních sálech 20.174, 20.175, 20.176 a dodání infrastruktury a dalších souvisejících dodávek a služeb; tato část předmětu smlouvy je definována jako položky D3, D4, D5, D6 a D7 v příloze č. 3 této smlouvy – Výkaz výměr: **do 5.9.2025**

**III.**

1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva nezměněna.
2. Dodatek je podepsán elektronicky.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |
|  |  |  |
| PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.(Objednatel) |  | Ing. Petr VlčekAVT Group a.s.Jediný člen představenstva(Zhotovitel) |