# Dodatek č. 1 ke

# Smlouvě o dílo ze dne 21.3.2025

**II/347 Světlá nad Sázavou – přeložka silnice, PD**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

**Článek 1 – Smluvní strany**

* 1. **Objednatel: Město Světlá nad Sázavou**

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: Ing. Vladimíra Krajanská, Ing. Jana Satrapová

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

IČO: 00268321

DIČ: CZ00268321

***(dále jen „Objednatel“)***

* 1. **Zhotovitel:** M4 Road Design s.r.o.

adresa: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

zástupce pro věci smluvní: Ing. David Stempák, MBA, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-7471130217/0100

IČO: 072 29 585

DIČ: CZ07229585

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, spisová značka C 297222

***(dále jen „Zhotovitel“)***

**Článek 2 – Změna smlouvy o dílo**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025:

* 1. Změna článku 2 – Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je sjednání rozšíření předmětu díla vyvolané dodatečnými požadavky vlastníků pozemků a Správy železnic, státního podniku.

Předmět díla bude rozšířen o:

1. Doplnění projektové dokumentace pro provádění záměru o část vyvolanou koordinací investorů Správy železnic a Kraje Vysočina. Jedná se o úpravu a doplnění odvodnění přeložky II/347, úpravu a doplnění přeložky vodovodu a jejich koordinace s projektovou dokumentací přednádražního prostoru, kterou zajišťuje Správa železnic.
2. Vypracování dokumentace pro povolení změny záměru s ohledem na již vydaná pravomocná stavební povolení a následná inženýrská činnost pro projednání změny záměru před dokončením.
3. Vypracování dokumentace přípojky vodovodu na pozemek parc.č. 756/2, k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou dle požadavku jeho vlastníka.
4. Vypracování dokumentace přípojky kanalizace na pozemek parc.č. 756/2, k.ú. Příseka u Světlé nad Sázavou dle požadavku jeho vlastníka.
   1. Změna článku 3 – Termín plnění

Předmětem tohoto dodatku je sjednání nové lhůty pro dokončení části díla – inženýrská činnost – zajištění povolení změny záměru.

**V bodě 3.1. smlouvy se věta:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025

Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu

dle odst. 2.2. písm. a) do 30. 9. 2025

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:**

**Zahájení činnosti: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo – předpoklad březen 2025 (splněno)**

**Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu**

**dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. a), c) a d) do 30. 9. 2025**

**Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle**

**dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b) do 30.6.2026**

* 1. Změna článku 4 – Cenové ujednání

Předmětem tohoto dodatku je sjednání nové ceny díla a podmínek platby ceny za dílo.

**Cena navýšení ceny díla (bez DPH):**

Doplnění projektové dokumentace pro provádění záměru dle odst. 2.1. písm. a) 91.200,- Kč

Inženýrská činnost – změna záměru před dokončením dle odst. 2.1. písm. b) 53.200,- Kč

Dokumentace přípojky vodovodu dle odst. 2.1. písm. c) 22.800,- Kč

Dokumentace přípojky kanalizace dle odst. 2.1. písm. d) 30.400,- Kč

Cena navýšení díla celkem bez DPH 197.600,- Kč

**V bodě 4.3. smlouvy se věta:**

Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 114.000,- Kč

DPH 21%: 23.940,- Kč

cena celkem včetně DPH: 137.940,- Kč

(slovy: Sto čtrnáct tisíc. korun českých **bez DPH**)

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:**

**Cena za Dílo:**

**cena celkem bez DPH: 311.600,- Kč**

**DPH 21%: 65.436,- Kč**

**cena celkem včetně DPH: 377.036,- Kč**

**(slovy: Tři sta jedenáct tisíc šest set korun českých bez DPH)**

**V bodě 4.8. smlouvy se věta:**

Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy dle bodu 2.2. a) bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění každé části předmětu smlouvy, na základě vystavení jeho faktury.

**Ruší a nahrazuje textem:**

**Dohodnutá odměna za vypracování předmětu smlouvy bude Zhotoviteli proplacena po částech na základě vystavení jeho faktury a to:**

1. **část - po odevzdání a dokončení části díla dle smlouvy o dílo odst. 2.2. písm. a) a dle dodatku č. 1 odst. 2.1. písmena a), c) a d)**
2. **část – po odevzdání a dokončení části díla dle dodatku č. 1 odst. 2.1. písm. b)**

**Článek 3 – Ostatní ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 zůstávají beze změny a v platnosti.
  2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 21.3.2025 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
  3. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
  4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2025 bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 28.7.2025, usnesením č. R/337/2025.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele.

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………… ……………………………………..

Ing. František Aubrecht Ing. David Stempák, MBA

starosta města jednatel společnosti