Spr869/2023

**DODATEK Č.2**

**Ke smlouvě o dílo č. j. Spr869/2023ze dne25.3.2025 (dále jen „Dodatek“)**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Česká republika–Okresní soud vChomutově Sídlo:

Zastoupený:

Na Příkopech 663, 430 01 Chomutov,

, předsedou soudu,

IČO: 00024848   
Bankovníspojení:

ČNB, č.ú:

, investiční referentka,

Zástupce pro věcná jednání:



E-mail/telefon:

*(dále jen „objednatel“)*

a

**Zhotovitel:** T-Technology s.r.o.   
Sídlo: Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem,   
Zastoupený:

Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:

IČO: 03934527

DIČ: CZ03934527

Zapsaná: vobchodním rejstříku, vedenémKrajskýmsoudemvÚstí nad

Labem, oddíl C, vložka35452   
Bankovní spojení: ČSOBa. s.,

Číslo účtu:

Datová schránka: cxizxbf

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smysluustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tento dodatek č.2ke smlouvě o dílo.

**I.**

1.Při provádění stavby byly mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuty dílčí změny stavby,   
které jsou vymezeny:

-Změnovým listem č. 1 ze dne 19. 7. 2025

ØVCP1 Systém generálního klíče–rozšíření dodávky

ØVCP2 Úpravy kabelových tras

1

Spr869/2023

ØVCP3 Změna typu hlásiče vmyčce a změna jištění stropu atria   
ØVCP4 Změna bezdrátového hlásičevstupní hala

ØMPC2 Odpočet částipůvodních tras

ØMPC3Odpočet původního hlásiče vmyčce a změna jištění stropu atria   
ØMPC4 Odpočet původního řešení jištění vstupní haly

2.Tyto změny byly odsouhlaseny odpovědnými zástupci objednatele, zhotovitele, TDS a   
autorským dozorem stavebníka. Celková cena díle se mění.

**Článek I. odst. 1 se mění takto:**

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě,   
pro objednatele dílo, odpovídající nabídce účastníka ve veřejné soutěžič.Z2024-044213na e-   
tržišti NEN. Dílo spočívá v provedení stavebních a montážních prací a dodávek vrozsahu   
azpůsobem uvedeném vpřílohách této smlouvyadodatku č. 1 ktéto smlouvě, dle   
projektové dokumentace zpracovanéspolečností**G4S Secure Solutions (CZ), a.s**.,   
Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha(dále jen „dílo“) a současně závazek objednatele řádně   
provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

**Článek I odst. 2 se mění takto:**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní   
dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných   
právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v   
zadávacím řízení na veřejnou zakázku**„OSChomutov–modernizace EPS“,**ve znění   
dodatku č.2ktéto smlouvě.

**Článek IV odst. 1 se mění takto:**

Cena díla, uvedeného v čl. IV. této smlouvy byla dohodnuta pevnou částkouv celkové   
výši**6010683,47Kč, včetně DPH**. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a   
nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele a je platná po celou dobu realizace   
díla.

**Článek IV odst. 2 se mění takto:**

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (původní) cena bez DPH: | 4967507,00Kč |
| DPH zcelkové (původní) ceny: | 1043176,47Kč |
| Celková (původní) cena včetně DPH: | 6010683,47Kč |

Celková cenadíla po změnách sjednanýchtímto dodatkem tedy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| celková (nová) cena bez DPH: | 4967507,00Kč |
| DPH zcelkové (nové) ceny: | 1043176,47Kč |
| Celková (nová) cena včetně DPH: | 6010683,47Kč |

Celková cena díla se nemění.

·Snížení cenydle§ 222 odst. 4) činí ……………………………… 0,00Kč vč. DPH

·Zvýšení ceny dle § 222 odst. 4) činí ……………………………...39 024,92Kč vč. DPH   
·Snížení cenydle§ 222 odst. 6) činí ……………………………....216278,06Kč vč. DPH   
·Zvýšení ceny dle § 222 odst. 6) činí ……………………………..177 253,14Kč vč DPH

2

Spr869/2023

Zvýšení/sníženíceny celkem o …………………………………………… 0,00Kč vč DPH

**II.**

1.Tento dodatekje vyhotoven ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze   
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2.Smluvní strany souhlasí suveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou vregistr smluv   
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,   
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel   
se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

3.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění   
vregistru smluv.

4.Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.   
5.Nedílnou součástí tétosmlouvy jsou tyto přílohy:

·Příloha č. 1–změnové listy ze dne19.7.2025; počet stran6

VRoudnici nad Labemdne21.7.2025 VChomutovědne:21.7.2025   
**Zazhotovitele: Za objednatele:**

Firma:T-Technologys. r. o., Česká republika–Okresní soud v Chomutově Jméno, příjmení: Jméno, příjmení:

Funkce:jednatel společnosti Funkce:předseda soudu

……………………………. ……………………………….

3