DOTATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo: **2025-S-14**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. - Občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů

mezi

**Objednatelem:**

**Základní škola Praha 7, Korunovační 8**

Se sídlem:

Korunovační 164/8, 170 00 Praha 7 - Bubeneč

IČO:

DIČ:

61389820

CZ61389820

Bankovní spojení:

..…………………………….

Zodpovědná osoba::

Tomáš Komrska (ředitel školy), GSM: 731189723,

E-mail: komrska@korunka.org

(dále jako **Objednatel**)

**a**

**Zhotovitelem:**

**Výškové práce O&T s.r.o.**

Se sídlem:

Oldřichova 11/264, Praha 2 – Nusle, 128 00

IČO:

18023754

DIČ:

není plátcem DPH

Objednatel

Bankovní spojení:

2002471681/2010

Zastoupený:

Aleš Trčka, GSM: 608700866, E-mail: ales@vyskovepraceoliva.cz

(dále jako **Zhotovitel**)

Z důvodu potřebných víceprací nutných k dokončení díla se Smlouva o dílo č.2025-

S-14 aktualizuje a doplňuje, a to v těchto níže uvedených bodech. Ostatní články

Smlouvy o dílo č. 2025-S-14 zůstávají nezměněné.

**IV.**

**Cena díla**

1

1

. Cena díla je stanovena dohodou, dle ustanovení zák. č. 526/1990 Sb, o cenách, v platném znění,

ve výši :

Cena celkem: 157.160,- Kč bez DPH

**V.**

**Platební podmínky**

. Objednatel poskytne Zhotoviteli úhradu za prováděné práce takto :

1

. Faktura č.1 na částku **30%** z ceny díla bude předána po podpisu Smlouvy a před

zahájením samotných prací.

2

3

. Faktura č.2 na částku **30%** z ceny díla bude předána v průběhu prací.

. Faktura č.3 na částku **40%** z ceny díla bude předána po dokončení díla.

Vystavená faktura č.1 na částku **30%** z ceny díla bude předána po podpisu Smlouvy a bude

proplacena dle fakturačních podmínek tak, aby byla platba obdržena min. 3 dny před zahájením prací

a předáním stavby dle termínu realizace uvedeného v článku III. této Smlouvy. V opačném případě si

Zhotovitel vyhrazuje právo práce nezapočít.

Vystavená faktura č.2 na částku **30%** z ceny díla bude předána v průběhu prací a bude proplacena

dle fakturačních podmínek tak, aby byla platba obdržena min. 1 den před plánovaným pokračováním

prací dle termínu realizace uvedeného v článku III. této Smlouvy. V opačném případě si Zhotovitel

vyhrazuje právo práce nezapočít.

Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení na účet zhotovitele.

Objednavatel se zavazuje poskytnout součinnost pro převzetí díla následující pracovní den po

ukončení prací.

Splatnost všech faktur bude **3, resp. 7 dní**.

**XII.**

**Závěrečná ustanovení**

5

. Dodatek smlouvy je vyhotovena Zhotovitelem s tím, že podpis Smlouvy je umožněn elektronickou

formou přes scan a e-mail.

V Praze dne : 30.7.2025

Za Objednatele :

Za Zhotovitele :

…

…………………….

………………………..

