# Změnový list č.: 1

## Stavba

## **Stavební úpravy – snížení energetické náročnosti objektu na parcele č. 4410/2, SZŠ a VOŠZ Č. Budějovice, Husova tř. 555/3**

Změnový list proveden dle dohody s objednatelem a po odsouhlasení TDS na základě a dle:

Příloha ke změnovému listu č.1:

* Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje přípravu podkladu pod KZS v místech bouraného obkladu.
* V cenové nabídce dle dodaného výkazu výměr počítáno s aplikací dvou vrstev mikroporézní omítky, prováděny byly tři vrstvy.
* Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje vybourání lůžek pro zateplení parapetů.
* Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje demontáž a zpětnou montáž vzduchotechnických jednotek, vč. dodávky nových nosných konstrukcí pro jednotky.
* Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje demontáž stávajících fasádních hliníkových lamel vč. roštu.
* Demontáž a zpětná montáž (vč. úpravy) stávajícího požárního žebříku neprováděna.
* Dle zadávací dokumentace navrženo ruční ovládání žaluzií, po dohodě s objednatelem požadovány žaluzie s elektrickým pohonem na dálkové ovládání. Na základě tohoto nutná příprava rozvodů elektroinstalace pro žaluzie s elektrickým pohonem.
* Cenová nabídka, dle dodaného výkazu výměr, neobsahuje úpravu stávajících elektroinstalací (světel, kabelů) na fasádě.

#### Změnový list č.1 celkem (bez DPH) +310.907,92 Kč

Změnový list vystaven na požadavku objednatele

Tento změnový list **má** vliv na cenu stavební dodávky.

Rozdíl ceny (bez DPH) oproti nabídce zhotovitele: **+ 310.907,92 Kč**

Z**a Even s.r.o** **stavební společnost**

**Marcel Varga**

…………………………………….

**Za TDS:**

**Ing. Ivan Jirsa** schválil dne

………………………………….

**Za** **objednatele Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3:**

**PhDr. Karel Štix (ředitel školy)** schválil dne

……………………………….

Podrobná specifikace a rozpočet zadávacího listu je v příloze ke změnovému listu č.1.