|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy NTK  NTK č. j. | NTK/SML/47/2025  NTK/1663/11/2025 |

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční

**Národní technická knihovna (NTK),**

sídlo: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

IČ: 6138 7142

DIČ: CZ61387142

bankovní spojení ČNB Praha:<\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*>> zastoupená <<\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*>>

(dále jen „Objednatel“)

a

**Michal Král**

sídlo: Šnajdrova 905, Chrudim, 537 01

IČ: 02217996

DIČ: neplátce DPH

č.ú.: <<\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*>>

(dále jen „Zhotovitel“; Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Strany“)

uzavřeli, ve smyslu § 2358 a násl. a §2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě licenční**

(dále jen „Dodatek“).

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Smluvní strany konstatují, že dne 6. května 2025 uzavřely Smlouvu o dílo a licenční smlouvu (dále jen „Smlouva“) za účelem realizace specifikovaného díla Video tutoriály Národního centra ORCID, dne 2. července 2025 uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
   2. S ohledem na nepředvídatelné změny ze strany Objednatele, jejich pracnost na straně Zhotovitele, s přihlédnutím ke vzájemně odlišnému vnímání postupů a výsledných produktů díla vytvářeného na základě Smlouvy, se Strany dohodly na ukončení Smlouvy s finančním vypořádáním odvedené práce ze strany Zhotovitele na základě předaného díla v nedokončeném stavu.
2. **Předmět dodatku**
   1. Smluvní strany se dohodly, že k datu 31. července 2025 budou ze strany Zhotovitele předány Objednateli všechny dosavadní výstupy vzniklé na základě Smlouvy a to i v nedokončeném stavu, přičemž Objednatel výstupy převezme ve stavu, v jakém budou v okamžiku předání („Předané dílo“).
   2. Objednavatel vystaví Zhotoviteli předávací protokol, v kterém potvrdí převzetí Předaného díla.
   3. Finanční plnění ze strany Objednatele vůči Zhotoviteli bylo stanoveno dohodou s ohledem na rozsah Předaného díla ve výši 61 170 Kč bez DPH. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená Zhotovitelem, jejíž přílohou bude oboustranně podepsaný předávací protokol k Předanému dílu.
   4. Strany se dohodly, že ustanovení Smlouvy, resp. vzájemná práva a povinnosti, které měly přetrvat Smlouvu, zůstávají nadále v platnosti, a to v maximálním rozsahu, který lze na Předané dílo aplikovat (např. licence a z ní vyplývající právo Objednatele Předané dílo dále upravovat). Pro vyloučení pochybností se uvádí, že předchozí větu nelze aplikovat na ustanovení vztahující výlučně se k řádnému (s)plnění díla, tedy zejména práva z vadného plnění, záruk apod.
   5. Strany se dohodly, že s výhradou ustanovení 2.4 tohoto Dodatku Smlouva končí ke dni, kdy dojde k úhradě částky podle ustanovení 2.3 tohoto Dodatku.
3. **Závěrečná ustanovení:**
   1. Tento Dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo a licenční smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 6. května 2025.
   2. Ustanovení tohoto Dodatku mají přednost před ustanoveními původní Smlouvy, pokud jsou s nimi v rozporu.
   3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
   4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
   5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí, na důkaz čehož jej stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Objednatel                                                                                Zhotovitel