**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO –** **„UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce"**

(dále jen *„****Dodatek****“*)

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

č. ú.: 85631011/0100

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

**AVERS, spol. s r.o.**

sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Janem Citou, jednatelem a Ing. Milanem Populem, jednatelem

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

bankovní spojení: x, číslo účtu: x

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 3445

*(dále jen "****Zhotovitel****')*

*(dále společně také jako „****Smluvní strany****“ nebo jednotlivě jako „****Smluvní strana****“)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo  
UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce“, č. UKFFS/0700/2024 ze dne

3.6.2024 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21.8.2024, dodatku č. 2 ze dne 23.9.2024 a dodatku č. 3 ze dne 20.2.2025

*(dále jen „****Smlouva o díl*o**“)

**Článek I**

**Předmět Dodatku**

1. Na základě skutečné situace na stavbě sjednávají Smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. 6 a čl. XI. odst. 2 této Smlouvy o dílo změnu Ceny díla, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 4 položkového rozpočtu (výkaz výměr) Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy  
   o dílo, vymezené v odst. 1.1. toho článku, ve formě tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,  
   o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Změna závazku ze Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
3. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 – Výkaz výměr (položkový rozpočet) Smlouvy o dílo, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo – Platební kalendář (Příloha č. 3 tohoto Dodatku) zohledňující navýšení celkové částky a dále na změně ustanovení článku VI. odst. 2. Cena a platební podmínky, které se mění a doplňuje o nové ujednání následovně:

„*Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:*

***Celková cena bez DPH v Kč:*** ***407 950,- Kč***

***DPH v %:*** ***21 %***

***DPH v Kč:*** ***85 669,50 Kč***

***Celková cena včetně***  ***493 619,50 Kč****“*

*Navýšení Ceny díla toliko ve smyslu Dodatku č. 4 činí 20 554 692,- Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 4 316 485,- Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem 24 871 177,-**Kč.*

**Článek II**

Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny a platí  
i pro tento Dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto Dodatku přednost  
před ustanoveními Smlouvy o dílo.

**Článek III**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „****zákon o registru smluv****“)*. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek  
v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.

3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují  
nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo  
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců  
či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé  
a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

3.6. Dodatek se uzavírá v elektronické podobě, Smluvní strany sdílejí originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4

Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 1 Výkaz výměr (položkový rozpočet)

Není uveřejněna podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 4 – Platební kalendář

V Praze 30.7.2025 V Praze 29.7.2025

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………

Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka Ing. Jan Cita, jednatel

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta AVERS spol. s r. o.

V Praze 28.7.2025

………………………………………………

Ing. Milan Popule, jednatel

AVERS spol. s r. o.