D O D A T E K Č . 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Číslo objednatele:** SML/0327/2024/MH

**Číslo dodavatele:** 24084/040147/01

**na zhotovení díla:**

**Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli**

Smluvní strany:

**město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 585 153 135

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel**“,**

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Zastoupené: Vladimírem Dvořákem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 27-4176700287/0100

Tel. / fax spojení: 585 757 041

e-mail: ids@ids-olomouc.cz

dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“:

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a

zhotovitelem při změně termínu stanoveném ve smlouvě o dílo Číslo smlouvy objednatele:

SML/0327/2024/MH, respektive Číslo smlouvy zhotovitele: 24084/040147/01 na zhotovení

stavby: „Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli“, uzavřené mezi smluvními

stranami dne 14. 10. 2024.

*Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli Stránka 1*

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

1. V průběhu realizace díla došlo k nutnosti provedení prací, které nebyla obsaženy v původních zadávacích podmínkách (vícepráce) a neprovedení některých prací, které byly původně obsaženy v předmětu plnění (méněpráce). Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.4.

1. **ZMĚNA USTANOVENÍ SMLOUVY O DÍLO**

1. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. II. Předmět díla rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 4 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované ve stejné příloze.

2. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. IV. Cena díla, odst. 4.1. mění následovně:

*6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4 činí:*

*Cena dle SOD vč. Dodatků č.1-3 bez DPH: 2.921.995,90 Kč*

*Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č.4: 272.320,74 Kč*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Cena celkem vč. Dodatku č.4 bez DPH: 3.194.316,64 Kč*

*DPH 21%: 670.806,49 Kč*

*Cena celkem vč. DPH 3.865.123,13 Kč*

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 4.

1. **ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.4, zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v jednom elektronickém originále.

3. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek č. 4 byl schválen na schůzi Rady města Litovel, č. usn. RM/1703/53/2025 dne 26.6.2025

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací a méněprací

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli dne: ………………… V Olomouci, dne: …………………

……………………………………… ………………………………………..

Viktor Kohout Vladimír Dvořák

 starosta města Litovle člen představenstva

 IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

*Úpravy předprostoru Gymnázia Jana Opletala v Litovli Stránka 2*