#  č.j.ND/5246/600300/2025

# Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

**číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 20/2024**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Národní divadlo**

zastoupené prof. MgA. Janem Burianem, generálním ředitelem

se sídlem: Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové město

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále jen „Objednatel“)

**2. Ústav technológií a inovácií, s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Tatiana Matušková, konateľ

se sídlem: Ulica Rudolfa Mocka 1B, Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04, Slovenská republika

IČ: 46190597

DIČ: 2023313677

IČ DPH: SK2023313677

bankovní spojení: xxx

č. účtu: xxx

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mestský súd Bratislava III, oddíl Sro, vložka 74802/B

(dále jen „Zhotovitel“)

***Preambule:***

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla došlo ke změnám technických parametrů předmětu díla a nepředpokládaným vícepracím, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele: SOD č. THS ND 20/2024, ze dne 26. 09.2024 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) takto:

**II. Předmět Dodatku**

**„ND – Modernizace sólistických a sborových šaten a šaten orchestru v StD a vybavení šaten umělců v HB ND – část Historická budova ND“**

**III. Ujednání o změně Smlouvy prostřednictvím Dodatku**

**1.** **Do stávajícího znění článku II. Smlouvy „Předmět smlouvy“ se za odstavec 2.3. vkládají po dohodě smluvních stran nové odstavce 2.4. a 2.5. v tomto znění:**

*„2.4. Předmět díla je specifikován mimo uvedené dokumenty v Přílohách Smlouvy i ve změnovém listu ZL 1, který upravuje předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a který tvoří přílohu č.6, která obsahuje položkový rozpočet a technickou specifikaci položek uvedených v změnovém listu, této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.*

*2.5. S ohledem na změny technických parametrů díla a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu provedení některých dílčích částí díla se mění vymezení předmětu díla tak, že nahrazují jednotlivé položky zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle tohoto ustanovení jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnovém listu ZL 1, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy a je její nedílnou součástí.“*

**2. Stávající znění článku III. „Kupní cena“ odst. 3.1. Smlouvy se po dohodě smluvních stran ruší a nahrazuje v tomto znění:**

„1. Původní celková cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

**8 832 583,-Kč bez DPH**.

Původní celková cena se navyšuje v souvislosti s vícepracemi specifikovanými v příloze č. 6 - ZL 1 o 439 658,- Kč bez DPH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  Rekapitulace ceny | **Cena bez DPH** |
|  A/  | Cena díla dle smlouvy (ve znění dodatku č.1) | 8 832 583,- Kč |
|  B/ | Cena víceprací dle Dodatku č. 2 | 439 658,00 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle Dodatku č. 2 | 0,00 Kč |
|  | **Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatků č. 1 a 2** | **9 272 241,00 Kč** |

**3. Stávající odst. 5.1. čl. V. Podmínky plnění díla se ruší a nově zní takto:**

„5.1 Termín dokončení dodávky vč. instalace zboží je do 15. srpna 2025, s výjimkou dodávky zboží vč. instalace, které je předmětem dodatku č. 2 k smlouvě a které bude dokončené nejpozději do 15. října 2025.“

**IV. Závěrečná ustanovení Dodatku**

1. Otázky výslovně tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto Dodatku je příloha č. 6 – změnový listy ZL 1 (Příloha A) obsahující položkový rozpočet a technickou specifikaci.
2. Tento Dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si účastníci přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto Dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Příloha:

Příloha č. 6 – Příloha A – změnový list č. ZL 1

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………… …………………………………

Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Národní divadlo

Ing. Tatiana Matušková prof. MgA. Jan Burian

konateľ generální ředitel Národního divadla