DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.03.2025

|  | I. Smluvní strany |
| --- | --- |

1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

| se sídlem: | Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov |
| --- | --- |
| zastoupena: | ředitelem |
| kontaktní osoba: | provozně-technický náměstek, email: @nemhav.cz manažer investic, email: |
| IČ: DIČ: | @nemhav.cz 008 44 896 CZ00844896 |
| bankovní spojení: |  |
| číslo účtu: |  |

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")

2. Obchodní firma: MK POWER, s.r.o.

| se sídlem: | Zámostní 1155/27 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava |
| --- | --- |
| zastoupena: IČ: DIČ: | ředitel 06555497 CZ06555497 |
| bankovní spojení: číslo účtu: |  |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72344/KSOS

Kontaktní osoba:

tel.: +

(dále jen „zhotovitel")

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku jsou více a méně práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.03.2025, hlava V. bod 3. písmeno a), b) a c). Podrobné rozpisy více a méně práce jsou ve Změnovém listě č. 2 a 3, který je přílohou tohoto dodatku.

- Na základě okolností ovlivňujících průběh realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu s ustanovením hlava V. bod 12. smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla o 21 kalendářních dní. Nový termín dokončení a předání díla je stanoven na 23.08.2025. Tento termín nahrazuje původně sjednaný termín uvedený ve smlouvě o dílo.

Nová smluvní cena

- Smluvní cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 14 050 166,75 Kč

Méněpráce bez DPH dle Dodatku č. 1	- 3.427.503,68 Kč

3.177.183,58 Kč

Vícepráce bez DPH dle Dodatku č. 1

- Nová smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 13 799 846,65 Kč

Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tento dodatek č. 1 mohou smluvní strany pouze písemnou formou.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1, rozpočty víceprací a méněprací

V Havířově dne

5 1. 07. 2025

V Bohumíně dne 16.07.2025

ředitel

za zhotovitele

ředitel