Číslo jednací objednatele: SPU 311918/2025/129/Boh

UID: spudms00000015807658

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 513-2024-529101, uzavřené dne 14. 6. 2024, na vypracování „PD k realizaci PC v k. ú. Mlýnská včetně GTP“ (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

**Objednatelem**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

**Adresa:** Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary

**Adresa:** Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| Zastoupený:  | Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary |
| Tel.:  |  |  |  | +420 602 420 536 |
| E-mail:  |  |  |  | jiri.loufek@spu.gov.cz |
| ID DS:  |  |  |  | z49per3  |
| Bankovní spojení:  |  |  |  | ČNB  |
| Číslo účtu:  |  |  |  | 3723001/0710  |
| IČO:  |  |  |  | 01312774  |
| DIČ: |  |  |  | není plátcem DPH  |
| dále jen jako „objednatel“) |  |  |  |  |
|  | a |  |  |  |
| **Zhotovitelem**  |  |  |  |  |
| Jméno: |  |  |  | S-pro servis s. r. o. |
| Sídlo:  |   |   |   | Pivovarská 1272, 388 01 Blatná |
| Zastoupený:  |   |   |   | Ing. Matějem Slováčkem, jednatelemspolečnosti S-pro servis s. r. o. |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Matěj Slováček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat:  | XXXXXX |
| Bankovní spojení:  | FIO BANKA |
| Číslo účtu:  | 2501206348/2010 |
| IČ/DIČ:  | 06016910/CZ06016910 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26146.

(dále jen jako „zhotovitel“)

 1

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XIII, bodu 13.6.

 **Článek I.**

**Vymezení rozsahu změn**

* 1. **Článek III. bodu 3.1 Smlouvy se mění následovně:**

*Původní znění:*

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

1. podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení 31. 1. 2025
2. projektová dokumentace 28. 2. 2025
3. stavební povolení:

(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 31. 7. 2025

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

*Nové znění:*

 Čl. III

Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících lhůtách:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

1. podrobný geotechnický průzkum a potřebné zaměření výškopisu, polohopisu včetně vytyčení 31. 1. 2025
2. projektová dokumentace 28. 2. 2025
3. stavební povolení:

(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) 15. 11. 2025

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Dále dochází ke změně identifikačních údajů objednatele (e-mailová adresa) na:

|  |  |
| --- | --- |
|  | jiri.loufek@spu.gov.cz |

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

**1.2 Odůvodnění:**

K posunu termínu pro vyřízení stavebního povolení s doložkou právní moci dochází z důvodu, který vznikl při úkonech spojených s povolováním předmětné stavby. Příčinou prodlení při vydání potřebných podkladů ke stavebnímu řízení od Městského úřadu v Kraslicích, který několik týdnů nebyl schopen provádět žádné úkony, byl kybernetický útok na informační systém, který je doložen „Zprávou o kybernetickém útoku“ tajemníka MěÚ Kraslice.

Z uvedeného je patrno, že potřeba změny termínu vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Navržená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu, termín předání Díla nebyl hodnotícím kritériem veřejné zakázky malého rozsahu.

 **Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Karlových Varech dne 31. 07. 2025 *„elektronicky podepsáno“*   | V Blatné dne 31. 07. 2025 |
| …………………………………………. Ing. Tomáš Valina Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  | ……….….……………………………………. Ing. Matěj Slováčekjednatel S-pro servis s. r. o. |