Pohřební a hřbitovní služby

města Brna, a.s.

Ing. Lea Olšáková

Koliště 1909/7

602 00 Brno

Vyřizuje

E-mail/linka

Brno

Ing. Tomáš Pavelka

pavelkat@imosbrno.eu / 602 745 928

1.7.2025

Zakázka: 	Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí

Věc:		Termín realizace kanalizační přípojky.

Vážená paní ředitelko,

dne 17.6.2025 jsme od Vás obdrželi požadavek na ocenění víceprací dle zaslaného výkazu výměr na realizaci odstranění havarijního stavu přípojky jednotné kanalizace. Jedná se o opravu v průběhu provádění prací zjištěného havarijního stavu kanalizační přípojky, na nějž jsme Vás dříve upozornili a bez jehož vyřešení není možné dílo dokončit a povolit jeho užívání.

Oceněný výkaz výměr jsme dne 24.6.2025 předložili objednateli ke schválení. Po schvální rozsahu potřebných prací a potvrzení změnového listu a vyhotovení dodatku ke smlouvě o dílo jsme připraveni zahájit potřebné přípravné práce, které spočívají zejména ve vytyčení sítí v trase prováděných prací. Toto bychom prováděli v termínu do 31.7.2025 v závislosti na časových možnostech jednotlivých správců sítí, kteří budou tyto práce provádět.

Samotná realizace kanalizační přípojky by v souladu s termíny uvedenými ve změnovém listu probíhala v termínu od 1.8.2025 do 30.9.2025. Dokončení je však přímo závislé na zahájení a provádění plánované výstavby horkovodu na ulici Jihlavská. Při této stavební akci totiž bude zrušena stávající autobusová zastávka, pod níž se stávající přípojka nachází, a  bez jejíž demontáže nebude možné přípojku dokončit.

Pokud budou splněny výše uvedené předpoklady, lze očekávat získání kolaudačního rozhodnutí pro celé dílo  do 31.10.2025 včetně nabytí právní moci.

Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby (Finální lhůty) do 31.10.2025.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pavelka

Vedoucí střediska HSV IX

IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno