**ZMĚNOVÝ LIST č. 2 – stavby:**

**„Úprava ulic Družební, náměstí 1. Máje a Školní, Bruntál“**

OBJEDNATEL: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA

ZHOTOVITEL: STRABAG s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, oblast Sever

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,

Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever o.z. Morava

PROJEKTANT: Ing. Lubomír Konvičný, Dopravní projekce Rýmařov s.r.o., nám. Míru 215/2, 795 01 Rýmařov

TECHNICKÝ DOZOR: Ing. Pavel Prášil, Soros s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno

ZMĚNA**:**

1. **Navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+**
2. **Ponížení rozsahu sanací**
3. **Ponížení výměr položek dle zaměření skutečného provedení**
4. **Navýšení výměr položek dle zaměření skutečného provedení**
5. **Ponížení položek přípojek uličních vpustí a vodovodních přípojek dle skutečně provedených prací**
6. **Ponížení poplatků za odpad ZAS T4**
7. **Položení chráničky pro uložení NN (přeložka DTS)**
8. **Úpravy SDZ a VDZ dle připomínek DI PČR**

**TECHNICKÝ POPIS ZMĚNY:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Neprovedené práce a dodávky (méněpráce)** | **Práce nad rámec SOD (vícepráce)** |
| 2. Ponížení rozsahu sanací  3. Ponížení výměr položek dle zaměření skutečného provedení  5. Přípojky ul. vpustí  6. Poplatky odpad ZAS T4 | 1. Navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+ dle zaměření skutečného provedení  4. Navýšení výměr položek dle zaměření  7. Položky související s položením chráničky NN  8. Úpravy SDZ a VDZ dle připomínek DI PČR |
| **Zdůvodnění změn:**   1. **Navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+ dle zaměření skutečného provedení**   Došlo k navýšení plochy opravy povrchu ACO 11+ tl. 40 mm a souvisejících položek dle zaměření skutečného provedení stavby. K navýšení došlo z požadavku objednatele.  Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Ponížení rozsahu sanací dle skutečně provedených prací**   Podloží v úseku ulic Pionýrská – 9. května po křižovatku s ul. Školní bylo únosné a nebylo nutno provádět sanace v plném rozsahu dle rozpočtu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Ponížení výměr položek rozpočtu dle zaměření skutečného provedení**   Byly poníženy výměry položek: kácení, výšková úprava vstupů, krajnice, výměry dlažeb (černá 60 mm), obrub a souvisejících položek dle zaměření skutečného provedení stavby.  Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Navýšení výměr položek rozpočtu dle zaměření skutečného provedení**   Byly navýšeny výměry položek: osazení bet. palisády, výšková úprava poklopů, dlažeb (přírodní a černá 80 mm) a souvisejících položek dle zaměření skutečného provedení stavby.  Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Přípojky ul. vpustí a vodovodních přípojek dle skutečně provedených prací**   Byly poníženy výměry položek související s realizací přípojek uličních vpustí a vodovodních přípojek dle skutečně provedených prací. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Poplatky za odpad**   Byly poníženy položky za uložení odpadu obsahující dehet, s odpadem bylo naloženo v souladu se zákonem, zhotovitel však nedoložil vážní lístky.  Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Uložení chráničky pro plánovanou stavbu ČEZ.**   Jedná se o položení chráničky pro plánovanou stavbu ČEZ: Bruntál, nám. 1. Máje, BR\_2447, přel. DTS, aby nedošlo k poškození nového povrchu komunikace. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ.   1. **Úprava SDZ, VDZ**   Bylo doplněno SDZ a VDZ dle připomínek DI PČR k žádosti o stanovení místní úpravy provozu. Změny byly zařazeny do § 222 odst. 4 ZZVZ. | |
| **Vliv změn na konečný termín:** **bez vlivu na termín** | |
| Příloha ZL1: **Rozpočet víceprací a méněprací (VCP/MNP)** | |
| **Cena odpočtu (MNP) – bez DPH:**  2. – 627 465,65 Kč  3. – 157 215,45 Kč  5. – 43 351,85 Kč  6. - 35 130,63 Kč  **Celkem: - 863 163,58 Kč** | **Cena přípočtu (VCP) - bez DPH:**   1. + 58 320,- Kč   4. + 86 998,20 Kč  7. + 19 330,54 Kč  8. + 4 053,58 Kč  **Celkem: 168 702,32 Kč** |
| **Celková změna: 1 031 865,90 Kč bez DPH** | |
| **Rozdíl v ceně: - 694 461,26 Kč bez DPH** | |
| **Konečná cena díla po úpravě bez DPH:**  SoD: 9 269 580,40 Kč bez DPH  SoD+ Dodatek. Č. 1 **9 397 066,89 Kč bez DPH**  Práce dle tohoto ZL: **- 694 461,26 Kč bez DPH**  **Celkem: 8 702 605,63 Kč bez DPH** | |
| Výše uvedené změny byly provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).  Změny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ:  Změny provedené v souladu s odst. 4 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.  Součet změn nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku: 1 390 437,06 Kč bez DPH  *Čerpáno ZL č. 1: 127 486,49 Kč bez DPH, tzn. 1,4 % - změna v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ*  *Cenový nárůst do 30% původní hodnoty závazku: 2 780 874,12 Kč bez DPH*  *Zůstatek: 2 653 387,63 Kč bez DPH, tzn. 28,6%*  Čerpáno ZL č. 2: 1 031 865,90 Kč bez DPH, tzn. 11,13 % - změna v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ  Zůstatek: 358 571,16 Kč bez DPH, tzn. 3,87 % | |

Přílohy: **rozpočet VCP/MNP**

Projektant: Datum:

Objednatel: Datum:

Zhotovitel: Datum:

Technický dozor: Datum: