**DODATEK č.3.**

**k č. SPA –2023-800-000258/3**

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: ÚV ML upgrade ASŘTP - chemie

uzavřené dne 5.12.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

**SMLUVNÍ STRANY:**

**CHEVAK Cheb, a.s.**

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

 předseda představenstva Mgr. David Bracháček

 místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

 ČS 218122/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**GDF spol. s r.o.** se sídlem Mostkov 28, 788 01 Oskava, IČ 47151901, DIČ CZ47151901,

společnost zapsána 17. 7. 1992, v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 3825

Zastoupen: **p.Jiří Pluskal**, jednatel

 **Ing. Miroslav Filip**, jednatel

Bankovní spojení: KB pobočka Šumperk, 5835080267/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických: xxx

Zástupce při jednání ve věcech provozních: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“, každá samostatně pak dále jen „**Smluvní strana**“)

**UZAVŘELY TENTO DODATEK K**

**SMLOUVĚ O DÍLO:**

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se, na základě koordinace akce s rekonstrukcí vápenného hospodářství, dohodly na změně termínu ukončení prací Smlouvy o dílo SPA-2023-800-000258, ve znění předchozích dodatků.č. SPA-…

1. **Změny smlouvy**

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000258…….. se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto

1. ***článek 3. Čas plnění*** *odstavec b)* článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

***3.1., odst. (b)*** ukončení prací: 30.6.2025

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000258 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.
	2. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel**.**

V Chebu dne V……… dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele :

…………………….. ……………………….

Mgr. David Bracháček **p.Jiří Pluskal**

předseda představenstva jednatel

………………………… ………………………

 Ing. Milan Míka **Ing. Miroslav Filip**

místopředseda představenstva jednatel