**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 17NA00041**

**(Obchodním podmínkám)**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 06. 2017

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění

(dále jen „Dodatek“)

**OBJEDNATEL :** **Masarykova střední škola chemická**

se sídlem : Křemencova 12, 116 28 Praha 1

zastoupený : Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

IČ : 70837902

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

osoba oprávněna jednat ve věcech technických : Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

a

**DODAVATEL :** **Vasyl Markiv**

se sídlem : Týniště 33, 400 02 Zubrnice

zastoupený : Vasyl Markiv

IČ : 66125791

DIČ : CZ7403089936

bankovní spojení : ČS Ústí nad Labem

číslo účtu : 1176734053/0800

zápis v OR (nebo ŽR) : Dodavatel je registrován pod spisovou značkou ŽO/U1250/2009/Mon ze dne 26. 01. 2009 Magistrát Ústí nad Labem

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : Vasyl Markiv

 tel.: 608842067

 e-mail: podlahymarkiv@email.cz

osoba oprávněna jednat ve věcech technických : Vasyl Markiv

 tel.: 608842067

 e-mail: podlahymarkiv@email.cz

# preambule

* 1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14. 06. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“); předmětem této Smlouvy je realizace veřejné zakázky „Realizace rekonstrukce podlahy tělocvičny v budově Masarykovy střední školy chemické, Praha 1, Křemencova 12“, na kterou Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.
	2. Tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek) se obě smluvní strany dohodly doplnit a upravit některá ustanovení Smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a znění.

# Předmět SMLOUVY

* 1. Dílo se upravuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v Přílohách k tomuto Dodatku.

# cena díla

* 1. Cena díla byla oběma smluvními stranami sjednána ve Smlouvě a je dohodnuta takto:

Cena díla bez DPH : 697 885,77 Kč

DPH : 146 556,01 Kč

Cena díla včetně DPH : 844 441,78 Kč

* 1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací dle odsouhlasených položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku. Cena díla činí:

Cena díla bez DPH : 829 015,77 Kč

DPH : 174 093,31 Kč

Cena díla včetně DPH : 1 003 109,08 Kč

# závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
	2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel i Zhotovitel po jednom vyhotovení.
	3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Přílohy:**

1. Položkový rozpočet – vícepráce
2. Položkový rozpočet - méněpráce

V Praze , dne ……………………. V Týništi, dne 27. 08. 2017

 

…………………………………. …… …………………………….

 Masarykova střední škola chemická  Vasyl Markiv

 Ing. Jiří Zajíček, ředitel školy.

 Objednatel Zhotovitel