|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Soupis prací SO po všech změnách** | | | | | | | | | | | | | |
| **Název stavby: Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Příbram**  **Číslo a název SO/PS: Číslo a název rozpočtu:** | | | | | | | | **ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**  **[ SO ]** | | | | | |
| **celkem po všech změnách** | | | | | |
| **Po ř.  č. pol.** | **Kód položky** | **Název položky** | **m.j.** | **Množství ve  Smlouvě** | **Množství po  Změnách** | **Množství  rozdílu** | **Cena za m.j.  v Kč** | **Cena celkem ve  Smlouv ě  v Kč** | **Zm ěny záporné  v Kč** | **Zm ěny  kladné  v Kč** | **Cena celkem po  Zm ěnách  v Kč** | **Rozdíl cen celkem  v Kč** | **Podíl cen  celkem  v %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Práce H S V** |  |  |  |  |  | **391 685,88** | **-163 963,82** | **0,00** | **227 722,06** | **-163 963,82** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ÚPRAVY POVRCHŮ** |  |  |  |  |  | **249 099,84** | **-150 425,52** | **0,00** | **78 646,08** | **-170 453,76** |  |
| **1.** | **63245 - 1022** | **Vyrovnávací cementový potěr podkladního betonu - doplnění do 30 % z ploch v tl. Do 30 mm - bude upřesněno dle skutečnosti po demontáži stávající podlahy, 680,0 x 0,3** | **m2** | **204,0** | **163,200** | **-40,800** | **481,900** | **98 307,60** | **-19 661,52** | **0,00** | **78 646,08** | **-19 661,52** | **-20,00%** |
|  |  | **ZBV1: provedeno z 80ti % plánu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **63242 - 3101** | **Samoniveleční anhydritová vyrovnávací stěrka v tl. 1 mm** | **m2** | **680,0** | **0,000** | **-680,000** | **192,300** | **130 764,00** | **-130 764,00** | **0,00** | **0,00** | **-130 764,00** | **-100,00%** |
|  |  | **ZBV1: neprovedeno** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **63131 - 2141** | **Doplnění podlahových mazanin pro nové sloupky a po vybouraných sloupcích betonem prostým, 0,6 + 0,6** | **m3** | **1,2** |  |  | **7 735,00** | **9 282,00** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **61240 - 9991** | **Začištění omítek kolem stěn před osazením nového povrchu podlahy pod lištou po demontáži stávajících obkladů** | **m** | **115,8** |  |  | **92,800** | **10 746,24** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE** |  |  |  |  |  | **110 245,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1.** | **95290 - 1411** | **Vyčištění objektů ostatních po dokončení stavebních prací** | **m2** | **680,0** |  |  | **33,300** | **22 644,00** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **95290 - 2110** | **Čištění podlah po vybourání stávající skladby zametením** | **m2** | **680,0** |  |  | **45,200** | **30 736,00** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **95290 - 2110** | **Čištění podlah přístupových chodeb objektu průběžné zametením - odhaden** | **m2** | **800,0** |  |  | **30,900** | **24 720,00** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Rpoložka** | **Provedení ochranných konstrukcí podlah z geotextilií s odstraněním - odhadem, upřesní se dle skutečnosti** | **m2** | **300,0** |  |  | **89,300** | **26 790,00** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **HZS** | **Drobné pomocné a dokončující konstrukce a práce neměřitelné** | **hod** | **10,0** |  |  | **535,500** | **5 355,00** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PŘESUN HMOT** |  |  |  |  |  | **32 341,04** | **-13 538,30** | **0,00** | **18 802,74** | **-13 538,30** |  |
| **1.** | **99802 - 1002** | **Přesun hmot ztížený z pol. 1 - 2** | **%** | **9** |  |  | **359 344,84** | **32 341,04** | **-13 538,30** | **0,00** | **18 802,74** | **-13 538,30** | **-41,86%** |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Práce H S V** |  |  |  |  |  | **4 522 292,84** | **-62 815,52** | **107 100,00** | **4 566 577,32** | **44 284,49** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZOLACE PROTI VODĚ** |  |  |  |  |  | **320 253,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **71111 - 1001** | **Izolace proti vlhkosti nátěrem ALP vodorovným za studena vč. Dodávky, 680,0 x 1,15** | **m2** | **782,000** |  |  | **82,100** | **64 202,20** |  |  |  |  |  |
|  | **71111 - 2001** | **Dtto, ale svislý nátěr - vytažení do stěn pod obklad a u pouzder volejbalových sloupků, 2\*1,5\*1,2 + 115,8\*0,1 x 1,2 + 4\*1,5\*1,2** | **m2** | **24,800** |  |  | **104,700** | **2 596,56** |  |  |  |  |  |
|  | **71114 - 1559** | **Izolace proti vlhkosti pásy přitavením vodorovná vč. Dodávky, 680,0 x 1,15** | **m2** | **782,000** |  |  | **295,100** | **230 768,20** |  |  |  |  |  |
|  | **71114 - 2559** | **Dtto, ale svislými pásy přitavením** | **m2** | **17,600** |  |  | **422,500** | **7 436,00** |  |  |  |  |  |
|  | **998775193** | **Přesun hmot** | **%** | **5,0** |  |  | **305 002,96** | **15 250,15** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ** |  |  |  |  |  | **79 743,07** | **-54 443,87** | **107 100,00** | **132 399,20** | **52 656,13** |  |
| **1.** | **76641 - 1811** | **Opatrná demontáž části stávajících obkladů stěn z OSB desek pro výměnu podlah** | **m2** | **162,400** | **73,080** | **-89,320** | **157,100** | **25 513,04** | **-14 032,17** | **0,00** | **11 480,87** | **-14 032,17** | **-55,00%** |
|  |  | **ZBV1: provedeno částečně 45%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **76641 - 6141** | **Opatrná montáž stávajících obkladů stěn po výměně podlah** | **m2** | **162,400** | **73,080** | **-89,320** | **172,600** | **28 030,24** | **-15 416,63** | **0,00** | **12 613,61** | **-15 416,63** | **-55,00%** |
|  |  | **ZBV1: provedeno částečně 45%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **HZS** | **Úprava stávajících obkladů stěn dle potřeby, odhad 30 % z plochy** | **m2** | **15,000** | **0,000** | **-15,000** | **1493,500** | **22 402,50** | **-22 402,50** | **0,00** | **0,00** | **-22 402,50** | **-100,00%** |
|  |  | **ZBV1: neprovedeno** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **998775193** | **Přesun hmot** | **%** | **5,0** |  |  | **75 945,78** | **3 797,29** | **-2 592,57** | **0,00** | **1 204,72** | **-2 592,57** | **-68,27%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **NOVÉ POLOŽKY** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.N** | **762526110** | **Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti do 65 cm** | **m2** | **0,000** | **680,000** | **680,000** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | **102 000,00** | **102 000,00** | **102 000,00** | **100,00%** |
|  | **ÚRS 2025/I** | **ZBV1: výškové vyrovnání o 40 mm, v důsledku jiné původní skladby** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.N** | **998775193a** | **Přesun hmot** | **%** | **5,0** |  |  | **102 000,00** | **0,00** | **0,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **5 100,00** | **100,00%** |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě na výškovou rektifikaci** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **SPORTOVNÍ VYBAVENÍ** |  |  |  |  |  | **86 526,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **R000111** | **Montáž a dodávka nového ocelového pouzdra pro osazování sloupků volejbalu vč. Víčka - typový výrobek certifikovaný, 2 + 4** | **ks** | **6,000** |  |  | **2 318,00** | **13 908,00** |  |  |  |  |  |
|  | **R000112** | **Montáž a dodávka plastové trubky pro osazení pouzdra prof. 200 mm dle detailu do betonového základu** | **ks** | **6,000** |  |  | **273,70** | **1 642,20** |  |  |  |  |  |
|  | **R000113** | **Dodávka nových volejbalových sloupků kompletních dle výběru** | **ks** | **4,000** |  |  | **16 714,00** | **66 856,00** |  |  |  |  |  |
|  | **998775193** | **Přesun hmot** | **%** | **5,0** |  |  | **82 406,20** | **4 120,31** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ - atyp** |  |  |  |  |  | **4 035 770,15** | **-8 371,65** | **0,00** | **239 142,88** | **-8 371,65** |  |
| **1.** | **R776001** | **Montáž a dodávka - položení víceúčelové sportovní vinylové podlahy haly s kompletní skladbou z březové překližky na podkladní rošt, podložkami a PE folií, 680,0 x 5 % prořez - dvě barvy** | **m2** | **714,0** |  |  | **4 919,00** | **3 512 166,00** |  |  |  |  |  |
| **2.** | **R776002** | **M+D přechodové podlahové lišty dle projektu ve dveřích z Al profilu, (2,7 + 0,92 + 1,52 + 1,54 + 0,9) x 10 % prořez** | **m** | **9,0** |  |  | **1 856,40** | **16 707,60** |  |  |  |  |  |
| **3.** | **R776003** | **Montáž podlahové lemovací solkové lišty kolem stěn, vel. 26x60 mm s pryžovým těsněním dle projektu, (2\*3,42 + 15,06 + 0,13 + 0,84 + 33,24 + 0,33 + 0,61 + 0,7 + 6,7 +**  **2\*0,15 + 12,78 + 0,2 + 3,38 + 0,1 + 33,49 + 0,97 + 0,06)** | **m** | **115,8** |  |  | **92,80** | **10 746,24** |  |  |  |  |  |
| **4.** | **R776004** | **Dodávka soklové lišty profilové odvětrávací dle projektu vel. 26x60 mm, 115,8 x 10 % na prořez** | **m** | **128,0** |  |  | **749,70** | **95 961,60** |  |  |  |  |  |
| **5.** | **R776005** | **Dodávka spojovacího materiálu podlahy** | **m2** | **680,0** |  |  | **45,20** | **30 736,00** |  |  |  |  |  |
| **6.** | **R776006** | **Lajnování sportovního povrchu dle sportů nástřikem s vysokou oděruodolností vč. rozměření, lajny bílé - (2\*18,0 + 4\*9,0 + 4\*0,25 + 16\*0,25) = 77,0 m, zelené - (6,1\*12 + 13,4\*8 + 4,6\*4) = 202,0 m, žluté - (2\*33,2 + 3\*16,4 + 2\*1,0 + 2\*0,15 + 2\*21,3 + 18,0 + 2\*3,0 + 2\*0,3) = 186,0 m** | **m** | **465,0** | **398,000** | **-67,000** | **119,00** | **55 335,00** | **-7 973,00** | **0,00** | **47 362,00** | **-7 973,00** | **-14,41%** |
|  |  | **ZBV1: na základě dodatečného požadavku lajnování** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **R776007** | **Úprava a podložení spodního konce stávajících obkladů stěn pro lepší stabilitu u podlahy** | **m** | **115,8** |  |  | **35,70** | **4 134,06** |  |  |  |  |  |
| **8.** | **R776008** | **Provedení výškové zaměřovací sítě s rastrováním** | **kpl** | **1,0** |  |  | **32 130,00** | **32 130,00** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **R776009** | **Provedení kontrolního měření vlastností podlahy po realizaci prací** | **kpl** | **1,0** |  |  | **44 625,00** | **44 625,00** |  |  |  |  |  |
| **10.** | **R776010** | **Dopravné materiálu na podlahu** | **kpl** | **1,0** |  |  | **41 049,12** | **41 049,12** |  |  |  |  |  |
| **11.** | **99877 - 5102** | **Přesun hmot** | **%** | **5,0** |  |  | **3 843 590,62** | **192 179,53** | **-398,65** | **0,00** | **191 780,88** | **-398,65** | **-0,21%** |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **BOURACÍ PRÁCE** |  |  |  |  |  | **591 733,52** | **0,00** | **44 540,00** | **636 273,52** | **44 540,00** |  |
| **1.** | **77651 - 1810** | **Odstranění stávající povlakové krytiny sportovní lepené** | **m2** | **680,0** |  |  | **179,30** | **121 924,00** | **0,00** | **0,00** | **121 924,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **2.** | **77541 - 1820** | **Demontáž stávajících lemovacích dřevěných lišt šroubovaných - opatrné do suti** | **m** | **115,8** |  |  | **36,90** | **4 273,02** | **0,00** | **0,00** | **4 273,02** | **0,00** | **0,00%** |
| **3.** | **76252 - 1812** | **Demontáž podlah z fošen tl. Do 50 mm, 2x fošny tl. 40 mm křížem, 2 x 680,0** | **m2** | **1360,0** |  | **680,000** | **65,50** | **89 080,00** | **0,00** | **44 540,00** | **133 620,00** | **44 540,00** | **50,00%** |
|  |  | **ZBV1: při realizaci nalezena další (třetí) vrstva původního roštu z fošen, +50%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **76252 - 1811** | **Dtto, ale z prken tl. 24 mm** | **m2** | **680,0** |  |  | **53,60** | **36 448,00** | **0,00** | **0,00** | **36 448,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5.** | **77552 - 1800** | **Demontáž podlah vlysových přibíjených** | **m2** | **680,0** |  |  | **210,60** | **143 208,00** | **0,00** | **0,00** | **143 208,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **6.** | **76698 - 1100R** | **Demontáž přechodových lišt ve dveřích, 3\*1,23 + 2,0 + 1,0** | **m** | **9,0** |  |  | **23,80** | **214,20** | **0,00** | **0,00** | **214,20** | **0,00** | **0,00%** |
| **7.** | **R položka** | **Opatrná demontáž stávajících pouzder sloupků pro volejbal** | **ks** | **2,0** |  |  | **6 842,50** | **13 685,00** | **0,00** | **0,00** | **13 685,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **8.** | **R položka** | **Dtto, ale pro tenis** | **ks** | **2,0** |  |  | **6 842,50** | **13 685,00** | **0,00** | **0,00** | **13 685,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **9.** | **R položka** | **Seřízunutí stávajícího dřeného obkladu stěn cca o 20 mm pro lepší pokládku nových podlahových konstrukcí - je demontáž** | **m** | **0,0** |  |  | **238,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **10.** | **96504 - 2221** | **Vybourání otvorů v betonových mazaninách do plochy 1,0 m2 a tl. Přes 20 cm,**  **4\*0,3\*0,3\*0,3 + 2\*0,6\*0,6\*0,5 + 4\*0,6\*0,6\*0,5** | **m3** | **1,25** |  |  | **6 854,40** | **8 568,00** | **0,00** | **0,00** | **8 568,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **11.** | **HZS** | **Drobné a pomocné neměřitelné bourací práce** | **hod** | **10,0** |  |  | **535,50** | **5 355,00** | **0,00** | **0,00** | **5 355,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **12.** | **97908 - 2111** | **Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 10 m** | **t** | **61,2** |  |  | **295,10** | **18 060,12** | **0,00** | **0,00** | **18 060,12** | **0,00** | **0,00%** |
| **13.** | **97908 - 2121** | **Příplatek za každých dalších 5 m vodorovně - upřesní se dle skutečnosti, 10 x 61,2** | **t** | **612,0** |  |  | **29,20** | **17 870,40** | **0,00** | **0,00** | **17 870,40** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14.** | **97908 - 3117** | **Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle skutečnosti, z betonu, pol. 10** | **t** | **2,75** |  |  | **339,20** | **932,80** | **0,00** | **0,00** | **932,80** | **0,00** | **0,00%** |
| **15.** | **97908 - 3191** | **Příplatek za každý další 1 km, 14 x 2,75** | **t** | **38,5** |  |  | **29,80** | **1 147,30** | **0,00** | **0,00** | **1 147,30** | **0,00** | **0,00%** |
| **16.** | **97999 - 0103** | **Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z betonu** | **t** | **2,75** |  |  | **773,50** | **2 127,13** | **0,00** | **0,00** | **2 127,13** | **0,00** | **0,00%** |
| **17.** | **97908 - 3117** | **Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle skutečnosti, z umělé plochy, pol. 1** | **t** | **1,1** |  |  | **339,20** | **373,12** | **0,00** | **0,00** | **373,12** | **0,00** | **0,00%** |
| **18.** | **97908 - 3191** | **Příplatek za každý další 1 km, 14 x 1,1** | **t** | **15,4** |  |  | **29,80** | **458,92** | **0,00** | **0,00** | **458,92** | **0,00** | **0,00%** |
| **19.** | **97999 - 0122** | **Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z asfaltu a umělky** | **t** | **1,1** |  |  | **10 436,30** | **11 479,93** | **0,00** | **0,00** | **11 479,93** | **0,00** | **0,00%** |
| **20.** | **97908 - 3117** | **Vodorovná doprava suti na skládku do 6 km se složením, celkem do 20 km - upřesní se dle skutečnosti, směsné s dřevem, 61,2 - 3,85** | **t** | **57,4** |  |  | **339,20** | **19 470,08** | **0,00** | **0,00** | **19 470,08** | **0,00** | **0,00%** |
| **21.** | **97908 - 3191** | **Příplatek za každý další 1 km, 14 x 57,4** | **t** | **803,6** |  |  | **29,80** | **23 947,28** | **0,00** | **0,00** | **23 947,28** | **0,00** | **0,00%** |
| **22.** | **97999 - 0107** | **Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsné s dřevem** | **t** | **57,4** |  |  | **1 035,30** | **59 426,22** | **0,00** | **0,00** | **59 426,22** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Práce H S V** | **kpl** |  |  |  |  | **391 685,88** | **-163 963,82** | **0,00** | **227 722,06** | **-163 963,82** |  |
|  |  | **Práce P S V** | **kpl** |  |  |  |  | **4 522 292,84** | **-62 815,52** | **107 100,00** | **4 566 577,32** | **44 284,49** |  |
|  |  | **Bourací práce** | **kpl** |  |  |  |  | **591 733,52** | **0,00** | **44 540,00** | **636 273,52** | **44 540,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **5 505 712,23** | **-226 779,33** | **151 640,00** | **5 430 572,90** | **-75 139,33** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Zařízení staveniště** | **%** | **1,500** |  |  |  | **82 585,68** | **-3 401,69** | **2 274,60** | **81 458,59** | **-1 127,09** |  |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kompletační činnost** | **%** | **1,000** |  |  |  | **55 057,12** | **-2 267,79** | **1 516,40** | **54 305,73** | **-751,39** |  |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Inženýrská činnost a odborný posudek podlahy** | **%** | **1,000** |  |  |  | **55 057,12** | **-2 267,79** | **1 516,40** | **54 305,73** | **-751,39** |  |
|  |  | **ZBV1: přepočet k % sazbě** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **CELKEM** |  |  |  |  |  | **5 698 412,16** | **-234 716,61** | **156 947,40** | **5 620 642,95** | **-77 769,21** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **NOVÉ POLOŽKY** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Celkem po ZBV1** |  |  |  |  |  | **5 698 412,16** | **-234 716,61** | **156 947,40** | **5 620 642,95** | **-77 769,21** | **98,64%** |