**Dodatek č. 4 ke Smlouvě**

**o** **dílo č. 31/2024 ze dne 8. 11. 2024**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)

1.

# Smluvní strany a jejich postavení

## Objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov |
| IČO: | 000 92 401 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: | Zapsaná pod sp. zn. Pr 1223 vedené u Krajského soudu v Brně |
| Zastoupená: | Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou |

## (dále jen „**Objednatel**“)

## Zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma: | **Mgr. Pavla Strakošová** |
| Sídlo: | Pavlínka 3/1, 78401 Litovel |
| IČO: | 06005144 |
| DIČ: | není plátce DPH |
| Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

určitou část Díla lze realizovat až po získání povolení k reprodukování od vlastníků originálních předmětů, z čehož vyplývá potřeba prodloužení realizace díla,

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

# Změna doby plnění smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

### Termín zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy

### Termín provedení díla: nejpozději **do 31. 7. 2025**

# Platnost a účinnost Dodatku

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

# Závěrečná ujednání

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ve Vyškově dne 30. 4. 2025 |  | Ve Vyškov dne 12. 5. 2025 |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| Mgr. Monika Pelinkováředitelka Muzea Vyškovska, p.o. |  | Mgr. Pavla Strakošová |