II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013
ze dne 21. 02. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | MS STAVMONT s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec |
| zastoupený: | Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 28160240 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ28160240 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-49-2023, ze dne 21. 02. 2024, spočívající v navýšení množství betonářské oceli a provedení přibetonávek opěr OP1 a OP2 včetně křídel. Méněpráce se týkají sanací spodní vrstvy.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

4 298 281,75 Kč

138 312,00 Kč

498 960,80 Kč

- 108 452,35 Kč

4 827 102,20 Kč

1 013 691,46 Kč

5 840 793,66 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce ZL 1

Vícepráce ZL 2

Méněpráce ZL 2

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 3 včetně DPH

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v Dodatku č. 2 ve znění:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 30. 4. 2025 (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 30. 6. 2025

se ruší a nahrazuje ujednáním:

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: do 50 dnů od dne uveřejnění dodatku č. 3 v registru smluv (vyjma geometrického plánu)

- předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: do 3 měsíců od dokončení díla

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 3 ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 3 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 3 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých

II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-49-2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změnový list 1-2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jindřichově Hradci, dne: viz podpis

Digitálně podepsal                                Ing. Radovan Necid                                Datum: 2025.08.05                              10:05:53 +02'00'

podepsal Martin Schytil

Datum: 2025.08.01

13:34:05+02'00'

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

MS STAVMONT s.r.o.

Digitálně podepsal                                Ing. Radovan Necid                                Datum: 2025.08.05                              10:05:53 +02'00'

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

OBJEKT

Změnový list č. 1

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

|  | ZMĚNOVÝ LIST č.1 | ZMĚNOVÝ LIST č.2 | ZMĚNOVÝ LIST č.3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Celk.cena po změně | Celk.cena po změně | Celk.cena po změně |
| CENA DLE SOD | Změnový list č.1 č.1 | Změnový list č.2 č.2 | Změnový list č.3 č.3 |

CENA VČETNĚ DPH

číslo a název SO:	SO 201 Most ev.č. 151-013

ZMĚNOVÝ LIST č.1

| Poř. | Kód | Název položky | Měrná jednotka | Množství ve smlouvě | Množství po změně | Rozdíl množství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.pol. | položky |  |  | jednotek | jednotek | jednotek |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | V Í C E P R Á C E |  |  |  |  |
| 28 | 389365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | t |  |  |  |
|  |  | V í c e p r á c e c e l k e m |  |  |  |  |
|  |  | DPH 21 % |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM vč. DPH |  |  |  |  |
|  |  | M É N Ě P R Á C E |  |  |  |  |
| 22 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | t |  |  |  |
|  |  | M é n ě p r á c e c e l k e m |  |  |  |  |
|  |  | DPH 21 % |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM vč. DPH |  |  |  |  |
|  |  | B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 002 |  |  |  |  |
|  |  | DPH 21 % |  |  |  |  |
|  |  | CELKEM vč. DPH |  |  |  |  |

| CENA | Celk.cena ve smlouvě | Celk.cena po změně | Rozdíl celk. ceny |
| --- | --- | --- | --- |
|  | bez DPH | bez DPH | bez DPH |
| jednotková | celkem | celkem | celkem |
| 8 | 9 | 10 | 11 |

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Změnový list č. 1 - přípočty stavby: rozdíl množství betonářské oceli rozpočtu k SoD proti RDS. SO 201

2) Změnový list č. 1 - odpočty stavby: rozdíl množství betonářské oceli rozpočtu k SoD proti RDS.

Změnový list č. 2

Stavba:

II/151 - Radkovice u Budče - most ev. č. 151-013

| Objekt most SO 201 | Cena dle SoD | Vícepráce dle ZL č. 2 | Méněpráce dle ZL č. 2 | Cena celkem SoD + ZL č.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Most ev.č. 151-013 |  |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |

Technický popis předmětu změny:

Změnový list se týká navýšení ceny za provedené vícepráce přibetonávky opěr OP1 a OP2 vč. křídel a méněpráce za neprovedené položky tý

Za technický dozor: Ing. František Kadubec

Za autorský dozor

Za zhotovitele:

Za objednatele:

26

18

URS

URS

URS

URS

334366	Kari sítě KY 49, pr. 8/100/100, 3m x 2m, 106,2 m2 vč. 40% přesahu na překrytí = CELKEM 0,838 kg

285391	Kotevní trny délka 350 mm, pr. R14, ks 597, v rastru 400mm x 400 mm = CELKEM 597 ks

311351121 Bednění stěn výška 3,05m x 10,7m x 2 (OP1 + OP2) = 65,27 m2 + Bednění křídel 3,05m x 1,35 m = 4,12 m2 (odpočet -2,435 m2 zásypy) = 1,685 m2 křídlo x 4 ks = 6,74 m2 CELKEM = 72,01 m2

311351132 Beton stěny a křídla 72,01 m2 x 0,15 m = CELKEM = 10,80 m3

311351132 Beton stěny vrchní část stěn (úložné prahy) 10,7m x 0,9m x 0,10m x 2 (OP1 + OP2) = CELKEM 1,93 m3

311351132 Beton C30/37 XF3 = CELKEM 12,73 m3