| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL029-PV/22 |  | Datum předložení: | 1. 7. 2025 |
| Ev. č. | Pokyn SpS k Variaci ev. č. PV/22 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4300 Vyhnívací nádrže |  |
| Specifikace změny: Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací u výztuže výplňového betonu na SO 4300 Vyhnívací nádrže |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: V rámci přípravy prací byl zjištěn nesoulad u výměry výztuže výplňového betonu realizovaného v rámci SO 4300 Vyhnívací nádrže. Zhotovitel předložil opravnou kalkulaci pro způsob vyztužení výplňového betonu (nenosné spádové betony). Z důvodu prostorových nároků byl zvolen i jiný způsob provedení (vázanou výztuží), než uváděla zadávací dokumentace DPS (svařovaná síť SZØ4x100/100 u horního povrchu). Technická specifikace jednotlivých položek a změnový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je přílohou tohoto změnového listu. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 1. 7. 2025 |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222 odstavce 6 neboť: - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení, - změna nemění povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: 2 035 667,35 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 2 045 653,62 Kč hodnota méněprací: -9 986,27 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 15.7.2025 | Datum: 23.7.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 15.7.2025 | Datum: 23.7.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 24.7.2025 |

xx) nehodící se škrtněte