|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice** | | | |
| **Změnový list č. ZL029-PV/22** | | Datum předložení: | 1. 7. 2025 |
| Ev. č. | Pokyn SpS k Variaci ev. č. PV/22 |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | | |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ | | |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list předkládá: | | Zhotovitel | |
| Charakter změny: | | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | | SO 4300 Vyhnívací nádrže | |
| **Specifikace změny:**  Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací u výztuže výplňového betonu na SO 4300 Vyhnívací nádrže | | | |
| **Zdůvodnění změny:**  V rámci přípravy prací byl zjištěn nesoulad u výměry výztuže výplňového betonu realizovaného v rámci SO 4300 Vyhnívací nádrže. Zhotovitel předložil opravnou kalkulaci pro způsob vyztužení výplňového betonu (nenosné spádové betony). Z důvodu prostorových nároků byl zvolen i jiný způsob provedení (vázanou výztuží), než uváděla zadávací dokumentace DPS (svařovaná síť SZØ4x100/100 u horního povrchu).  Technická specifikace jednotlivých položek a změnový rozpočet oceněný zhotovitelem dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo je přílohou tohoto změnového listu.  Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 1. 7. 2025 | | | |
| **Posouzení změny dle § 222** **zákona číslo 134 /2016 Sb.**  Změna zařazena do §222 odstavce 6 neboť:   * potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, * skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení, * změna nemění povahu veřejné zakázky. | | | |
| Finanční dopad změny: | | **Navýšení/ ~~snížení~~ ceny o:**  **2 035 667,35 Kč (bez DPH)**  Z toho: hodnota víceprací: 2 045 653,62 Kč  hodnota méněprací: -9 986,27 Kč | |
| **Stanovisko správce stavby: Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | | | |
| **Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / ~~Nesouhlasím~~** | | | |
| **Podklady:** | Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Schvalovací proces:** | |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) | Změnu doporučuji / ~~nedoporučuji~~ schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 15.7.2025 | Datum: 23.7.2025 |
| **Vyjádření Zhotovitele:** Provedení změny ~~bude~~ / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) | |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 15.7.2025 | Datum: 23.7.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~  xx) |
|  | Jméno: XXX |
| *Poznámka:* | Datum: 24.7.2025 |

*xx) nehodící se škrtněte*