Smlouva o DÍLO – DODATEK Č. 1

 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Střední škola technická, Most, příspěvková organizace**

Kontaktní adresa: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most

IČO: 00125423

DIČ: CZ00125423

Zastoupená: PaedDr. Karel Vokáč (ředitel)

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel/dodavatel:**

**ALTRYSS s.r.o.**

Kontaktní adresa: Kostelní 1465, 434 01 Most

IČO: 63148226

DIČ: CZ63148226

Zastoupená: Filip Nedvěd, Roman Čaj - jednatelé

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 30. 6. 2025 na akci: **„Výmalba a pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most“** (dále jen „smlouva“) takto:

**I.**

**Předmět díla**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Výmalba a pokládka podlahových krytin v učebnách SŠT Most**; dále jen „Dílo“ a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II tohoto dodatku. Bližší specifikace předmětu plnění smlouvy jsou uvedeny v nedílných Přílohách původní Smlouvy a tohoto Dodatku. Dodatečné vícepráce jsou vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění Díla. Jedná se o lokální vysprávky v podlaze u učebny dříve využívané jako laboratoře a zednické začištění stěny, kde byla nesourodá omítka.

**II.**

**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude ve výši **642 709,- Kč bez DPH, 777 677,89- Kč s DPH** a bude uhrazena na účet Zhotovitele na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu předávacího protokolu. Splatnost faktury bude 30 dní od jejího převzetí.

Původní cena díla byla sjednána ve výši:

* **635 459,- Kč** bez DPH a
* **768 905,39- Kč** s 21 % DPH.

Cena dodatku č. 1 dle přílohy č. 1 – cenové nabídky zhotovitele na vícepráce činí:

* **7 250,- Kč** bez DPH a
* **8 772,50- Kč** s 21 % DPH.

Celková cena díla je sjednána ve výši:

* **642 709,-** Kč bez DPH a
* **777 677,89-** Kč s 21 % DPH

**III.**

**Ujednání společná a závěrečná**

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Seznam příloh Dodatku:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele na vícepráce

V Mostě dne

................................................ ...............................................

PaedDr. Karel Vokáč Filip Nedvěd, jednatel ALTRYSS s.r.o.

ředitel školy Roman Čaj, jednatel ALTRYSS s.r.o.

