DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

**ZE DNE 20. 6. 2024**

Smluvní strany:

1. **České vysoké učení technické v Praze**

Se sídlem v: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Řešitelské pracoviště: **Fakulta stavební**

Adresa: Thákurova 7, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Účet číslo: XXXXXXXXXXXX

Interní číslo smlouvy: 8302404A050

Zastoupena: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

Osoba odpovědná za smluvní vztah: Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty

Osoba odpovědná za technické řešení: XXXXXXXXXXXXXX

(dále též jako „**Objednatel**“ **nebo „ČVUT“**)

a

1. **Technická univerzita v Liberci**

Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

IČ: 46747885

DIČ: CZ46747885

Bankovní spojení: ČSOB Liberec, 1. máje 18, Liberec

Účet číslo: 681640993/0300

Interní číslo smlouvy: S/CXI/8330/2024/

Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná za smluvní vztah: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná za technické řešení: XXXXXXXXXXXXXX

(dále též jako „**Dodavatel**“)

**Preambule**

1. Objednatel a Dodavatel (dále též „Smluvní strany“) uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále též „Dodatek“) Smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 20. 6. 2024 (dále též „Smlouva“), uzavřené pro účely plnění veřejné zakázky s názvem **„Dismantling Interakčního experimentu v PVP Bukov“**.
2. Dodatek spočívá ve změně počtu analýz pro pilotní fyzikální modely (dále též „FM“) v Aktivitě 3.1 „Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků“ v Etapě 3.
3. Objednatel uzavřel s Českou republikou - Správou úložišť radioaktivních odpadů smlouvu o plnění předmětné veřejné zakázky, která je uveřejněna na adrese <https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28608963?backlink=1nfya>. Objednatel je vůči této veřejné zakázce v pozici zhotovitele. Závazky ze smlouvy o plnění předmětné veřejné zakázky, které platí pro Objednatele, přiměřeně platí i pro Dodavatele. Dodavatel prohlašuje, že se se zněním smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky seznámil a akceptuje ji.

**I.**

**Předmět Dodatku**

1. Na základě výstupu Etapy 1 – „Přípravné práce“ a na základě skutečností zjištěných

v průběhu realizace Etapy 3 – „Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1 x zahřívaný, 1 x nezahřívaný)“ dochází ke změně počtu analýz pro pilotní FM v Aktivitě 3. 1 – “Rozebírání a vzorkování FM, analýzy a vyhodnocení vzorků” v Etapě 3.

1. Předpokládané počty analýz uvedené ve Vzorkovacím plánu, který je přílohou Realizačního projektu Etapy 1, jsou změněny tak, aby bylo možné FM důkladněji charakterizovat a tím naplnit podstatu Etapy 3. Z těchto důvodů se Smluvní strany rozhodly uzavřít tento Dodatek.
2. Po předchozí dohodě a se souhlasem obou Smluvních stran se tímto Dodatkem mění:
3. čl. III odst. 1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Smluvní cena, kterou se Objednatel zavazuje po dobu trvání Smlouvy hradit Dodavateli je následující:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předmět plnění** | **Výstup** | **Cena za Výstup (bez DPH)** |
| Etapa1Přípravné práce | příspěvek do části Realizační projekt a do zvláštního výstupu Dokumentace technického řešení | 52 000,- Kč |
| Etapa 3Laboratorní práce a vyhodnocení pilotních FM (1 x zahřívaný, 1 x nezahřívaný) | příspěvek do části Průběžná zpráva č. 2 | **1 107 800,- Kč** |
| Etapa 4Celkové vyhodnocení pilotních FM  | příspěvek do části Průběžná zpráva č. 3 | 40 000,-Kč |
| Etapa 6Laboratorní práce a vyhodnocení dalších FM (4 x zahřívaný, 4 x nezahřívaný) | příspěvek do části Průběžná zpráva č. 5 | 2 539 400,-Kč |
| Etapa 7Celkové vyhodnocení projektu | příspěvek do části Závěrečná zpráva v ČJ a korekce textů Závěrečné zprávy v AJ | 53 000,- Kč |

tudíž smluvní cena za předmět plnění činí **3 792 200,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 796 362,- Kč a smluvní cena za předmět plnění vč. DPH činí 4 588 562,- Kč.** Ceny uvedené v článku III. odst. 1 této Smlouvy zahrnují veškeré práce a náklady nezbytné k provedení předmětu plnění a dodání příslušných Výstupů dle článku IV. odst. 4. této Smlouvy, není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

1. Příloha č. 1 a – Ceny za jednotlivé služby a činnosti a Příloha č. 1 b – Ceny za analytické práce ke Smlouvě se mění a jejich nové znění je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky připojením zaručeného elektronického podpisu obou Smluvních stran.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném znění. Strany se dohodly, že subjektem, který zveřejní tento Dodatek v registru smluv bude Objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění následujících příloh:

Příloha č. 1 a – Ceny za jednotlivé služby a činnosti

Příloha č. 1 b – Ceny za analytické práce

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne………………………………………….Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník fakulty | V Liberci dne……………………………………………prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel |