**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**Ev.č. objednatele:……………………….**

**Ev.č. zhotovitele:……………………………**

Smluvní strany:

1. **Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc**

Se sídlem : I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ : 00098892

DIČ : CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená : ředitelem doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu 36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „Objednatel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

A

1. **Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.**

Se sídlem : Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vl 695

jako zhotovitel díla (dále jen „Zhotovitel“ nebo obecně jen „Smluvní strana“)

**tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne ……………….**

**na zhotovení stavby**

**„FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“**

**I.**

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s čl. V, bod 10. uvedené smlouvy o dílo a na základě Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 1790/2017-12/INV-167 dohodly na následujících změnách textu smlouvy o dílo, a to takto:

1. **Čl. V – MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, MILNÍKY, bod 2. se mění a nahrazuje v celém rozsahu takto**:
2. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného Díla v následujících termínech:

* **datum zahájení realizace Díla: nejpozději do 5 /pěti/ pracovních dnů po podpisu Smlouvy**
* **datum dokončení díla: 30.6.2018**

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany Objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání a převzetí díla.

**II.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne ……………………. V Olomouci, dne ……………………….

Za objednatele **Fakultní nemocnice Olomouc** Za Zhotovitele **OHL ŽS, a.s.**

------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------

doc. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc