Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

**Psychiatrická nemocnice v Kroměříži**

Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny čj.: 8870-IX/2013 ze dne 29. 03. 2013, ve znění Opatření MZČR čj. MZDR 49619/2016-1/OPŘ ze dne 6. 9. 2016, ve znění Opatření MZDR 28063/2018-2/OPŘ ze dne 18. 9. 2018, Opatření MZDR 3335/2023-1/OPŘ a Opatření MZDR 4459/2025-3/OPŘ

se sídlem: Havlíčkova 1265/50, 767 01 Kroměříž

IČ:   00567914

DIČ: CZ00567914

zastoupená ve věcech smluvních MUDr. Adélou Stoklasovou, ředitelkou

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú.: 39630691/0710

na straně jedné jako *„objednatel“* nebo *„smluvní strana“*

a

**ELBAU-MONT s.r.o.**

se sídlem: Štursova 1090/2, 767 01 Kroměříž

IČ: 17485819

DIČ: CZ17485819

zastoupení: Ing. Petr Mainuš, Jiří Odstrčilík, jednatelé

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130309

bankovní spojení: MONETA Money bank a.s., č. ú.: 259791446/0600

na straně druhé jako *„zhotovitel“* nebo *„smluvní strana“*

(Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.)

tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 6. 2025 (dále jen „smlouva“)**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku VII., odst. 2., smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.
2. Článek III., odst. 1., smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena díla v Kč bez DPH **772 484,80**

DPH 21% v Kč **162 222,81**

Celková cena díla v Kč s DPH **934 707,61**

1. Důvodem pro výše uvedenou změnu smlouvy jsou vícepráce ve výši 96 984,80 Kč bez DPH, jejichž provedení se pro realizaci zakázky objevilo jako nezbytné. Položkový rozpočet víceprací tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Oproti původnímu rozpočtu dochází k navýšení délky kabelu o 40 m a také k pořízení 340 ks konzol a kotevního materiálu pro upevnění kabelu na stěny.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

* Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 3. 7. 2025

V Kroměříži dne 8. 8. 2025 V Kroměříži dne 5. 8. 2025

Objednatel: Zhotovitel:

…………………………………………………….. ……………………………………………………..

MUDr. Adéla Stoklasová Ing. Petr Mainuš, Jiří Odstrčilík, jednatelé

ředitelka Psychiatrické nemocnice v Kroměříži ELBAU-MONT s.r.o.