Dodatek Č. 5

# ke smlouvě o dílo 1021-2022-529101 ze dne 31. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) na provedení díla komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ležnička, ve znění pozdějších dodatků č. 1 až č. 4 (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Irovským, odborným radou, Pobočky Karlovy Vary

**Kontaktní údaje:**

Tel.: + 420 727 956 752

E-mail: miroslav.irovsky@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **Sdružení zhotovitelů:**

**Sdružení Ing. Jana Sasová a Ing. Václav Kellner**

a) Ing. Jana Sasová, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Chomutov, IČO: 63739551,

b) Ing. Václav Kellner, společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem XXXXX Karlovy Vary, IČO: 113 93 807.

Za sdružení jednají ve smluvních záležitostech:

a) Ing. Jana Sasová

b) Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX, XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: XXXXX

**Bankovní spojení:** XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

DIČ: XXXXX

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“, každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

# Preambule

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).

Další změnou je snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku uvedených v Položkovém výkazu činností, Příloze č. 1 ke Smlouvě: 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c)

V důsledku výše uvedených skutečností tak dochází i ke změnám cen díla uvedených v čl. 3. cena díla a to v čl. 3.1. Smlouvy.

# PŘEDMĚT DODATKU

**2.1 Změna identifikačních údajů smluvních stran**

E-mailová adresa Objednatele se mění na: miroslav.irovsky@spu.gov.cz

**2.2 Příloha č. 1 ke Smlouvě – Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ležnička se mění takto:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku** | **MJ** | **Původní počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Nový počet MJ** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín předání k akceptačnímu řízení** |
| **6.3.** | **Hlavní celek 2 „Návrhové práce“** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6. 3. 1 i) a) Smlouvy 2) | ha | **50** | 3 025,00 | 151 250,00 | **28** | 84 700,00 | 30. 11. 2025 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | **66** | 2 420,00 | 159 720,00 | **10** | 24 200,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6. 3. 1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | **10** | 2 420,00 | 24 200,00 | **0** | **0** |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6. 3. 1 i) c) Smlouvy 2) | ks | **3** | 12 100,00 | 36 300,00 | **0** | **0** |

**2.3 Změna Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy – CENA DÍLA**

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rekapitulace | Původní údaj | Nový údaj |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  | 881 157,50 Kč | 881 157,50 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  | 692 785,50 Kč | 430 215,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH  | 94 198,50 Kč | 94 198,50 Kč  |
| Celková cena Díla bez DPH  | 1 668 141,50 Kč | 1 405 571,50 Kč  |
| DPH 21 %  | 350 309,72 Kč | 295 170,02 Kč  |
| Celková cena Díla včetně DPH  | 2 018 451,22 Kč | 1. 700 741,52 Kč
 |

**2.4 Odůvodnění:**

V souladu s Čl. 3.2 Smlouvy dochází ke snížení počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celků 6.3.1.i) a), 6.3.1.i) b) a 6.3.1.i) c). K těmto změnám dochází po předchozí žádosti o úpravu MJ od zhotovitele. Dále dochází ke změně identifikačního údaje na straně objednatele (e-mailové adresy).

Tímto Dodatkem se mění i příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Z výše uvedeného je patrné, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a že jsou splněny všechny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

3. 2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. 3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad Sdružení Ing. Jana Sasová**

 **a Ing. Václav Kellner**

Místo: Karlovy Vary Místo: Chomutov

Datum: 7. 8. 2025 Datum: 6. 8. 2025

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Šárka Václavíková Jméno: Ing. Jana Sasová

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu

pro Karlovarský kraj

 Místo: Karlovy Vary

 Datum: 6. 8. 2025

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jméno: Ing. Václav Kellner