**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/3268/2025**

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“)

Smluvní strany

**Objednatel**: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

Zástupce pro věcná jednání: XXXXXXXXXXXX, kastelánka SZ Vizovice; XXXXXXXXXXXXXX ,

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel**: **Univerzita Pardubice**

Fakulta restaurování

veřejná vysoká škola zřízená zákonem

Studentská 95, 532 10 Pardubice

IČO: 00216275, DIČ: CZ00216275

zastoupená: XXXXXXXXXX, děkanem Fakulty restaurování, Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

odborné zastoupení: XXXXXXXXXXXXXXX; povolení k restaurování MK ČR č.j. 17592/2002, XXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v modelovém restaurování výseče nástěnných maleb v hlavním sále (místnost č. 218) zámku Vizovice.
2. Objednatel se zhotovitelem se dohodli na rozšíření předmětu díla o dvě místa v soklové partii sálu o celkové ploše 2,88 m2. Jedná se o úsek vedle restaurovaného úseku vlevo, směrem k východu (rozměry: šířka 1,775 m, výška 0,78 m, celkem 1,38 m2) a stejné místo naproti přes sál, tedy západně od severního portálu (rozměry: šířka 1,67 m, výška 0,9 m, celkem 1,5 m2). Na výše uvedených úsecích bude provedeny následující práce:
   1. Celoplošné mechanické očištění maleb od depozitů a dalších nečistot čistícími houbami, případně pomocí speciálních čistících štětců.
   2. Sejmutí druhotných retuší a přemaleb kombinací mechanického a „mokrého“ čištění. V případě dobré stability originální barevné vrstvy je možné také použití nízkotlakého parního čističe.
3. Zhotovitel předložil objednateli návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. **Cena víceprací je vyčíslena na částku 12 816,- Kč bez DPH, tj. 15 507,36 Kč vč. DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.**
4. Změna není podstatnou změnou smlouvy a nemění povahu veřejné zakázky. Jedná se pouze o doplnění díla, kdy bude možno lépe predikovat existenci fragmentů původní malby soklové části sálu. Změna je součástí celku realizovaného zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Celková změna hodnoty závazku je ve výši 0,4% původní hodnoty závazku.
5. Smluvní strany se dohodly, že **celková cena díla** dle čl. II. odst. 1 a 2 Smlouvy **se mění na**

**Cena díla v Kč bez DPH 512 796,-**

**DPH v sazbě 21% v Kč 107 987,16**

**Cena díla v Kč celkem včetně DPH 620 483,16**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.

Příloha č. 1 položkový rozpočet na vícepráce

V Kroměříži 8. 8. 2025 V Litomyšli

Za objednatele: Za zhotovitele: 7. 8. 2025

…………………………………. …………………………………..…

Ing. Petr Šubík, ředitel XXXXXXXXXXXXXXXXXX,

děkan Fakulty restaurování