dodatek č. 1 SmlouvY o dílo

na zhotovení stavby na akci „MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce

střechy pavilonu A“

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		SML/371/2025-1

Číslo smlouvy zhotovitele:

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel

název:					Město Kroměříž

sídlo:					Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán:			Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ:					002 87 351

DIČ:					CZ 00287351

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:					8326340247/0100

za Objednatele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

- ve věcech technických:	xxx

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel

název:					Gretes s.r.o.

adresa:					Kudlovice 107

IČO:					26235366

DIČ:					CCZ26235366

statutární orgán:			Jan Grebeníček, jednatel

telefon:					xxx

e-mail:					xxx

bankovní spojení:			Komerční banka

číslo účtu:				xxx

za Zhotovitele je oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:		             Jan Grebeníček

- ve věcech technických:		Jan Grebeníček

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele SML/371/2025 ze dne 25. 06. 2025 na akci: „MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy pavilonu A“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 6. CENA DÍLA odst. 6.2. Smlouvy.

- ZMĚNA SMLOUVY V ČLÁNKU 6. CENA DÍLA:

  - V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

| # č. ZL | # název změnového listu | # méněpráce # bez DPH | # Vícepráce # bez DPH | # bilance # bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ZL 1 | # Pavilon A | # - 19.785,00 Kč | # + 25.532,05 Kč | # + 5.747,05 Kč |
|  | # Celkem | # - 19.785,00 Kč | # + 25.532,05 Kč | # + 5.747,05 Kč |

  - Podrobný popis změn je uveden ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

  - Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu 
se  zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Cena se tímto zvyšuje o 5.747,05 Kč bez DPH.

  - Původní znění čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:

1.295.747,05 Kč (bez DPH)

# (slovy: jeden milion dvě stě devadesát pět tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých pět haléřů)

272.106,88 Kč (DPH 21 %)

1.567.853,93 Kč (včetně DPH)

# (slovy: jeden milion pět set šedesát sedm tisíc osm set padesát tři korun českých devadesát tři haléřů)

- závěrečná ustanovení dodatku

  - Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Digitální informační agenturou (DIA).

  - Je přípustná elektronická i papírová podoba dodatku smlouvy, přičemž:

    - papírová podoba dodatku smlouvy je vyhotovena ve čtyřech (4) exemplářích s platností originálu, objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk;

    - u elektronické podoby dodatku smlouvy, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál. Dodatek Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku smlouvy a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

  - S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem, město Kroměříž. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran 
a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

  - Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

- Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Kroměříž, na svém 79. jednání, dne 08.08. 2025, pod číslem usnesení RMK/25/79/2256.

Přílohy:

| Příloha č. 1 | Změnový list č. 1 |
| --- | --- |

Objednatel:					Zhotovitel:

V Kroměříži, dne:				V Kudlovicích, dne:

12.08. 2025					11.08. 2025

…………………………………………	        	…………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta			Jan Grebeníček, jednatel

Město Kroměříž					Gretes s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název akce: MŠ Mánesova 3766, Kroměříž – rekonstrukce střechy pavilonu A

Objednatel: Město Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž

Zhotovitel: Gretes s.r.o., Kudlovice 107, 687 03 Babice

Technický dozor stavebníka: xxx

- Objekt a oddíl stavby: Pavilon A

- Zpracovatel změnového listu: Jan Grebeníček, jednatel Gretes s.r.o., Kudlovice 107

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

  - stavební deník

  - kontrolní den ze dne: 22. 07. 2025 (podklad č. 1)

  - položkový rozpočet, popř. změna projektová dokumentace (podklad č. 2)

- Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- Výkaz výměr řeší osazení mřížek jako ochranu střešních žlabů proti listí 
a nečistotám. Na základě zkušeností s navrženým řešením bude upuštěno od montáže mřížek. Bude provedeno dodatečné osazení dešťové klapky na všech svodech, pro účely shromažďování dešťové vody pro potřeby školky v počtu 4 ks. Dále bude provedena úprava části svodného potrubí umožňující její řízenou demontáž, která umožní snadné čištění svodů od listí a nečistot.

- Na základě skutečného zaměření plochy střechy, budou narovnány výměry klempířských prvků (závětrné lišty, okapní plechy, žlaby) a plocha montáže střešní krytiny.

- S ohledem na aktuální dostupnost materiálů bude použit alternativní typ tepelné izolace odpovídajícího složení a funkčních parametrů (ISOVER DOMO PLUS tl. 140 mm, λ=0,038) bude použita tepelná izolace stejného složení (Dekwool G39 tl. 160 mm, λ=0,039). Použitím větší tloušťky izolace bude zajištěno splnění srovnatelných parametrů tepelného odporu.

- Stanovisko zhotovitele stavby:

Navrhované řešení doporučujeme – povede k lepšímu provozu.

- Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (vč. DPH) |
| --- | --- | --- |
| vícepráce | + 25.532,05 Kč | + 30.893,78 Kč |
| méněpráce | - 19.785,00 Kč | - 23.939,85 Kč |
| bilance změnového listu | + 5.747,05 Kč | + 6.953,93 Kč |

Práce a dodávky tvořící vícepráce obsažené v položkovém rozpočtu jsou oceněny 
v jednotkových cenách rozpočtu smluvního, případně v jednotkových cenách ve výši odpovídající aktuálním cenám ceníku RTS.

- Stanovisko TDS:

Navržená změna technického řešení u žlabů a svodného dešťového potrubí je změnou nad rámec projektové dokumentace a předmět díla bez navýšení ceny.

Zvýšené množství skutečně realizovaných prací, nemá vliv na konečný termín dokončení akce a má mírný dopad na celkové náklady stavby. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací a méněprací dle článku 4 odst. 4.7 smlouvy o dílo na realizaci stavby.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, investor by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením. TDS vzhledem výše uvedené skutečnostem doporučuje tento ZL odsouhlasit.

- Stanovisko objednatele díla:

Změna předmětu plnění dle tohoto změnového listu je s ohledem na zákon č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v pořádku.

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou města Kroměříže formou dodatku 
ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

- Seznam podkladů:

Podklad č. 1 – Zápis z Kontrolního dne č. 2 ze dne 22. 07. 2025.

Podklad č. 2 – Položkový rozpočet – soupis prací a dodávek VCP/MP

Datum: 25. 07. 2025

………………………

Jan Grebeníček, zpracovatel ZL

………………………

Jan Grebeníček, jednatel Gretes s.r.o., zhotovitel

……………………

xxx , technický dozor stavebník

………………………

xxx , zástupce objednatele pro věci technické