Příloha č. 6 SOD č. 820/2025

Harmonogram - 502 202 VD Habrovický kačák - opatření dle TBD

| SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání RN (měsíce) | květen | červen | červenec | 2025 srpen září | říjen | listopad | prosinec | leden únor březen duben květen | 2026 červen červenec | srpen | září říjen listopad | prosinec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Povolení záměru MM Ústí nad Labem - OŽP |  | SP platné do 12/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzavření SoD | realizace | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odlov rybí osádky ČRS | realizace | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypuštění vodního díla | realizace | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Havarijní a povodňový plán | realizace | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava (vytyčení IS,…) | realizace | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba celkem (realizace) | realizace | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01 | Příjezdová komunikace | realizace | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Technická přejímka |  |
| SO 02 | Sdružený objekt, oprava tělesa hráze | realizace | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KÚÚK: Realizace povolena pouze v období červenec - listopad | Cena dle PD |  |  |  |  |  |  |  |  | měsíční finanční harmonogram zhotovitele |  |  |  |  |