Příloha č. 5 SOD č. 818/2025

Harmonogram - 503 007 VD Jesenice - pozorovací vrty

ZHOTOVITEL	POH OPI	POH INŽ

| SO | Dílčí činnost | Fáze | Trvání RN (měsíce) | květen červen červenec | 2025 srpen září | říjen | listopad prosinec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Povolení záměru |  | SP platné do 4/2027 |  |  |  |  |
|  | Výběrové řízení na zhotovitele stavby | předrealizační příprava | 1,5 |  |  |  |  |
|  | Uzavření SoD | realizace | 1 |  |  |  |  |
|  | Havarijní a povodňový plán | realizace | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Příprava (vytyčení IS, dopravně inž.opatření) | realizace | 1 |  |  |  |  |
|  | Stavba celkem (realizace) | realizace | 3,5 |  |  |  |  |
| SO 01 | Pozorovací vrty | realizace | 3,5 |  |  |  |  |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady | realizace | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  | Cena dle PD |  | Měsíční finanční harmonogram zhotovitele: |  |  |  |