DODATEK č. 3

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský

 kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín

 Ing. Kateřinou Markovou, odborným radou Pobočky Vsetín

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 702 153 018 / +420 725 901 406

E-mail: renata.nemejcova@spu.gov.cz / katerina.markova@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku **„geo c+ s.r.o. – Hanousek s.r.o.“**

vedoucí společník:

geo c+ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241

společník:

Hanousek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64090

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Sovišem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x

Vedoucí týmu: x x x x x x x x x x

Zástupce vedoucího týmu: x x x x x x x x x x

**Kontaktní údaje:**

Tel.: x x x x x x x x x x

E-mail: x x x x x x x x x x

ID datové schránky: fe9uuzq

**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 115-2403020267/0100

DIČ: CZ05039606

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 25. 9. 2023 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín“ ve znění pozdějších dodatků.
2. Tímto dodatkem č. 3 dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pulčín“. Jedná se o snížení počtu měrných jednotek (MJ) u hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Důvodem pro změnu počtu MJ je upřesnění na základě skutečného rozsahu provedených služeb v návaznosti na zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ. Pobočka Vsetín s uvedeným vyslovila souhlas.

Celková hodnota změny dle tohoto dodatku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 660 Kč bez DPH (minus 660 Kč bez DPH), což odpovídá 0,02 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1.

1. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 772 900,00 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 byla upravena cena díla v důsledku navýšení jednotkových položkových cen vlivem meziroční míry inflace za rok 2023, a činila 3 050 190,00 Kč bez DPH. Změna smlouvy na základě dodatku č. 1 nebyla změnou závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 ZZVZ. Dodatkem č. 2 bylo upraveno potřebné množství měrných jednotek dle skutečnosti. Celková hodnota změny dle dodatku č. 2 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ činí 34 320 Kč bez DPH (minus 34 320 Kč bez DPH), což odpovídá 1,13 % původní hodnoty smlouvy o dílo upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny na základě dodatku č. 1.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

**I.**

Příloha č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

271 MJ x 660,00 Kč = 178 860,00 Kč (původně 272 MJ)

**II.**

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. Cena díla smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 460 470,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 255 540,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 299 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **3 015 210,00 Kč** |
| DPH 21 % | 633 194,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | **3 648 404,10 Kč** |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Zlín, dne: 13. 8. 2025 Zlín, dne: 12. 8. 2025

**Česká republika – Státní pozemkový úřad „geo c+ s.r.o. – Hanousek s.r.o.“**

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Česká republika – Státní pozemkový úřad Ing. Vladimír Soviš

Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj jednatel společnosti

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.