**Č.J.: NPÚ-440/71348/2025 Evidenční číslo: 4009H1250004 Zn: HN**

**Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710

Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: xxx

**Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386

IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616

se sídlem: Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00

zastoupen: xxx, jednatelem

bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: xxx

vedoucí projektu: xxx, tel.č. xxx, e-mail: [xxx](mailto:atelierts@atelierts.cz)

Doručovací adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**A.**

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7.5.2025 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/32168/2025, evidenční číslo 4009H1250004 ohledně zhotovení projektové dokumentace na stavbu: „**SZ Hrádek u Nechanic, generální oprava střechy a stropů 2. NP**“ pod názvem: „PD – SZ Hrádek u Nechanic, generální oprava střechy a stropů 2. NP – dokončení PD“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 7.5.2025.

**B.**

Objednatel s ohledem na stav střech a krovů zámku Hrádek u Nechanic zjistil potřebu doprojektování dalších částí, se kterými nebylo doposud při zpracování projektové dokumentace počítáno. Jedná se o opravu krovu a střechy na přízemních objektech východního a západního křídla. K rozšíření díla dochází především z podmětu orgánů památkové péče, a to jak zadavatele NPÚ, tak odboru památkové péče Královehradeckého kraje. Dalším aspektem je zapracovat do PD celý rozsah střešního pláště a posléze realizovat stavebně dílo jako celek, neboť nově projektované části jsou staticky i vizuálně nedílnou součástí střešního pláště objektu SZ Hrádek u/N.

Strany se tedy dohodly na rozšíření předmětu díla a tomu odpovídajícímu navýšení ceny. Dochází též k posunutí termínu pro přípravnou dokumentaci o 1 měsíc. Ostatní termíny dohodnuté ve Smlouvě o dílo se nemění.

**C.**

Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

* v článku 1. se za bod 1.2. vkládá nový bod 1.2a., který zní takto:

„**1.2a. Do projektové dokumentace zpracovávané dle bodu 1.2. Zhotovitel zahrne též opravu krovu a střechy na přízemních objektech východního a západního křídla. I tyto části jsou zahrnuty v předmětu díla.**“

* stávající znění bodu 2.1.1. se ruší a nahrazuje takto:

„2.1.1. přípravné projektové práce

1. zahájení: po účinnosti smlouvy,
2. předání výstupů u přípravných projektových prací do **4 měsíců** ode dne účinnosti této smlouvy;“

* stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Cena za dílo bez DPH byla dohodnuta takto:

1. cena za přípravné projektové práce dle bodu 1.3.1.: **193 800,-** Kč
2. cena za projektovou dokumentaci dle bodu 1.3.2.: **887 600,-** Kč
3. cena za inženýrskou činnost dle bodu 1.3.3.: **35 000,-** Kč

Celková cena za dílo činí **1 116 400,-** Kč bez DPH.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................ .........................................................................

xxx xxx

ředitel územní památkové správy na Sychrově Projektový atelier pro architekturu

Národní památkový ústav a pozemní stavby spol. s r.o.