# **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

**Rekonstrukce kancelářských prostor v rámci detašovaného pracoviště v Opavě**

# číslo objednatele: NPÚ-381/115530/2024; 080-381-24

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 810003-60039011/0710

**Doručovací a fakturační adresa:** Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě  
 Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Jurčík - stavebnictví s.r.o.,**

se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

IČ: 26876574, DIČ: CZ26876574

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41068

zastoupena: Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:.. KB Opava č. ú.: 43-19690267/0100

kontaktní osoba: Ing. František Jurčík, tel. 739 521 535, email.: info@jurcik-stavebnictvi.cz

(dále jen „**zhotovitel“)**

**Preambule**

Tímto Dodatkem č. 2 se navyšuje rozpočet o položky odsouhlasené ve změnovém listu č. 2.

K navýšení o částku 77 000 Kč bez DPH dochází z důvodu nutných víceprací, jejichž nezbytnost vyvstala při realizaci díla, kdy se jedná o opravy historických štuk na stropech, instalaci těsnění do okenních rámů a výměnu dveřních skel, které se , vzhledem k jejich stavu nepodařilo zachovat a opětovně použít.

S ohledem ke zvýšenému rozsahu prací, zhoršeným klimatickým podmínkám vysychání omítek a maleb a v návaznosti související se samostatnou akcí „Oprava dvorních přístavků – I. etapa“, se smluvní strany dohodly na úpravě termínu plnění.

**Na základě výše uvedeného se Smlouva upravuje v následujících bodech:**

Bod 3.1.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním:

termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30.9.2025; zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla v dostatečně přiměřené lhůtě před termínem protokolárního předání díla a objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel objednatele k převzetí díla vyzval.

Bod 4.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla

specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:

**cena v Kč bez DPH 3 781 919,83 Kč**

**DPH v sazbě 21 % ve výši** **794 203,16 Kč**

**cena díla celkem s DPH 4 576 122,99 Kč**

**Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek č.2 v registru smluv zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.2 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje

ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originál.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je:

Příloha: Změnový list č.2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY

V Ostravě, dne 12.8.2025

…………………………………………………… ……………………………………………………

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. Ing. František Jurčík

ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě jednatel společnosti