Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 5991/2024

|  |
| --- |
| **DODATEK Č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO** **č. 5991/2024****na zhotovení stavby na akci:** **„KNTB, a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“**uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)  |

**SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** |  | **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.** |
| Sídlo: |  | Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín  |
| Zástupce: |  | MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstvaIng. Martin Déva, člen představenstva  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ve věcech technických: |  | xxxxxxxxxxxxxx – náměstek pro investice xxxxxxxxxxxxxx– vedoucí oddělení investicxxxxxxxxxxxxxxx– investiční technik |
| IČO: |  | 27661989 |
| DIČ: |  | CZ27661989  |
| Číslo účtu: |  | 2108637168/2700 UniCredit |
| Telefon: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS:Zápis v OR: |   | upjeueju Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Navláčil stavební firma, s.r.o. |
| Sídlo | : | Bartošova 5532, 760 01 Zlín |
| Statutární orgán | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287 |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |
| a) ve věcech smluvních | : | Pavel Navláčil, jednatel |
| b) ve věcech technických | : | xxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucíxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce stavbyvedoucího |
| IČO | : | 25301144 |
| DIČPlátce DPH | :: | CZ25301144Ano |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu[[1]](#footnote-1) | : | 245781298/0300 |
| Tel. | : | 577 212 049 |
| E-mail | : | info@navlacil.cz |
| ID datové schránky |  | 5f2pqxs |

**PŘEDMĚT A ROZSAH DODATKU**

Mezi smluvními stranami byla dne 21.10.2024 uzavřena Smlouva o dílo č. 5991/2024 (dále jen „Smlouva“) na akci „KNTB a.s. Budova 25 Interna – Modernizace budovy“ (dále jen „Dílo“).

Dodatkem č. 2 k této smlouvě byla provedena úprava Položkového rozpočtu. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je konkrétně změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 5.2 Smlouvy.

Stavba je dle čl. 2.4 členěna na následující stavební objekty :

 2.4.1. Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25

 2.4.2. Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP

Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. Součástí změnových listů je i podřazení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 2 ke smlouvě mění článek 5.2. (cena díla) takto:

Cena díla:

Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25 45.052.338,04 bez DPH

Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP 20.942.244,85 bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo celkem:  **65.994.582,89 Kč bez DPH**

**Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25**

 Změnový list č. 01 28.753,06

 Změnový list č. 02 71.029,00

 Změnový list č. 03 -313.500,00

 Změnový list č. 04 21.702,50

 Změnový list č. 05A 107.497,32

 Změnový list č. 05B 19.842,00

 Změnový list č. 05C 5.369,67

 Změnový list č. 05D 20.752,70

 Změnový list č. 05E 8.319,60

 Změnový list č. 06 298.832,00

 Změnový list č. 07 -34.736,27

 Změnový list č. 08 -190.206,00

 Změnový list č. 09 69.880,68

 Změnový list č. 10 186.875,38

 Změnový list č. 11A 252.249,87

 Změnový list č. 11B 41.307,20

 Změnový list č. 12A 125.314,22

 Změnový list č. 12B 3.366,50

 Změnový list č. 13 9.936,00

 Změnový list č. 14 5.567,04

 Změnový list č. 15 90.428,55

 Změnový list č. 16 10.935,60

 Změnový list č. 17 69.737,20

 Změnový list č. 18 37.823,00

 Změnový list č. 19 -75.678,84

 Změnový list č. 20A 151.105,97

 Změnový list č. 20B 399.290,04

 Změnový list č. 20C 61.261,40

 Změnový list č. 21 18.341,40

 Změnový list č. 22 34.103,10

 Změnový list č. 23 326.631,35

 Změnový list č. 24 29.250,00

 Změnový list č. 25 -21.838,00

 Změnový list č. 26 -168.716,13

 Změnový list č. 27 385.658,66

 Změnový list č. 28 88.013,60

 Změnový list č. 29 36.850,00

 Změnový list č. 30 32.950,34

 Změnový list č.31 30.000,00

 Celkem – 1.NP : 2.274.299,71

**Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP**

 Změnový list č. 01 11.300,00

 Změnový list č. 02 -474.435,00

 Změnový list č. 03 -618.425,00

 Změnový list č. 04 76.364,58

 Změnový list č. 05 109.671,20

 Změnový list č. 06 118.584,52

 Změnový list č. 07 17.750,00

 Změnový list č. 08 13.449,86

 Změnový list č. 09 78.383,77

 Změnový list č. 10 544.180,22

 Změnový list č. 11 123.352,70

 Změnový list č. 12 157.389,00

 Změnový list č. 13 179.504,00

 Změnový list č. 14 47.942,00

 Změnový list č. 15 191.359,00

 Změnový list č. 16 111.009,63

 Změnový list č. 17 54.989,20

 Změnový list č. 18 13.623,32

 Změnový list č. 19 -149.891,00

 Změnový list č. 20 5.826,04

 Změnový list č. 21 176.485,00

 Změnový list č. 22 19.817,07

 Změnový list č. 23 -116.469,26

 Změnový list č. 24 116,05

 Změnový list č. 25 25.000,00

 Celkem – 7.NP : 716.876,90

Cena celkem dle Změnových listů: **2.991.176,61 Kč bez DPH**

Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH  **68.985.759,50 Kč bez DPH**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Závěrečná ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se vyhotovuje v tištěné podobě v 2 rovnocenných vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 1 vyhotovení, nebo v elektronické/digitální podobě, přičemž každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

**Příloha Dodatku č.2 SoD :**

* Změnové listy – Centrum digestivní endoskopie v 1.NP budovy 25 č. :

01; 02; 03; 04; 05A; 05B; 05C; 05D; 05E; 06; 07; 08; 09; 10; 11A; 11B; 12A; 12B; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20A; 20B; 20C; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31

* Položkové rozpočty ke ZL č. :

01; 02; 03; 04; 05A; 05B; 05C; 05D; 05E; 06; 07; 08; 09; 10; 11A; 11B; 12A; 12B; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20A; 20B; 20C; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31

* Změnové listy – Modernizace lůžkového oddělení v 7.NP č. :

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

* Položkové rozpočty ke ZL č. :

01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Ve Zlíně dne 1. 8. 2025  |  | Ve Zlínědne 1. 8. 2025 |
| Objednatel: |  | Zhotovitel: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D., člen představenstva Pavel Navláčil, jednatel

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Martin Déva, člen představenstva

1. Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. [↑](#footnote-ref-1)