| Smlouva o dílo | Contract for Work |  |
| --- | --- | --- |
| Ev. č. Objednatele: SML-2025-041-VZ | Client’s registration number: SML-2025-041-VZ |  |
| Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/155/2025/OVZ-7 | - Client’s contract ref. no.: - ŘVC/155/2025/OVZ-7 |  |
| Ev. č. Zhotovitele: ICZ-038-2025 | Contractor’s registration number: ICZ-038-2025 |  |
| Common Procurement Vocabulary (CPV): 71313400-9 (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí) | Common Procurement Vocabulary (CPV): 71313400-9 (Environmental Impact Assessment) |  |
| ,,Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.“ | “Environmental Impact Assessment of Construction Project Pursuant to Act No. 100/2001 Coll.“ |  |
| ,,Stupeň Přelouč II“ | ,,Stage Přelouč II” |  |
| uzavřená podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Smlouva“) | concluded pursuant to Section 2586 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter the “Civil Code”), between the parties listed below and for the purpose defined below (hereinafter the “Contract”) |  |
| - Úvodní ujednání | ## Introductory Provisions |  |
| ### Smluvní strany | ## Parties |  |
| ### Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 IČO: 679 81 801 Peněžní ústav: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX ID datové schránky: ndn5skh Adresa elektronické podatelny: XXXXXX ### (dále jen „Objednatel“) | ### 1.1.1 Client: Czech Republic - Waterways Directorate of the Czech Republic An organisational unit of the state established by the Ministry of Transport of the Czech Republic, by Decision of the Minister of Transport and Communications of the Czech Republic No. 849/98-KM dated 12 March 1998 (Founding Charter No. 849/98-MM dated 12 March 1998, as amended by Amendments Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12) Registered office: Prague 1, nábř. L. Svobody 1222/12, post code 110 15 Business ID number: 679 81 801 Financial institution: XXXXXX Account number: XXXXXX Databox ID: ndn5skh Electronic filing room address: XXXXXX ### (hereinafter the “Client”) |  |
| ### Zhotovitel Společnost „EIA Přelouč“ Vedoucí společník: Integra Consulting s.r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 114701 Sídlo: Sudoměřská 1243/25, 130 00 Praha 3 IČO: 27566617 DIČ: CZ27566617 Peněžní ústav: XXXXXX Číslo účtu XXXXXX ID datové schránky: mvyca73 Společník: Ekopontis s.r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 87173 Sídlo: Husovická 884/4, 614 00 Brno IČO: 03866866 DIČ: CZ03866866 Peněžní ústav: XXXXXX Číslo účtu: XXXXXX ID datové schránky: a6yym4e ### (dále jen „Zhotovitel“) ### (Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“) | ### Contractor Partnership „EIA Přelouč“ Integra Consulting s.r.o. Entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, entry 114701 Registered office: Sudoměřská 1243/25, Praha 3 Business ID number: 27566617 Tax ID number: CZ27566617 Financial institution: XXXXXX Account number: XXXXXX Databox ID: mvyca73 Ekopontis s.r.o. Entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Brno, section C, entry 87173 Registered office: Husovická 884/4, 614 00 Brno Business ID number: 03866866 Tax ID number: CZ03866866 Financial institution: XXXXXX Account number: XXXXXX Databox ID: a6yym4e ### (hereinafter the “Contractor”) ### (the Client and the Contractor are hereinafter referred to jointly as the “Parties” or separately as a “Party”) |  |
| - Zástupci Objednatale | ## Client’s Representatives |  |
| ### Ve věcech obchodních a smluvních: ### Ing. Lubomír Fojtů, ředitel Ve věcech technických a realizačních: XXXXXX kontaktní e-mail: XXXXXX kontaktní telefon: XXXXXX XXXXXX kontaktní e-mail: XXXXXX kontaktní telefon: XXXXXX | ### 1.2.1 In commercial and contractual matters: ### Ing. Lubomír Fojtů, Director In technical and implementation matters: XXXXXX contact e-mail address: XXXXXX contact telephone no.: XXXXXX XXXXXX contact e-mail address: XXXXXX contact telephone no.: XXXXXX |  |
| ## Zástupci Zhotovitele | ## Contractor’s Representatives |  |
| ### Ve věcech obchodních a smluvních: Mgr. Jan Dušek, jednatel Integra Consulting s.r.o. | ### In commercial and contractual matters: Mgr. Jan Dušek, executive director Integra Consulting s.r.o. |  |
| ### Ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu – manager projektu, odborník v oboru odborník v oboru posuzování vlivu na životní prostředí dle Zákona EIA): XXXXXX, kontaktní e-mail XXXXXX, kontaktní telefon XXXXXX | ### In technical and implementation matters (team leader – project manager, expert in the field of environmental impact assessment pursuant to the EIA Act): XXXXXX , contact e-mail address XXXXXX, contact telephone no. XXXXXX |  |
| ### Členové realizačního týmu: | ### Members of the implementation team: |  |
| - Vedoucí týmu – manager projektu, specialista na posuzování vlivu na životní prostředí XXXXXX, kontaktní e-mail XXXXXX .cz, kontaktní telefon XXXXXX | #### Team leader - project manager, environmental impact assessment specialist XXXXXX, contact e-mail address XXXXXX, contact telephone no.XXXXXX |  |
| - Odborník na soustavu NATURA 2000: XXXXXX, kontaktní e-mail XXXXXX, kontaktní telefon XXXXXX | #### NATURA 2000 network expert: XXXXXX, contact e-mail address XXXXXX, contact telephone no. XXXXXX |  |
| ### Odborník na hodnocení vlivů: ### XXXXXX, XXXXXX, kontaktní telefon XXXXXX | #### Impact assessment expert: XXXXXX, contact e-mail address XXXXXX, contact telephone no. XXXXXX |  |
| ### Odborník na vodní hospodářství: ### XXXXX, kontaktní e-mail XXXXXX, kontaktní telefon XXXXXX | #### Water management expert: XXXXXX, contact e-mail address XXXXXX, contact telephone no. XXXXXX |  |
| ## Předmět smlouvy | ## Subject of the Contract |  |
| ### Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“), Dílo Objednateli předat a Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle čl. 2.2 Smlouvy, to vše za podmínek ujednaných touto Smlouvou. | ### Under this Contract, the Contractor undertakes to carry out the work specified in Article 2.1 of the Contract (hereinafter the “Work”) for the Client in a proper and timely manner, at its own expense and risk, and hand the Work over to the Client, and the Client undertakes to accept the Work from the Contractor and pay the Contractor the price of the Work pursuant to Article 2.2 of the Contract, all under the terms and conditions agreed in this Contract. |  |
| ### Úprava vzájemných práv a povinností dle Smlouvy je členěna na Zvláštní část (část 2) a Obecnou část (část část 3), přičemž v případě konfliktů ujednání ve Zvláštní části a Obecné části má přednost ujednání ve Zvláštní části. | ### The setting out of mutual rights and duties pursuant to the Contract is divided into a Special Part (Part 2) and a General Part (Part 3), and in the event of a conflict between the provisions in the Special Part and the General Part, the provisions in the Special Part shall prevail. |  |
| ### Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výběrové řízení na veřejnou zakázku ,,Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.“ – ,,Stupeň Přelouč II“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelem v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „ZZVZ“) a to na základě nabídky Zhotovitele ze dne 13.6.2025 (dále jen „Nabídka“). | ### This Contract is concluded in connection with the selection procedure for the public procurement “Environmental Impact Assessment of Construction Project Pursuant to Act No. 100/2001 Coll.” – “Stage Přelouč II” (hereinafter the “Public Procurement”) announced by the Client pursuant to Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement, as amended, (hereinafter the “AoPP”) based on the Contractor’s bid dated 13.6.2025 (hereinafter the “Bid”). |  |
| - Zvláštní část | - Special part |  |
| - Předmět Díla | ## Subject of Work |  |
| ### Dílem se rozumí zpracování, respektive provedení ,,Posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.“. Dílo je prováděno pro záměr ,,Stupeň Přelouč II“ (dále jen „Záměr“), přičemž Záměr je podrobně specifikován v podkladech uvedených v čl. 2.1.5 a 2.1.6 Smlouvy. | ### The Work is understood to mean the preparation and performance of the “Environmental Impact Assessment of Construction Project Pursuant to Act No. 100/2001 Coll.” The Work is carried out for the “Stage Přelouč II” project (hereinafter the “Project”), where the Project is specified in detail in the documents referred to in Articles 2.1.5 and 2.1.6 of the Contract. |  |
| ### Provádění Díla je rozděleno do následujících samostatných dílčích částí: | ### The performance of the Work is divided into the following separate subsections: |  |
| #### A. Přípravné práce | #### A. Preparatory Work |  |
| #### B. Oznámení záměru | #### B. Notification of project |  |
| #### C. Dokumentace záměru | #### C. Project Documentation |  |
| #### D. Posouzení záměru | #### D. Project Assessment |  |
| #### E. Biologické průzkumy #### (dále jen souhrnně „Dílčí části“) | #### E. Biological Surveys #### (hereinafter the “Subsections”) |  |
| ### Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla vyhodnocovat veškeré podklady předané Objednatelem a/nebo získaných Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla, zejména informací poskytnutých Objednatelem v souladu s čl. 3.8.5 Smlouvy (dále jen „Vyhodnocování podkladů“) a v souladu s čl. 2.4 a 3.3 Smlouvy předkládat Objednateli níže definované Situační zprávy. | ### The Contractor undertakes to evaluate all source documents submitted by the Client and/or obtained by the Contractor in connection with the performance of the Work, in particular information provided by the Client in accordance with Article 3.8.5 of the Contract (hereinafter the “Document Evaluation”) and submit to the Client the Situation Reports defined below in accordance with Articles 2.4 and 3.3 of the Contract. |  |
| ### Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo je financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. | ### The Contractor acknowledges that the Work is financed by the State Transport Infrastructure Fund. |  |
| ### Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Zhotoviteli následující dokumenty: | ### The Client provided the following documents to the Contractor prior to the conclusion of the Contract: |  |
| ### Územně analytická studie Splavnění Labe do Pardubic, SWECO + AQUATIS, zastoupená společností Sweco Hydroprojekt a.s., 05/2021. | ### Area Analytical Study for Making the Elbe River Navigable to Pardubice, SWECO + AQUATIS, represented by Sweco Hydroprojekt a.s., 05/2021. |  |
| ### Hodnocení koncepce Splavnění Labe do Pardubic: Informační systém SEA ### (dále též souhrnně „Podkladové dokumenty“). Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s uvedenými Podkladovými dokumenty seznámil. | ### Evaluation of the Concept for Making the Elbe Navigable to Pardubice: SEA Information Systém ### (hereinafter referred to collectively as the “Background Documents”). The Contractor expressly declares that it has read the aforementioned Background Documents. |  |
| ### Záměr spočívá v zajistění překonání nesplavného úseku délky cca 2,5 km včetně spádu stávajícího jezu Přelouč spočívající ve vybudování nové plavební komory u stávajícího jezu, nového jezu s plavební komorou rozměrů 115 x 12,5 m a pravobřežního obchvatu koryta řeky Labe. | ### The Project is to ensure the overcoming of an unnavigable section of approximately 2.5 km including the spillway of the existing Přelouč weir by building a new lock at the existing weir, a new weir with a lock with a size of 115 x 12.5 m and a right-bank bypass of the Elbe River bed. |  |
| ### Objednatel poskytne nejpozději v den vstupního výrobního výboru následující dokumenty: | ### The Client will provide the following documents no later than on the day of the initial production committee: |  |
| ### Technické zvýšení ponorů v úseku Přelouč – Pardubice pro třídu Va, AQUATIS a.s., 01/2023. | ### Technical Increase in Draughts in the Přelouč – Pardubice Section for Class Va, AQUATIS a.s., 01/2023. |  |
| ### Stupeň Přelouč II – Biologický monitoring 2016, HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2016. | ### Stage Přelouč II – Biological Monitoring 2016, HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2016. |  |
| ### Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru splavnění Labe do Pardubic v roce 2018/2019 - Stupeň Přelouč II, Veřejný přístav Pardubice, HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2018. | ### Monitoring of Natural Phenomena in the Area Related to the Preparation and Implementation of the Project to Make the Elbe Navigable to Pardubice in 2018/2019 - Stage Přelouč II, Public Port Pardubice, HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2018. |  |
| ### Monitoring přírodních fenoménů v území souvisejících s přípravou a realizací záměru splavnění Labe do Pardubic v roce 2019 – Stupeň Přelouč II, Veřejný přístav Pardubice, HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2019. | ### Monitoring of Natural Phenomena in the Area Related to the Preparation and Implementation of the Project to Make the Elbe Navigable to Pardubice in 2019 - Stage Přelouč II, Public Port Pardubice, HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2019. |  |
| ### Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice – Biologický monitoring 2020, HBH Projekt, spol. s.r.o., 10/2020. | ### Stage Přelouč II and Public Port Pardubice – Biological Monitoring 2020, HBH Projekt, spol. s.r.o., 10/2020. |  |
| ### Stupeň Přelouč II a Veřejný přístav Pardubice – Biologický monitoring 2021, HBH Projekt, spol. s.r.o., 10/2021. | ### Stage Přelouč II and Public Port Pardubice – Biological Monitoring 2021, HBH Projekt, spol. s.r.o., 10/2021. |  |
| ### Zpráva o stavu populací modrásků Phengaris v okolí Přelouče 2022, doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 09/2022. | ### Report on Status of Alcon Blue Population in the Vicinity of Přelouč 2022, doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 09/2022. |  |
| ### Splavnění Labe do Pardubic, Biologické průzkumy – závěrečná zpráva, Integra Consulting s.r.o., 12/2023. | ### Making the Elbe Navigable to Pardubice, Biological Surveys – Final Report, Integra Consulting s.r.o., 12/2023. |  |
| ### Zpráva o stavu populací modrásků Phengaris v okolí Přelouče 2024, doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 09/2024. | ### Report on Status of Alcon Blue Population in the Vicinity of Přelouč 2024, doc. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 09/2024. |  |
| ### Stupeň Přelouč II, Kvantifikace ploch pro vynětí ze ZPF, AQUATIS a.s., 08/2024. | ### Stage Přelouč II, Quantification of Areas to Be Removed from Agricultural Land Fund, AQUATIS a.s., 08/2024. |  |
| ### Návrh managmentu pozemků ve správě vlastnictví ŘVC ČR zajišťující kromě běžné údržby lučních porostů a křovin i cílený biologický management vedoucí k posílení podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 11/2024. | ### Proposal for Management of Land Administered and Owned by WD CR Providing, in Addition to Routine Maintenance of Grassland and Scrub, Targeted Biological Management Leading to the Enhancement of the Conditions of Specially Protected Plant and Animal Species, Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., 11/2024. |  |
| ### Matematický model proudění podzemní vody v rámci řešení projektu Stupeň Přelouč II, GEOtest, a.s., 12/2022. | ### Mathematical Model of Groundwater Flows as Part of the Project Stage Přelouč II, GEOtest, a.s., 12/2022. |  |
| ### Zákres environmentálních aspektů záměru Stupeň Přelouč II, Ekopontis, s.r.o., 10/2024. | ### Drawing of Environmental Aspects of the Project Stage Přelouč II, Ekopontis, s.r.o., 10/2024. |  |
| ### Doplnění sítě hydrogeologických vrtů a hydrogeologický monitoring 2020-2022 - část Aa, GEOtest, a.s., 12/2021. | ### Completion of Hydrogeological Borehole Network and Hydrogeological Monitoring 2020-2022 - Part Aa, GEOtest, a.s., 12/2021. |  |
| ### Aktualizace finanční a ekonomické analýzy a analýzy citlivosti, včetně zohlednění platné metodiky Ministerstva dopravy v rámci dokumentu Komplexní vyhodnocení ekonomické efektivnosti veřejných investic do rozvoje infrastruktury vodních cest vhodných pro nákladní vnitrozemskou dopravu v ČR, Vysoké učení technické v Brně. | ### Update to the Financial and Economic Analysis and Sensitivity Analysis, including Consideration of the Current Methodology of the Ministry of Transport in the Document Comprehensive Evaluation of Economic Efficiency of Public Investments in the Development of Waterway Infrastructure Suitable for Inland Freight Transport in the Czech Republic, Brno University of Technology. |  |
| ### Hodnocení ekonomické efektivnosti rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě, SUDOP PRAHA a. s. | ### Evaluation of Economic Efficiency of Recreational Cruises on Elbe-Vltava Waterway, SUDOP PRAHA a. s. |  |
| ### Zhotovitel bere na vědomí, že nad rámec dokumentů uvedených v čl. 2.1.5 a 2.1.7 Smlouvy Objednatel nedisponuje dalšími vstupními dokumenty. | ### The Contractor acknowledges that the Client does not have any further input documents beyond those listed in Article 2.1.5 and 2.1.7 of the Contract. |  |
| ### Objednatel dále může poskytnout Zhotoviteli další dokumenty a informace, které se dozvěděl po uzavření této Smlouvy. | ### The Client may also provide the Contractor with other documents and information that it becomes aware of after the conclusion of this Contract. |  |
| ### Dokumenty uvedené v čl. 2.1.5, 2.1.7. a 2.1.8 Smlouvy dále doplňují informace obsažené v čl. 2.1.5 a 2.1.6 Smlouvy a Objednatel je Zhotoviteli poskytuje v souladu s ust. § 2597 odst. 1 Občanského zákoníku; vlastnické právo k těmto dokumentům nepřechází na Zhotovitele. Ustanovení § 2597 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Informace obsažené v dokumentech uvedených v čl. 2.1.5, 2.1.7. a 2.1.8 Smlouvy jsou pro Zhotovitele závazné. ### (Podkladové dokumenty a dokumenty uvedené v čl. 2.1.5, 2.1.7. a 2.1.8 Smlouvy dále též „Podklady pro provedení Díla“). | ### The documents referred to in Article 2.1.5, 2.1.7. and 2.1.8 of the Contract further supplement the information contained in Articles 2.1.5 and 2.1.6 of the Contract and are provided by the Client to the Contractor in accordance with Section 2597(1) of the Civil Code; the ownership of these documents does not pass to the Contractor. Section 2597(2) of the Civil Code does not apply. The information contained in the documents referred to in Article 2.1.5, 2.1.7. and 2.1.8 of the Contract is binding on the Contractor. ### (The Background Documents and documents referred to in Article 2.1.5, 2.1.7. and 2.1.8 of the Contract are hereinafter referred to as the “Background Documents for Performance of the Work”). |  |
| ### Popis Díla uveden v čl. 2.1.1 a 2.1.2 Smlouvy, Podklady pro provedení Díla, popis Záměru dle čl. 2.1.6 Smlouvy představují vzájemně se doplňující soubor podkladových dokumentů, na základě kterých je v souladu se Smlouvou Zhotovitelem Dílo prováděno. | ### The description of the Work as set out in Articles 2.1.1 and 2.1.2 of the Contract, the Background Documents for Performance of the Work, and the description of the Project pursuant to Article 2.1.6 of the Contract constitute a mutually complementary set of background documents based on which the Work is to be performed by the Contractor in accordance with the Contract. |  |
| ## Cena Díla | ## Price of the Work |  |
| ### Objednatel se za řádně provedené Dílo zavazuje Zhotoviteli zaplatit cenu díla (dále jen „Cena Díla“), která je jakožto součet jednotlivých složek Ceny Díla ujednána následovně: Cena Díla bez DPH:; 16 900 000,- Kč. DPH (21 %); 3 549 000,- Kč. Cena Díla včetně DPH:; 20 449 000,- Kč. | ### The Client undertakes to pay the Contractor the price of the Work (hereinafter the “Price of the Work”), which is the sum of the individual components of the Price of the Work, as follows: Price of the Work excluding VAT:; CZK 16 900 000,-. VAT (21 %); CZK 3 549 000,-. Price of the Work including VAT:; CZK 20 449 000,-. |
| ### Cena Díla uvedená v čl. 2.2.1 Smlouvy je s výhradou změn výslovně ujednaných touto Smlouvou ujednána jako cena paušální, která kryje veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním Díla a je platná po celou dobu realizace Díla. Cena Díla se skládá z následujících Dílčích částí: | ### The Price of the Work set out in Article 2.2.1 of the Contract is, subject to any changes expressly agreed in this Contract, agreed as a flat-rate price covering all the Contractor’s costs associated with the performance of the Work and is valid throughout the entire time for performance of the Work. The Price of the Work consists of the following Subsections: |  |
| ##### A. Přípravné práce ##### XXXXXX,- Kč bez DPH, | #### A. Preparatory Work #### CZK XXXXXX,- excluding VAT; |  |
| ##### B. Oznámení záměru ##### XXXXXX,- Kč bez DPH, | #### B. Notification of project #### CZK XXXXXX,- excluding VAT; |  |
| ##### C. Dokumentace záměru XXXXXX,- Kč bez DPH, | - C. Project Documentation CZK XXXXXX,- excluding VAT; |  |
| ##### D. Posouzení záměru ##### XXXXXX,- Kč bez DPH, | #### D. Project Assessment #### CZK XXXXXX,- excluding VAT; |  |
| ##### E. Biologické průzkumy | #### E. Biological Surveys |  |
| ##### - za rok 2025 ##### XXXXXX,- Kč bez DPH, | ##### - for 2025 ##### CZK XXXXXX ,- excluding VAT; |  |
| ##### - za rok 2026 ##### XXXXXX,- Kč bez DPH, | ##### - for 2026 CZK XXXXXX,- excluding VAT; |  |
| ##### - za rok 2027 ##### XXXXXX ,- Kč bez DPH | ##### - for 2027 CZK XXXXXX,- excluding VAT; |  |
| ##### (dále též jednotlivě „Cena Dílčí části“ nebo souhrnně „Ceny Dílčích částí“). | (hereinafter referred to individually as a “Subsection Price” or collectively as the “Subsection Prices”). |  |
| ### Smluvní strany výslovně ujednávají, že odměna za provedení prací neuvedených v čl. 2.2.2 Smlouvy, zejména pravidelné zpracování situačních zpráv vč. vyhodnocování podkladů je agregována do Ceny díla, respektive jednotlivých Cen Dílčích částí, pokud je na ně Cena Díla rozdělena. | ### The Parties expressly agree that remuneration for the performance of the works not specified in Article 2.2.2 of the Contract, in particular the regular preparation of situation reports, including the evaluation of documents, is aggregated into the Price of the Work, or the individual Subsection Prices, if the Price of the Work is divided into them. |  |
| ### Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky placené Zhotovitelem během realizace Díla jsou zahrnuty do Ceny Díla. | ### All taxes, customs duties, insurance and other charges paid by the Contractor during the performance of the Work are included in the Price of the Work. |  |
| ### Pokud se během provádění Díla vyskytne potřeba provést určité práce nebo zajistit určité dodávky, které nejsou touto Smlouvou výslovně předvídány, avšak jejich provedení nebo zajištění je nezbytné pro řádné splnění Díla, budou provedeny nebo zajištěny Zhotovitelem, a to bez nároku na změnu Ceny Díla nebo úhradu jakýchkoliv nákladů s tím spojených; ustanovení čl. 2.2.8, čl. 3.4 a čl. 3.8 Smlouvy tímto nejsou dotčena. V takovém případě bude rozsah prací a dodávek Smluvními stranami projednán a Objednatelem písemně odsouhlasen. | ### If, during the performance of the Work, it becomes necessary to perform certain works or provide certain supplies not expressly contemplated by this Contract, but necessary for the proper performance of the Work, such works or supplies will be performed or provided by the Contractor, without any claim for a change to the Price of the Work or payment of any costs related thereto; this is without prejudice to Articles 2.2.8, 3.4 and 3.8 of the Contract. In such case, the scope of works and supplies will be discussed by the Parties and agreed in writing by the Client. |  |
| ### Objednatel platí Zhotoviteli Cenu Díla bezhotovostně. Podkladem pro zaplacení Ceny Díla nebo jeho části je faktura – daňový doklad (dále jen „Faktura“). Splatnost Faktury je šedesát (60) dnů ode dne, kdy byla Objednateli prokazatelně doručena. | ### The Client shall pay the Contractor the Price of the Work in cashless form. The basis for payment of the Price of the Work or part thereof shall be an invoice - tax document (hereinafter referred to as the ‘Invoice’). The Invoice shall be due for payment sixty (60) days from the date on which it is demonstrably delivered to the Client. |  |
| ### Pokud se v průběhu platnosti této smlouvy změní zákonná sazba DPH, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, aby byl zajištěn její soulad s platnými a účinnými daňovými předpisy. Změna smluvní ceny nebo její části bez DPH je v souvislosti se změnou zákonné sazby DPH vyloučena. | ### If the statutory VAT rate changes during the term of this Contract, the Parties undertake to enter into an amendment to this Contract to ensure its compliance with applicable and effective tax regulations. A change to the Price of the Work or any part thereof excluding VAT is excluded in connection with a change to the statutory VAT rate. |  |
| ### Zhotovitel bere na vědomí, že Ceny Dílčích částí jsou hrazeny z následujícího zdroje: | ### The Contractor acknowledges that the Subsection Prices are paid from the following source: |  |
| ### globální položka „ŘVC - Příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“, číslo ISPROFOND 500 554 0004 ### položka „Stupeň Přelouč II“, číslo projektu 327 520 1002 | ### global item “WD - Preparation and Securing of Construction Projects (project preparation)”, ISPROFOND number 500 554 0004 ### item “Stage Přelouč II”, project number ### 327 520 1002 |  |
| ## Doba pro provedení Díla | ## Time for Performance of the Work |  |
| ### Dílo bude Zhotovitelem řádně provedeno v níže ujednané době, která je v případě dělby Díla na Dílčí části ujednaná zvlášť pro každou Dílčí část (dále souhrnně též „Doba pro provedení Díla“). | ### The Work will be duly performed by the Contractor during the period agreed below, which in the case of the division of the Work into Subsections is agreed separately for each Subsection (hereinafter referred to collectively as the “Time for Performance of the Work”). |  |
| ### Smluvní strany ujednávají následující postupné závazné milníky pro provedení díla: | ### The Parties agree on the following successive binding milestones for the performance of the Work: |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.7 (Přípravné práce) do 120 dnů od podpisu smlouvy. | #### Performance of the Work within the scope of 2.7 (Preparatory work) within 120 days of the signing of the Contract. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.8 (Oznámení záměru) do 210 dnů od podpisu smlouvy. | #### Performance of the Work within the scope of 2.8 (Notification of project) within 210 days of the signing of the Contract. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.9 (Dokumentace záměru) do 120 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení. | #### Performance of the Work within the scope of 2.9 (Project Documentation) within 120 days of the issue of the final conclusion of the investigation process. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.10.1 (Posouzení záměru) do 60 dnů od vydání pravomocného závěru zjišťovacího řízení. | #### Performance of the Work within the scope of 2.10.1 (Project Assessment) within 60 days of the issue of the final conclusion of the investigation process. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.10.2 (Posouzení záměru) do 60 dnů od vydání stanoviska EIA. | #### Performance of the Work within the scope of 2.10.2 (Project Assessment) within 60 days of the issue of the EIA. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.11 (Biologické průzkumy) za rok 2025 do 30.11.2025. | #### Performance of the Work within the scope of 2.11 (Biological Surveys) for 2025 by 30 November 2025. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.11 (Biologické průzkumy) za rok 2026 do 30.11.2026. | #### Performance of the Work within the scope of 2.11 (Biological Surveys) for 2026 by 30 November 2026. |  |
| #### Provedení Díla v rozsahu 2.11 (Biologické průzkumy) za rok 2027 do 30.11.2027. | #### Performance of the Work within the scope of 2.11 (Biological Surveys) for 2027 by 30 November 2027. |  |
| ## Situační zprávy | ## Situation Reports |  |
| ### Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen Objednateli předkládat situační zprávy, ve kterých bude Objednatele podrobně a úplně informovat o průběhu provádění Díla (dále jen „Situační zprávy“). Formální a obsahové náležitosti Situačních zpráv jsou upraveny čl. 3.3 Smlouvy. | ### In connection with the performance of the Work, the Contractor is obliged to submit situation reports to the Client, in which it will inform the Client in detail and in full about the progress of the Work (hereinafter “Situation Reports”). The formal and content requisites of the Situation Reports are set out in Article 3.3 of the Contract. |  |
| ### Situační zprávy bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy zpětně za každý kalendářní měsíc, kdy je Dílo prováděno, a to vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícím po měsíci, za který je příslušná Situační zpráva vyhotovena. | ### The Contractor will always submit Situation Reports to the Client retrospectively for each calendar month in which the Work is performed, always by the 15th day of the month following the month for which the relevant Situation Report is prepared. |  |
| ### V případě prodlení Zhotovitele s předáním Situační zprávy nebo Situačních zpráv je Objednatel oprávněn pozastavit úhradu Ceny Díla, a to až do okamžiku předložení veškerých Situačních zpráv, s jejichž předložením je Zhotovitel v prodlení. | ### In the event the Contractor is late submitting the Situation Report(s), the Client is entitled to suspend payment of the Price of the Work until the Contractor submits all Situation Reports the Contractor is late in submitting. |  |
| ## Smluvní pokuty za prodlení s prováděním Díla | ## Contractual Penalties for Delay in the Performance of Work |  |
| ### Při prodlení Zhotovitele s provedením a předáním: | ### In the case of a delay by the Contractor with performance and handover: |  |
| ### V rozsahu Dílčí části A. Přípravné práce v době dle čl. 2.3.2.1 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. 2.2.2.1 této Smlouvy za každý započatý den prodlení; | ### Within the scope of Subsection A. Preparatory Work within the time period pursuant to Article 2.3.2.1 herein, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of 0.1% of the amount specified in Article 2.2.2.1 herein for each day of delay; |  |
| ### V rozsahu Dílčí části B. Oznámení záměru v době dle čl. 2.3.2.2 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. 2.2.2.2 této Smlouvy za každý započatý den prodlení; | ### Within the scope of Subsection B. Notification of project within the time period pursuant to Article 2.3.2.2 herein, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of 0.1% of the amount specified in Article 2.2.2.2 herein for each day of delay; |  |
| ### V rozsahu Dílčí části C. Dokumentace záměru v době dle čl. 2.3.2.3 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. 2.2.2.3 této Smlouvy za každý započatý den prodlení; | ### Within the scope of Subsection C. Project Documentation within the time period pursuant to Article 2.3.2.3 herein, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of 0.1% of the amount specified in Article 2.2.2.3 herein for each day of delay; |  |
| #### V rozsahu Dílčí části D. Posouzení záměru v době dle čl. 2.3.2.4 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. 2.2.2.4 této Smlouvy za každý započatý den prodlení; | ### Within the scope of Subsection D. Project Assessment within the time period pursuant to Article 2.3.2.4 herein, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of 0.1% of the amount specified in Article 2.2.2.4 herein for each day of delay; |  |
| #### V rozsahu Dílčí části E. Biologické průzkumy v době dle čl. 2.3.2.5 této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v čl. 2.2.2.5 této Smlouvy za každý započatý den prodlení. | ### Within the scope of Subsection E. Biological Surveys within the time period pursuant to Article 2.3.2.5 herein, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of 0.1% of the amount specified in Article 2.2.2.5 herein for each day of delay. |  |
| ### V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad dle této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním této vady. | ### In case of a delay by the Contractor correcting defects pursuant to this Contract, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of CZK 3,000 for each individual defect and for each day of delay in correcting the defect. |  |
| ### V případě prodlení Zhotovitele s předáním Situační zprávy nebo Situačních zpráv zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s předáním každé jednotlivé Situační zprávy. | ### In the case of a delay by the Contractor handing over a Situation Report or Situation Reports, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of CZK 500 for each day of delay handing over each individual Situation Report. |  |
| ### Další smluvní pokuty, způsob uplatňování smluvních pokut jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran spojené se Smluvními pokutami jsou upraveny v čl. 3.18 této Smlouvy. | ### Other contractual penalties, the manner of application of contractual penalties as well as other rights and duties of the Parties related to contractual penalties are regulated in Article 3.18 herein. |  |
| ## Pojištění Zhotovitele | ## Contractor’s Insurance |  |
| ### Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni účinnosti této Smlouvy na svoje riziko a náklady sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti Objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním ve výši alespoň 5.000.000,- Kč (včetně pojištění finanční škody). Maximální spoluúčast Zhotovitele na pojistné události může dle této pojistné smlouvy činit nejvýše 200.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do předání Díla Objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn kdykoliv během doby uvedené v předchozí větě požadovat, aby Zhotovitel prokázal splnění povinností dle tohoto odstavce, a Zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. | ### The Contractor is obliged to take out, at its own risk and expense, liability insurance for damage caused during the performance of its business activities to the Client or third parties with insurance coverage of at least CZK 5,000,000 (including insurance of financial damage) no later than on the effective date of this Contract. The Contractor’s maximum deductible for an insured event under this insurance policy may not exceed CZK 200,000. The Contractor is obliged to maintain this insurance in force until the Work is handed over to the Client without any defects or shortcomings. At any time during the period referred to in the previous sentence, the Client is entitled to request that the Contractor demonstrate compliance with the duties pursuant to this paragraph, and the Contractor is obliged to comply with such request without undue delay. |  |
| #### Popis jednotlivých Dílčích částí | #### Description of the Individual Subsections |  |
| ## A. Přípravné práce | ## A. Preparatory Work |  |
| ### Analýza dosavadních koncepcí a dokumentací s potenciálním vlivem na Záměr včetně jejich hodnocení, dalších záměrů v dotčeném území, vyhodnocení možných kumulativních vlivů v rozsahu relevance vlivů hodnoceného Záměru. | ### Analysis of the existing concepts and documentation with potential impact on the Project, including their evaluation, other projects in the affected area, the evaluation of possible cumulative impacts to the extent of relevance of the impacts on the Project being evaluated. |  |
| ### Zdůvodnění potřeby Záměru a jeho rozsahu a umístění, včetně přehledu a hodnocení zvažovaných a navrhovaných variant a hlavních důvodů (nejen z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí při naplnění všech cílů Záměru, zpracování souhrnného popisu těchto variant Záměru a souvisejících technických a organizačních opatření v rozsahu nezbytném pro zpracování Oznámení Záměru dle čl. 2.8, Dokumentace Záměru dle čl. 2.9. a Posouzení Záměru dle čl. 2.10 | ### Reasoning for the need for the Project and its scope and location, including an overview and evaluation of the alternatives considered and proposed and the main reasons (not only in environmental terms) for their selection or rejection when meeting all the Project’s objectives, preparation of a summary description of these alternatives for the Project and the related technical and organisational measures to the extent necessary for the preparation of the Notification of project pursuant to Article 2.8, the Project Documentation pursuant to Article 2.9 and the Project Assessment pursuant to Article 2.10. |  |
| ### Zpracování posouzení změn odtokových a plavebních poměrů po realizaci Záměru při 3 povodňových průtocích a při zastavení plavby na min. podrobném 2D numerickém modelu v podrobné výpočetní síti s využitím aktuálních dat (zaměření břehů a dna) včetně verifikace stávajícího stavu obsahující mj. situační zákres se zakreslením směru a rychlosti proudění a mapy hloubek obsahujícím celé dotčené území, a to včetně zajištění potřebných dat a aktuálního zaměření. | ### Preparation of an assessment of changes in runoff and navigation conditions after the Project’s implementation at 3 flood flows and when navigation is halted on at least a detailed 2D numerical model in a detailed computational network using current data (bank and bed surveys), including verification of the existing situation containing, inter alia, a situational drawing with the plotting of the direction and speed of flows and a depth map containing the entire affected area, including the provision of the necessary data and a current survey. |  |
| ### Zmapování subjektů, ať už z oblasti veřejného, tak soukromého sektoru, majících potenciální zájem na uskutečnění Záměru, popř. majících zájem vstupovat do přípravných a povolovacích řízení, jejichž předmětem bude Záměr, nebo subjektů, jež mohou být realizací Záměru dotčeny. Nalézání shody mezi dotčenými subjekty ohledně realizace Záměru s cílem odstraňovat překážky pro další přípravu a povolování Záměru. Systematické seznamování dotčených subjektů se Záměrem a výhodami plynoucími z jeho realizace pro veřejnost a hospodářství. | ### Mapping of entities, both from the public and private sector, potentially interested in the performance of the Project, or interested in entering into preparatory and permitting procedures, the subject of which will be the Project, or entities that may be affected by the Project’s implementation. Finding a consensus among the affected entities regarding the Project’s implementation in order to remove obstacles to the further preparation and permitting of the Project. Systematic familiarisation of the affected entities with the Project and the benefits of its implementation for the public and the economy. |  |
| ### Data mining dalších zdrojů technických a biologických dat, analýza migrační prostupnosti území Záměru, vyhodnocení stavu dotčených pozemků včetně botanického a dendrologického průzkumu včetně hydromorfologie břehů. | ### Data mining of other sources of technical and biological data, analysis of whether the Project area can be migrated through and evaluation of the condition of the affected land, including botanical and dendrological surveys and including the hydromorphology of the banks. |  |
| ### Vyhodnocení předpokládaných dopadů realizace Záměru na klimatické změny, hydrologický, hydraulický a splaveninový režim, podzemní a povrchové vody, stav dotčených vodních útvarů a/nebo možnost dosažení environmentálních cílů rámcové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Směrnice o vodách“). | ### Evaluation of the expected impacts of the Project’s implementation on climate change, the hydrological, hydraulic and sediment conditions, groundwater and surface water, the status of the water bodies concerned and/or the possibility of achieving the environmental objectives of Framework Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy (hereinafter the “Water Framework Directive”). |  |
| ## B. Oznámení Záměru | ## B. Notification of project |  |
| ### Zpracování Oznámení Záměru dle § 6 Zákona EIA, se zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k Zákona EIA, včetně zajištění nezbytných dokladů a vyjádření souvisejících s provedením zjišťovacího řízení. Dopady Záměru budou hodnoceny na území v rozsahu relevance vlivů hodnoceného Záměru. Součástí této Dílčí části Díla jsou následující činnosti: | ### Preparation of the Notification of project pursuant to Section 6 of the EIA Act, taking into account the criteria for the investigation procedure set out in Annex 2 to the EIA Act, including the provision of the necessary documents and statements related to the performance of the investigation procedure. The Project’s impacts on the area will be evaluated to the extent of the relevance of the impacts of the Project being evaluated. The following activities are included in this Subsection of the Work: |  |
| ### Zpracování technického popisu záměru včetně výkresové dokumentace a aktualizace technických a organizačních opatření včetně zapracování podmínek stanoviska k návrhu koncepce „Splavnění Labe do Pardubic“ ve vazbě na plánované objemy přeprav a intenzit vodní dopravy a aktuálních hydrologických dat. | ### Preparation of a technical description of the Project, including drawing documentation and updating of technical and organisational measures, including incorporation of the conditions of the opinion on the draft concept “Making the Elbe Navigable to Pardubice” in relation to the planned transport volumes, water transport intensities and current hydrological data. |  |
| ### Zpracování hodnocení vlivu Záměru na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu a rozsahu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. | ### Preparation of an evaluation of the Project’s impact on the interests protected pursuant to the second, third and fifth parts of Act No. 114/1992 Coll., on Countryside and Landscape Conservation, as amended, within the meaning and scope pursuant to Section 67 of Act No. 114/1992 Coll., on Countryside and Landscape Conservation, as amended. |  |
| ### Posouzení vlivů Záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. | ### Assessment of the Project’s impacts on sites of Community importance and bird protection areas pursuant to Section 45h and Section 45i of Act No. 114/1992 Coll., on Countryside and Landscape Conservation, as amended. |  |
| ### Posouzení vlivu navrhovaného Záměru na krajinný ráz dle ustanovení §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. | ### Assessment of the proposed Project’s impact on the landscape character pursuant to Section 12 of Act 114/1992 Coll., on Countryside and Landscape Conservation, as amended. |  |
| ### Posouzení vlivu zavedení / zvýšení dopravy na širší okolí, hlukovou a imisní situaci v období realizace a provozu Záměru - zpracování dopravního modelu včetně stanovení intenzit dopravy a snížení dopravní nehodovosti, rozptylové studie, akustické studie, vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví a klimatické studie. | ### Assessment of the impact of the introduction/increase in traffic on the wider surroundings, the noise and immission situation in the period of the Project’s implementation and operation - preparation of a traffic model including determination of traffic intensities and reduction of the traffic accident rate, dispersion studies, acoustic studies, evaluation of the public health impacts and climate studies. |  |
| ## C. Dokumentace Záměru | ## C. Project Documentation |  |
| - Zpracování dokumentace Záměru dle § 6 Zákona EIA, se zohledněním, zapracováním a vypořádáním závěru zjišťovacího řízení a všech vyjádření a stanovisek vydaných k oznámení Záměru včetně zabezpečení a zpracování příslušných podkladů včetně aktualizace jednotlivých příloh oznámení. | - Preparation of the Project documentation pursuant to Section 6 of the EIA Act, taking into account, incorporating and dealing with the conclusion of the investigation procedure and all comments and opinions issued on the Notification of project, including the securing and preparation of the relevant documents, including updating the individual annexes to the notification. |  |
| ## D. Posouzení Záměru | ## D. Project Assessment |  |
| - Projednání Konceptu oznámení s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona EIA včetně zapracování obdržených připomínek a zajištění optimálního průběhu zjišťovacího řízení až do vydání závěru zjišťovacího řízení včetně vypořádání závěru zjišťovacího řízení a návrhu dalšího postupu v přípravě Záměru. | - Discussion of the notification concept with the competent authority, affected authorities and other entities within the meaning of Section 15 of the EIA Act, including incorporation of the comments received and ensuring the optimal course of the investigation procedure until the conclusion of the investigation procedure is issued, including dealing with the conclusion of the investigation procedure and a proposal for further action in the Project’s preparation. |  |
| - Projednání Konceptu dokumentace s příslušným úřadem, dotčenými orgány a dalšími subjekty ve smyslu § 15 Zákona EIA včetně zapracování obdržených připomínek a zajištění optimálního průběhu posuzování Záměru včetně přípravy podkladů a prezentace Záměru při veřejném projednání a zpracování vyjádření pro potřeby zpracovatele posudku až do vydání stanoviska včetně vypořádání stanoviska a návrhu dalšího postupu v přípravě Záměru. | - Discussion of the documentation concept with the competent authority, affected authorities and other entities within the meaning of Section 15 of the EIA Act, including incorporation of the comments received and ensuring the optimal course of the Project’s assessment, including preparation of documents, Project presentation at a public hearing and preparation of a statement for the needs of the preparer of the assessment until the issue of an opinion, including dealing with the opinion and proposal for further action concerning the Project’s preparation. |  |
| ## E. Biologické průzkumy | ## E. Biological Surveys |  |
| - Provedení biologických průzkumů v takovém rozsahu, aby na jejich základě mohlo být zpracováno oznámení a dokumentace včetně optimálního průběhu procesu EIA (použité průzkumy by neměly být starší 3 roky). Průzkumy budou provedeny v souladu s platnými metodickými pokyny, kdy součástí bude popis dané metodiky, která bude předložena k odsouhlasení nejpozději před zahájením terénních prací, přičemž budou zároveň zajištěna veškerá nezbytná povolení těchto průzkumů. Na základě provedených průzkumů, mapování AOPK, nálezové databáze NDOP a dalších dostupných zdrojů bude monitoring komplexně vyhodnocen v rámci závěrečné zprávy za daný rok, přičemž dojde i ke srovnání s průzkumy provedenými v předchozích letech a vyhodnocení vývoje v čase. Průběh monitoringu bude zdokumentován fotodokumentací lokality, aby byl zřetelný její charakter, pozice vodní hladiny a lokalizace na lokalitě. Výsledky monitoringu budou zakresleny do přehledné situace a do podrobné situace na podkladu ortofotomapy (měřítko max. 1:5000). Před zahájením průzkumů bude zpracována souhrnná inventarizační zpráva o jednotlivých průzkumech/lokalitách/druzích/metodikách v tabulkách MS Excel včetně přehledných mapových podkladů a tato inventarizační zpráva bude každoročně aktualizována po provedení průzkumu. Dále bude každoročně vyhodnocen stav dotčených pozemků včetně výskytu invazních druhů a krvavce totenu, probíhající management pozemků včetně návrhu na jeho případné úpravy (min. 4x ročně bude zapotřebí stav zájmového území vyhodnotit a 2x ročně zaměřit plochy ve smyslu skutečné rozlohy i motýly potenciálně osídlitelné části ve vazbě na probíhající management). | - Conducting biological surveys to such an extent that the notification and documentation can be prepared based on them, including the optimal course of the EIA process (the surveys used should not be more than 3 years old). The surveys will be carried out in accordance with the applicable methodological guidelines, which will include a description of the methodology to be submitted for approval no later than prior to the commencement of the fieldwork, and all necessary permits for such surveys will also be arranged. Based on the surveys conducted, Nature Conservation Agency mapping, the NDOP database and other available sources, the monitoring will be comprehensively evaluated in the final report for the relevant year, with a comparison with surveys carried out in previous years and an evaluation of the trends over time. The course of the monitoring will be documented by photo documentation of a site to make clear its character, the water surface position and location at the site. The results of the monitoring will be plotted in an overview image and a detailed image based on an orthophotomap (max. scale 1:5000). A summary inventory report of individual surveys/sites/species/methodologies will be prepared in MS Excel spreadsheets, including clear map documents, prior to the start of the surveys and such an inventory report will be updated annually after the performance of a survey. In addition, the condition of the affected land will be evaluated annually, including the presence of invasive species and great burnet, the ongoing management of the land, including a proposal for its possible alteration (at least 4 times a year it will be necessary to assess the status of the area of interest and 2 times a year to map the spaces in terms of actual size and the parts potentially inhabitable by butterflies in relation to ongoing management). |  |
| - Obecná část | - General part |  |
| ### Harmonogram | ### Schedule |  |
| ### Do deseti (10) pracovních dnů od uzavření této Smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli Harmonogram prací v členění na týdny, z kterého budou zřejmé vazby provádění jednotlivých Dílčích částí (dále též jen „Harmonogram“). | ### Within ten (10) working days of the conclusion of this Contract, the Contractor will submit to the Client a Schedule of Works, divided into weeks, showing the links between the performance of the individual Subsections (hereinafter the “Schedule”). |  |
| ### Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně ujednávají, že ujednání této Smlouvy mají přednost před uvedením jakýchkoliv termínů v Harmonogramu a že odsouhlasení Harmonogramu s termíny odlišnými od termínů sjednaných touto Smlouvu nedochází ke změně termínů plnění dle této Smlouvy a rovněž nejsou dotčena práva Objednatele, která mu plynou z titulu prodlení Zhotovitele. | ### For the avoidance of doubt, the Parties expressly agree that the provisions of this Contract will prevail over any deadlines in the Schedule and that approval of the Schedule with deadlines different from those agreed in this Contract does not alter the deadlines for performance agreed under this Contract and does not affect the Client’s rights arising from the Contractor’s default. |  |
| ### Zhotovitel je v případě, kdy bude v souladu s čl. 3.5 Smlouvy změněna Doba pro plnění Díla, povinen předložit Objednateli aktualizovaný Harmonogram. | ### The Contractor is obliged to submit an updated Schedule to the Client in the event the time for the performance of the Work is changed in accordance with Article 3.5 of the Contract. |  |
| ## Splatnost ceny Díla a podmínky fakturace | ## Due Date for the Price of the Work and Invoicing Terms and Conditions |  |
| ### Cena Díla bude Zhotoviteli Objednatelem zaplacena po řádném dokončení a protokolárním předání Díla, v případě ujednání o rozdělení Díla na Dílčí části jeho Dílčích částí. | ### The Price of the Work will be paid to the Contractor by the Client after the due completion and handover of the Work under a protocol, or in the case of an agreement on the division of the Work into Subsections, after the completion and handover of its Subsections. |  |
| ### Smluvní strany výslovně ujednávají, že Objednatel je oprávněn k zadržení jakýchkoliv plateb Ceny Díla, a to v následujících případech: | ### The Parties expressly agree that the Client is entitled to withhold any payments of the Price of the Work in the following cases: |  |
| #### v případě prodlení Zhotovitele s předáním s prováděním jakékoliv části Díla oproti Harmonogramu, a to až do: | #### in the event of a delay by the Contractor in handing over and performing any part of the Work against the Schedule, up to: |  |
| ##### okamžiku, kdy Zhotovitel bude opět postupovat v souladu s Harmonogramem, nebo | ##### the time the Contractor again proceeds in accordance with the Schedule; or |  |
| ##### v případě trvajícího prodlení Zhotovitele až po dokončení příslušné části Díla, přičemž před úhradou zadržovaných plateb je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv svoje nároky na zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy na platby takto zadržené; | ##### in the event of a continuing delay by the Contractor, after the completion of the relevant part of the Work, where the Client is entitled to set off any of its claims for payment of contractual penalties pursuant to this Contract against the payments so withheld prior to the payment of the withheld payments; |  |
| #### v případě zjištění podstatných kvalitativních nedostatků prováděného Díla, a to až do jejich odstranění; | #### in the event substantial qualitative shortcomings in the Work are ascertained, until they are rectified; |  |
| #### v případě, kdy Zhotovitel nebude zajišťovat odbornou praxi v souladu s čl. 3.6 této Smlouvy, a to až do zjednání nápravy; | #### in the event the Contractor fails to ensure professional experience in accordance with Article 3.6 herein, until a remedy is effected; |  |
| #### v případě hrubého porušování Smlouvy ze strany Zhotovitele, a to až do zjednání nápravy; přičemž Smluvní strany výslovně ujednávají, že zadržení plateb podle tohoto článku Smlouvy je uplatněním zadržovacího práva ve smyslu § 1393 Občanského zákoníku a není prodloužením splatnosti dotčených faktur. | #### in the event of a gross breach of the Contract by the Contractor, until a remedy is effected; the Parties expressly agree that withholding payments under this article of the Contract is an exercise of the right of retention within the meaning of Section 1393 of the Civil Code and does not constitute an extension of the payment period for the Invoices concerned. |  |
| ### Místem plnění je Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15. | ### The place of performance is the Czech Republic - Waterways Directorate of the Czech Republic, Prague 1, nábř. L. Svobody 1222/12, post code 110 15. |  |
| ### Faktura musí splňovat náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení Faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy. Objednatel není v prodlení se zaplacením Faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla částka odeslána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. | ### An Invoice must contain the requisites pursuant to Section 435 of the Civil Code, the requisites of a tax document pursuant to Section 29 of Act No. 235/2004 Coll., as amended, as well as the ISPROFOND number and full name, the Project number and full name, the Client's Contract’s registration number and name, the total invoiced amount, the designation of the financial institutions of both Parties and their account numbers, the due date according to the Contract, the name and signature of the person responsible for issuing the Invoice, and the Contractor’s stamp. An Invoice will be accompanied by a document proving that the conditions for issuing the Invoice pursuant to the Contract were met. The Client is not in default with the payment of an Invoice if the amount is transferred from the Client’s account to the Contractor’s account no later than on the last day of the payment period. |  |
| ### Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele. | ### Invoices in paper form must be delivered to the address of the Client’s registered office. Invoices in electronic form must be delivered via the data box information system to the Client’s data box or by e-mail bearing a recognised electronic signature or electronic seal in accordance with EU Regulation No 910/2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market (eIDAS) to the Client's electronic filing room address. |  |
| ### Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení takovou Fakturu, která nemá náležitosti uvedené v 3.2.4 této Smlouvy nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vrácenou Fakturu je Zhotovitel povinen opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené Faktury. | ### The Client is entitled to return an Invoice to the Contractor before the due date without payment if it does not have the requisites specified in Article 3.2.4 herein or has other content defects, stating the reason for the return. The Contractor is obliged to correct or redraft a returned Invoice. The original payment period ceases to run upon the legitimate return of an Invoice. A new payment period starts to run again from the date of delivery of a corrected or new Invoice. |  |
| ### V případě neproplacení bezvadné Faktury do termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení, s výjimkou případu dle čl. 3.2.2 a 3.2.8 Smlouvy. | ### In the event of non-payment of a defect-free Invoice by the due date, the Contractor is entitled to charge the Client interest on the overdue amount at the statutory rate for each day of delay, in whole or in part, except in the case of Articles 3.2.2 and 3.2.8 of the Contract. |  |
| ### V případě, že je Dílo hrazeno z prostředků SFDI vyhrazuje si Objednatel právo úhrady Faktur až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby uvolnění prostředků z fondu SFDI není Objednatel v prodlení s placením Faktury a ze strany Zhotovitele nelze uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení. | ### If the Work is paid for from funds from the State Transport Infrastructure Fund (STIF), the Client reserves the right to pay the Invoices only after the release of funds from the STIF. Until such time as the STIF funds are released, the Client is not in default of payment of an Invoice and no default interest can be claimed by the Contractor from the Client. |  |
| ## Formální a obsahové náležitosti Situačních zpráv | ## Form and Content Requisites of Situation Reports |  |
| ### Závazný vzor Situační zprávy je uveden na internetových stránkách Objednatele https://www.rvc.gov.cz/. Každá Situační zpráva bude obsahovat informace o činnosti Zhotovitele s uvedením podrobností v takovém rozsahu, aby přezkoumatelným způsobem umožnil kontrolu provádění Díla Objednatelem. | ### A binding specimen of a Situation Report is available on the Client’s website https://www.rvc.gov.cz/. Each Situation Report will contain information on the Contractor’s activities, providing details to such an extent as to enable the performance of the Work to be checked by the Client in a reviewable manner. |  |
| ## Změny Ceny díla | ## Changes to the Price of the Work |  |
| ### Jestliže je nezbytné provést určité dodatečné práce ze strany Zhotovitele, budou tyto dodatečné práce Objednatelem zadány Zhotoviteli formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ, jestliže budou splněny všechny zákonné podmínky pro aplikaci § 222 ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje podat nabídku na provedení všech dodatečných prací, ohledně kterých Objednatel zahájí ve vztahu k Zhotoviteli řízení o změně závazku ze smlouvy, s tím, že Zhotovitelem předložená nabídková cena za provedení těchto dodatečných prací nesmí být vyšší, než je cena v daném čase a místě obvyklá a musí korespondovat ceně příslušných částí Díla dle této Smlouvy a současně skutečná cena dodatečných prací bez DPH nepřesáhne limity stanovené ZZVZ. | ### If it is necessary for the Contractor to carry out certain additional works, such additional works will be awarded by the Client to the Contractor in the form of an amendment of the obligation under the Public Procurement pursuant to Section 222 of the AoPP, if all the statutory conditions for the application of Section 222 of the AoPP are met. The Contractor undertakes to submit a bid for the performance of all additional works in respect of which the Client initiates the procedure for a change to the contractual obligation in relation to the Contractor, where the bid price submitted by the Contractor for the performance of such additional works may not be higher than the usual price at the relevant time and place and will correspond to the price of the relevant parts of the Work pursuant to this Contract and the actual price of the additional works excluding VAT will not exceed the limits set by the AoPP. |  |
| ## Změny Doby pro provedení Díla | ## Changes to the Time for Performance of the Work |  |
| ### V případě prodlení na straně orgánu státní správy, které není prokazatelně způsobeno opomenutím Zhotovitele, je možné písemným dodatkem k této Smlouvě o dobu prodlení správního úřadu prodloužit Doby pro provedení Díla. | ### In the event of a delay on the part of a governmental authority that is not demonstrably caused by the Contractor’s omission, the period for performance of the Work may be extended by a written amendment to this Contract by the period of the administrative authority’s delay. |  |
| ### Jestliže na základě dodatečně zajištěných informací, podkladů nebo průzkumů vyjdou najevo skutečnosti, které Zhotoviteli dříve nebyly a ani s přihlédnutím ke všem okolnostem a při vynaložení veškeré odborné péče nemohly být známy, a které vyžadují provedení dodatečných prací ze strany Zhotovitele, prodlouží se termín pro splnění dotčené části Díla o dobu, o kterou tyto dodatečné práce objektivně vedou ke zpoždění ve zhotovení dotčené části Díla, nejdéle však o dobu nezbytnou pro provedení takových dodatečných prací. | ### If, based on information, documents or surveys obtained subsequently, facts come to light that were not previously known to the Contractor and could not have been known to it even taking into account all the circumstances and with the exercise of all professional care, and they require the Contractor to carry out additional work, the deadline for completion of the affected part of the Work will be extended by the time by which such additional work objectively leads to a delay in the completion of the affected part of the Work, but not longer than the time necessary for the completion of such additional work. |  |
| ## Zajištění odborné praxe | ## Ensuring Professional Experience |  |
| ### Neobsazeno. | ### Neobsazeno. |  |
| ## Obecné povinnosti Zhotovitele | ## General Duties of the Contractor |  |
| ### Zhotovitel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat vždy v souladu s oprávněnými zájmy Objednatele, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky Objednatele ve smyslu § 2592 Občanského zákoníku. Pokud Zhotovitel při plnění povinností dle této Smlouvy případně zjistí, že příkazy udělené Objednatelem nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen Objednatele na nevhodnost jeho příkazů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených Objednatelem je Zhotovitel oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Zhotovitel nemůže včas obdržet jeho souhlas. | ### The Contractor is obliged to act in accordance with the Client’s legitimate interests of which it is aware or, taking into account all the circumstances, of which it could have been aware, and to follow the Client’s orders and requests within the meaning of Section 2592 of the Civil Code. If the Contractor, in the course of performing its duties pursuant to this Contract, becomes aware that any orders given by the Client or its requests are inappropriate, it is obliged to notify the Client in a timely manner of the inappropriateness of its orders or requests. The Contractor is entitled to deviate from the orders given by the Client only if this is urgently necessary in the Client’s interest and the Contractor cannot obtain the Client’s consent in time. |  |
| ### Při plnění této Smlouvy je Zhotovitel povinen za všech okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti Objednateli na jeho výzvu doložit. Zhotovitel je povinen mít ke všem činnostem, které na základě této Smlouvy poskytuje, veškerá oprávnění požadovaná obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy a jinými oborovými předpisy upravujícími plnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, ledaže bude některé z těchto činností provádět prostřednictvím Subdodavatele, který je držitelem takových oprávnění. V případě porušení této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. | ### The Contractor is obliged to act with professional care in the performance of this Contract at all times and to demonstrate compliance with this duty to the Client at its request. The Contractor is obliged to have all authorisations required by generally binding legal regulations, technical regulations and other industry regulations governing the performance of the Contractor’s duties pursuant to this Contract for all activities it provides under this Contract, unless it performs some of these activities through a subcontractor who holds such authorisations. In the event of a breach of this duty by the Contractor, the Client is entitled to withdraw from the Contract. |  |
| ### Veškeré dokumentace a výstupy, které Zhotovitel vypracuje dle této Smlouvy včetně jakýchkoliv žádostí musí být před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k vyjádření či rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, předloženy Objednateli. Dokumentace a další podklady se Zhotovitel zavazuje předložit Objednateli v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze, doplněné o vodotisk „pracovní verze“, v plném rozsahu dle této Smlouvy, přičemž si Objednatel vyhrazuje minimální lhůtu deset (10) pracovních dní na jejich kontrolu. Vypořádání připomínek Objednatele k předložené dokumentaci a dalším podkladům zpracuje Zhotovitel formou vypořádací tabulky. | ### All documentation and outputs prepared by the Contractor pursuant to this Contract, including any requests, must be submitted to the Client before being submitted to the relevant authorities for comment or decision or otherwise made public. The Contractor undertakes to submit the documentation and other documents to the Client well in advance in the form of a printed working version, supplemented by the “working version” watermark, in their entirety in accordance with this Contract, where the Client reserves a minimum period of ten (10) working days for checking them. The handling of the Client’s comments on the documentation submitted and other documents will be prepared by the Contractor in the form of a settlement table. |  |
| ## Požadavky na provádění Díla | ## Requirements for Performance of Work |  |
| ### Zhotovitel je povinen zajistit, že jednotlivé části Díla budou vzájemně plně konzistentní a nebudou si žádným způsobem odporovat ani nebudou vykazovat jakékoliv chyby či nedodělky, které by vedly k jakýmkoli pochybnostem o jejich úplnosti, správnosti či vzájemné úplné provázanosti. | ### The Contractor is obliged to ensure that the individual parts of the Work are fully consistent with each other and do not contradict each other in any way or show any errors or shortcomings that would lead to any doubts as to their completeness, correctness or complete interconnection. |  |
| ### Zhotovitel je povinen zajistit, že Dílo bude v souladu s: | ### The Contractor is obliged to ensure that the Work is in accordance with: |  |
| #### veškerými platnými a účinnými právními předpisy; | - all applicable and effective legal regulations |  |
| #### pokyny a metodikami zveřejněnými na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury; | #### the guidelines and methodologies published on the website of the State Transport Infrastructure Fund; |  |
| #### veškerými platnými a závaznými ČSN; | #### all valid and binding CSN standards; |  |
| #### veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy; | #### all valid and binding technical or industry regulations; |  |
| #### veškerými platnými vzorovými listy infrastruktury vodních cest; | #### all valid specimen sheets for waterway infrastructure; |  |
| #### veškerými platnými technickými kvalitativními podmínkami staveb ŘVC ČR; | #### all valid technical quality conditions for WD CR construction projects; |  |
| #### veškerými platnými vzorovými listy a technickými podmínkami pro pozemní komunikace, vydanými Ministerstvem dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic; | #### all valid specimen sheets and technical conditions for roads issued by the Ministry of Transport of the Czech Republic and the Road and Motorway Directorate; |  |
| #### veškerými platnými, avšak nezávaznými ČSN; | #### all valid but non-binding CSN standards; |  |
| #### požadavky Objednatele; přičemž v případě rozporů mezi požadavky výše uvedenými platí jejich priorita v sestupném pořadí, tedy platné a účinné právní předpisy mají nejvyšší prioritu a požadavky Objednatele mají nejnižší prioritu. | #### the Client’s requests; in the event of conflicts between the above requirements, their priority will apply in descending order, i.e. valid and effective legal regulations will have the highest priority and the Client’s requirements will have the lowest priority. |  |
| ### Dílo, resp. hmotné výstupy z předmětu Díla musí být zpracovány v českém jazyce tak, aby byly logické, přehledné, věcné, srozumitelné, komplexní a jazykově správné. | ### The Work, or rather the material outputs from the subject of the Work must be prepared in the Czech language so that they are logical, clear, factual, comprehensible, comprehensive and linguistically correct. |  |
| ### Zhotovitel je povinen neustále dbát o to, aby měl včas k dispozici všechny informace, podklady a provedeny všechny průzkumy nezbytné pro řádné plnění předmětu této Smlouvy. Jestliže Objednatel ve lhůtě stanovené v této Smlouvě neposkytne Zhotoviteli informaci nebo podklad nebo nezajistí provedení průzkumu, které má Objednatel výslovně poskytnout nebo zajistit dle této Smlouvy, požádá Zhotovitel bez zbytečného odkladu Objednatele o poskytnutí takové informace nebo podkladu nebo zajištění takového průzkumu. | ### The Contractor will at all times ensure that all information, documents and surveys necessary for the proper performance of the subject of this Contract are available in a timely manner. If the Client fails to provide the Contractor with information or documentation or to arrange for a survey to be carried out within the time limit set out in this Contract, the Contractor will, without undue delay, ask the Client to provide such information or documentation or to arrange for such a survey. |  |
| ### Zhotovitel je povinen vyhodnotit veškeré informace a poklady, které od Objednatele získal v souladu s čl. 2.1 Smlouvy, zejména 2.1.5 a 2.1.7 Smlouvy, resp. jakékoliv další podklady, které nad rámec výše uvedeného Objednatel Zhotoviteli v souvislosti se smlouvou předá. Vyhodnocení všech podkladů předaných mu Objednatelem ve shora uvedeném smyslu provede Zhotovitel z toho hlediska, zda jsou svým věcným obsahem a mírou podrobnosti dostatečné pro zhotovení Díla dle této Smlouvy a řádný výkon dalších činností Zhotovitele dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel zjistí jakékoliv vady nebo nedostatky dokumentů předaných mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou, oznámí Objednateli takové vady nebo nedostatky bez zbytečného odkladu. | ### The Contractor is obliged to evaluate all information and documents obtained from the Client in accordance with Article 2.1 of the Contract, in particular 2.1.5 and 2.1.7 of the Contract, or any other documents that the Client provides to the Contractor in connection with the Contract in addition to the above. The Contractor will evaluate all documents submitted to it by the Client in the aforementioned sense in terms of whether they are sufficient in their factual content and level of detail for the performance of the Work under this Contract and the proper performance of the Contractor's other activities pursuant to this Contract. If the Contractor ascertains any defects or shortcomings in the documents handed over to it by the Client in connection with this Contract, it will notify the Client of such defects or shortcomings without undue delay. |  |
| ### Pro vyloučení pochybností se stanoví, že jakékoliv dodatečné doplnění informací, podkladů nebo průzkumů je běžným upřesněním specifikace Díla, Smluvní strany jsou s pravděpodobností výskytu dodatečných informací upřesňujících Dílo srozuměny a jakékoliv dodatečné doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu předmětu Smlouvy. Jakékoliv doplnění informací, podkladů nebo průzkumů nemá vliv na změnu termínů pro splnění Dílčích částí Díla ani Smluvní ceny Díla, není-li níže v čl. 3.8 Smlouvy uvedeno jinak. | ### To avoid any doubt, it is stipulated that any additional supplementation of information, documents or surveys is a normal specification of the Work, the Parties are aware of the likelihood of additional information specifying the Work and any additional supplementation of information, documents or surveys will not lead to a change to the subject of the Contract. Any additions to the information, documents or surveys will not lead to a change to the deadlines for completion of the Subsections of the Work or the Price for the Work, unless otherwise specified below in Article 3.8 of the Contract. |  |
| ### Zhotovitel zajistí, aby se na provádění Díla v rozsahu své funkce v souladu se zadávací dokumentací Zadávacího řízení podílely osoby jmenované v Nabídce, nebo osoby, kterými byly osoby jmenované v Nabídce dlouhodobě nahrazeny v souladu s touto Smlouvou. Dlouhodobé nahrazení takových osob může Zhotovitel provést pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel nevydá takový souhlas, pokud Zhotovitel neprokáže, že nová osoba splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení a zároveň by její hypotetické uvedení v Nabídce místo nahrazované osoby nemohlo mít vliv na snížení počtu účastníků Zadávacího řízení, pokud bylo v Zadávacím řízení provedeno. V případě dlouhodobého nahrazení vedoucího týmu Objednatel dále nevydá takový souhlas, pokud byla Nabídka hodnocena v Zadávacím řízení a zároveň nebylo provedeno hodnocení podle čl. 3.8.9 Smlouvy. Dlouhodobé nahrazení dotčené osoby v rozporu s tímto článkem je podstatným porušením této Smlouvy. | ### The Contractor will ensure that the persons named in the Bid or persons who replace the persons named in the Bid on a long-term basis in accordance with this Contract participate in the performance of the Work within the scope of their positions in accordance with the procurement documentation for the Procurement Procedure. The Contractor may replace such persons on a long-term basis only with the Client’s written consent. The Client will not issue such consent unless the Contractor demonstrates that the new person meets the relevant qualification conditions set out in the procurement documentation for the Procurement Procedure and also the hypothetical inclusion of the new person in the Bid in place of the person being replaced could not have had the effect of reducing the number of participants in the Procurement Procedure, if it had been performed in the Procurement Procedure. Further, in the event of the long-term replacement of the team leader, the Client will not issue such consent if the Bid was evaluated in the Procurement Procedure and an evaluation pursuant to Article 3.8.9 of the Contract has not been performed. The long-term replacement of an affected person in violation of this article is a material breach of this Contract. |  |
| ### Bez ohledu na čl. 3.8.7 Smlouvy může Zhotovitel z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit účast dotčené osoby na provádění díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně předcházející dlouhodobému nahrazení takové osoby v souladu s touto Smlouvou), zajistit dočasné zastoupení takové osoby, pokud to bez zbytečného odkladu oznámí Objednateli. | ### Notwithstanding Article 3.8.7 of the Contract, the Contractor may, for reasons worthy of special consideration beyond its control, for which it is unable to ensure the participation of the affected person in the performance of the Work for a short period of time (e.g. annual leave, short-term sick leave, the period immediately preceding the long-term replacement of such a person in accordance with this Contract), arrange for the temporary substitution of such a person, provided that it notifies the Client without undue delay. |  |
| ### Pokud byla Nabídka hodnocena v Zadávacím řízení a | ### If the Bid was evaluated in the Procurement Procedure and |  |
| #### Zhotovitel nepostupuje nebo nepostupoval při provádění Díla v souladu s hodnotami a údaji, které byly v Nabídce uvedeny pro účely jejího hodnocení, a nezjedná nápravu ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu vyzval Objednatel, nebo | #### the Contractor fails or failed to proceed in the performance of the Work in accordance with the values and data that were stated in the Bid for the purpose of its evaluation, and fails to remedy the situation even without undue delay after being asked to do so by the Client; or |  |
| #### Zhotovitel hodlá dlouhodobě nahradit dosavadního vedoucího týmu jinou osobou, | #### the Contractor intends to replace the current team leader with another person on a long-term basis; |  |
| ### musí Zhotovitel bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Objednatel vyzval, poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost, včetně doložení odpovídajících dokumentů, k tomu, aby mohl Objednatel provést hodnocení hypotetické nabídky Zhotovitele, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečných hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení pro dotčené kritérium hodnocení. | ### the Contractor must, without undue delay after being asked to do so by the Client, provide the Client with the necessary cooperation, including the submission of the relevant documents, to enable the Client to evaluate the Contractor’s hypothetical bid corresponding to the Bid and taking into account the actual values and data, as appropriate according to the rules set out in the procurement documentation for the Procurement Procedure for the evaluation criterion in question. |  |
| ## Formální požadavky na zpracování Díla | ## Formal Requirements for the Preparation of the Work |  |
| ### Titulní strana | ### Title page |  |
| #### Titulní strana dokumentace nebo čelní strana hlavních desek musí obsahovat následující údaje: | #### The title page of the documentation or the front page of the main files must contain the following information: |  |
| ##### Celý název investiční akce (Díla) | ##### Full name of the investment project (Work) |  |
| ##### Číslo projektu | ##### Project number |  |
| ##### Název dokumentace | ##### Documentation name |  |
| ##### Stupeň dokumentace | ##### Documentation level |  |
| ##### V případě rozhodnutí o financování Stavby z EU bude na základě písemného pokynu Objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR | ##### In the case of a decision to finance the construction project from the EU, information about the financing will be provided in the wording according to the specimen of the WD CR based on a written instruction from the Client |  |
| ##### Objednatel: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR + logo | ##### Client: Czech Republic – Waterways Directorate of the Czech Republic + logo |  |
| ##### Zhotovitel: Název společnosti + logo | ##### Contractor: Company name + logo |  |
| ##### Vypracoval: Jména projektantů, u širšího týmu pouze zodpovědný projektant | ##### Prepared by: Names of designers, for the wider team only the responsible designer |  |
| ##### Datum: měsíc, rok | ##### Date: month, year |  |
| #### Titulní strany dílčích částí dokumentace musí obsahovat kromě těchto údajů také název příslušné části dokumentace (textová část, výkresová část apod.). | #### The title pages of the Subsections of the documentation must contain, in addition to such data, the name of the relevant part of the documentation (text part, drawing part, etc.). |  |
| #### Nna rubové straně čelního listu každých desek musí být uveden seznam příloh vložených do těchto desek. Pokud budou uvnitř těchto desek desky další, uvádí se zde pouze název vložených dílčích částí dokumentace. | #### Tthe reverse side of the front page of each file must list the annexes inserted in the files. If there are other files inside these files, only the name of the inserted Subsections of the documentation will be indicated here. |  |
| #### Kkaždá volně vložená příloha musí mít na vrchní straně rámeček nebo vrchní list obsahující všechny popisné údaje jako na titulní straně dokumentace, navíc zde bude název přílohy, její číslo a dle potřeby stavební objekt a měřítko. | #### Eeach loosely inserted annexe must have a box or first page at the top containing all the descriptive information as on the title page of the documents, plus the annexe name, number, construction structure and scale, as appropriate. |  |
| #### Ddesky a přílohy musí být označeny číslem pare. | #### Tthe files and annexes must be marked with a counterpart number. |  |
| ### Textová část | ### Text Part |  |
| #### Jednotlivé kapitoly textové části musí být označeny a očíslovány v souladu s prováděcím předpisem dle § 158 odst. 5 Stavebního zákona, stránky budou číslovány, v záhlaví stránky bude uváděn název investiční akce včetně názvu dokumentace, v zápatí Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, název zhotovitele a číslo stránky. | #### The individual chapters of the text part must be marked and numbered in accordance with the implementing regulation pursuant to Section 158(5) of the Building Act, the pages will be numbered, the page header will state the name of the investment project including the documentation name, the footer will contain the words Czech Republic - Waterways Directorate of the Czech Republic, the name of the contractor and the page number. |  |
| #### Zhotovitel je povinen v samostatné kapitole uvést seznam všech použitých podkladů a v textu vždy poukázat na použití konkrétního podkladu formou poznámky pod čarou. Za podklady se kromě projektových dokumentací a studií považuje i literatura, normy apod. U každé nepůvodní tabulky, grafu, schématu nebo podobného objektu, který pracuje s převzatými údaji, musí být Zhotovitelem vždy uváděn zdroj. | #### The Contractor is obliged to list all the documents used in a separate chapter and always refer to the use of a specific document in a footnote in the text. In addition to project documentation and studies, literature, standards, etc. are also considered to be documents. Any non-original table, chart, diagram or similar object that works with data taken must always have its source stated by the Contractor. |  |
| ### Výkresy | ### Drawings |  |
| #### Druh použitých mapových nebo situačních podkladů, jejich zpracovatele a rok zaměření je povinen Zhotovitel vždy uvést buď přímo na výkrese, nebo v textové části. Každý výkres musí kromě rozpisky a loga Zhotovitele obsahovat i text „Zpracováno pro" a logo Ředitelství vodních cest ČR, které bude umístěno nad rozpiskou. | #### The Contractor is obliged to indicate the type of mapping or situational documents used, their preparer and year of measurement either directly on the drawing or in the text part. In addition to the header and the Contractor’s logo, each drawing must also contain the text “Prepared for” and the logo of the Waterways Directorate of the Czech Republic, which will be placed above the header. |  |
| #### Jako souřadnicový systém u situací musí být používána pouze soustava S-JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. Tyto údaje musí být uvedeny na každém výkrese u rozpisky. Každý situační výkres musí obsahovat severku. | #### Only the S-JTSK system, Baltic elevation reference system after alignment, may be used as the coordinate system for diagrams. This data must be shown on each drawing by the header. Each situation drawing shall include a north line. |  |
| #### Ostatní požadavky vycházejí z ustanovení platných ČSN. | #### The other requirements are based on the provisions of the applicable CVSN standards. |  |
| ### Digitální forma dokumentace | ### Digital Form of Documentation |  |
| #### Digitální forma předávané projektové dokumentace všech stupňů je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Soubory musí být zaznamenány na nosiči CD-ROM nebo DVD, názvy příslušných souborů musí být výstižné a musí být zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Pokud je dokumentace rozsáhlá, tj. má velký počet souborů, musí Zhotovitel přiložit rovněž textový soubor „readme.txt“, ve kterém je specifikace obsahu přiložených souborů a vazba na seznam příloh. | #### The digital form of the project documentation handed over at all stages is fully equivalent to its printed version and must contain the entire text, including all annexes and drawings. The files must be recorded on CD-ROM or DVD media, the names of the relevant files must be concise and their content and location in the documentation must be clear. If the documentation is extensive, i.e. has a large number of files, the Contractor must also attach a text file “readme.txt”, which contains a specification of the content of the attached files and a link to the list of attachments. |  |
| #### Všechny digitální výkresové soubory budou zpracovány a odevzdány ve formátu „Shapefile (shp)“, zároveň Zhotovitel předá výkresové soubory ve formátu *.dgn, *.dxf, popř. *.dwg. V případě souborů *.shp budou vytvořeny také sumarizační soubory vždy pro příslušný vodní tok či vodní plochu. Veškeré výstupy budou předány dále ve formátu *.pdf v podobě analogické s tištěným vyhotovením. Dále budou zpracovány geodetické podklady pro digitální technickou mapu. | #### All digital drawing files will be processed and submitted in “Shapefile (shp)” format, at the same time the Contractor will hand over drawing files in *.dgn, *.dxf or *.dwg format. In the case of *.shp files, summary files will also be created for each watercourse or water body. All outputs will be handed over in *.pdf format in a form analogous to the hard copy. Furthermore, survey documents for the digital technical map will be prepared. |  |
| #### Soubory prostorových dat vytvořené v rámci Předmětu Díla budou předány ve formátu „shapefile (shp)“, budou opatřeny metadaty a budou v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací a příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) v platném znění, které se váží ke směrnici INSPIRE, především pak s: | #### The spatial data files created as a part of the Work will be handed over in the “shapefile (shp)” format, will have metadata and will be in accordance with the INSPIRE Directive 2007/2/EC establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community and the relevant regulations and technical guidelines, as amended, that are related to the INSPIRE Directive, in particular: |  |
| ##### Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající se metadat. | ##### Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata. |  |
| ##### Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat. | ##### Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interoperability of spatial data sets and services. |  |
| ##### Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat. | ##### Commission Regulation (EU) No 102/2011 of 4 February 2011 amending Regulation (EU) No 1089/2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the interoperability of spatial data sets and spatial data services. |  |
| #### Metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech. | #### The metadata will also be consistent with the Metadata Profile of the Czech Republic for spatial data sets, spatial data set series and spatial data-based services. |  |
| ### Titulní strana CD-ROMu nebo DVD | ### Title Page of CD-ROM or DVD |  |
| #### Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD musí obsahovat minimálně zkrácený název dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu nebo bude napsán hůlkovým písmem přímo na nosič měkkým fixem. | #### The first page of a CD-ROM or DVD must contain, as a minimum, the abbreviated name of the documentation, which will either be written on an adhesive CD-label or written in block letters directly on the medium using a soft marker. |  |
| #### Nosič musí být uložen v plastovém CD Boxu (tlustý). Do slimboxu (tenký) není dovoleno ukládat CD-ROM nebo DVD s projektovou dokumentací. Pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD. | #### The medium must be stored in a plastic CD box (thick). It is not allowed to store CD-ROMs or DVDs with project documentation in a slim box (thin). If it is necessary to store data on two media, a 2-CD box should be used. |  |
| #### Titulní strana CD Boxu musí obsahovat následující údaje: | #### The title page of the CD Box must contain the following information: |  |
| ##### Celý název investiční akce | ##### Full name of the investment project |  |
| ##### Název dokumentace | ##### Documentation name |  |
| ##### V případě rozhodnutí o financování Stavby z EU bude na základě písemného pokynu Objednatele uvedena informace o financování ve znění dle vzoru ŘVC ČR | ##### In the case of a decision to finance the construction project from the EU, information about the financing will be provided in the wording according to the specimen of the WD CR based on a written instruction from the Client |  |
| ##### Stupeň dokumentace | ##### Documentation level |  |
| ##### Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR + logo | ##### Client: Czech Republic - Waterways Directorate of the Czech Republic + logo |  |
| ##### Zhotovitel: Název společnosti + logo | ##### Contractor: Company name + logo |  |
| ##### Datum: měsíc rok | ##### Date: month year |  |
| #### Hřbet CD Boxu musí obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku a přitom byl dostatečně výstižný. | #### The spine of the CD Box must contain the name of the investment project, the name of the documentation and the documentation level, and the text may be abbreviated so that it is in one line and yet sufficiently concise. |  |
| ### Povolené datové formáty | ### Allowed Data Formats |  |
| #### Texty a obrázky: ##### *.docx - Microsoft Word 2007 až 2016 | #### Texts and images: #### *.docx – Microsoft word 2007 #### to 2016 |  |
| ##### V rámci tohoto textového formátu může Zhotovitel používat všechny typy objektů a prvků, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Typ písma (font) "Arial CE" a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru musí být výhradně A4. V rámci jednoho odstavce nesmí Zhotovitel používat tvrdé konce řádků, odsazení části textu musí být prováděno výhradně pomocí tabulátoru nebo nastavení odsazení ve formátu odstavce, nikoliv řadou mezer. ##### *.rtf - Rich text format | ##### As a part of this text format, the Contractor may use all types of objects and elements that do not contain links to other files or applications. Font type “Arial CE” and “Symbol”. Files may not contain any macros. The paper format must be A4 only. In a paragraph, the Contractor may not use hard line breaks, and the indentation of portions of text must be done solely by tab or paragraph format indentation settings, not by a series of spaces. ##### *.rtf - Rich text format |  |
| ##### stejné podmínky jako u formátu *.docx ##### *.xlsx - Microsoft Excel 2007 až 2016 | ##### same conditions as for *.docx format ##### *.xlsx - Microsoft Excel 2007 to 2016 |  |
| ##### V rámci tohoto formátu je může Zhotovitel používat všechny typy objektů, prvků a funkcí, které neobsahují propojení s jinými soubory nebo aplikacemi. Propojení s jinými sešity je nutné ve finální verzi deaktivovat. Typ písma (font) "Arial CE", a "Symbol". Součástí souborů nesmí být žádná makra. Formát papíru je doporučený A4, v případě nutnosti užití většího formátu, musí být tabulky strukturovány tak, aby byl možný jejich tisk po částech na formát A4 bez ztráty smyslu a základní přehlednosti dokumentu. ##### *.txt - text ve formátu ANSI | ##### As a part of this format, the Contractor may use all types of objects, elements and functions that do not contain links to other files or applications. Linking with other workbooks must be deactivated in the final version. Font type “Arial CE” and “Symbol”. Files may not contain any macros. The recommended paper format is A4, but if a larger format is necessary, the tables must be structured so that they can be printed in A4 format in parts, without losing the sense and basic clarity of the document. ##### *.txt - text in ANSI format |  |
| ##### Formát *.txt smí Zhotovitel používat pouze u textových výstupů ze specializovaných programů, u kterých je vhodné tento formát použít. Zároveň musí být zajištěna základní přehlednost dokumentu, u souvislého textu nepoužívat tvrdé konce řádků. ##### *.tif - Tage Image File Formaz | ##### The Contractor may only use the *.txt format for text output from specialised programs where this format is appropriate. In addition, the basic clarity of the document must be ensured; do not use hard line breaks in continuous text. ##### *.tif - Tagged Image File format |  |
| ##### Formát je doporučen pro všechny typy obrázků. Přílohy, které nejsou Zhotoviteli k dispozici v digitální formě, musí být nascanovány a zaznamenány na CD-ROM rovněž ve formátu *.tif. Rozlišení obrázků a fotografií je min. 300 dpi v True color 24 bit, čistý text 100 dpi v barvě RGB. ##### *.jpg - JPEG | ##### The format is recommended for all types of images. Attachments that are not available to the Contractor in digital form must be scanned and recorded on CD-ROM also in *.tif format. The resolution of images and photographs is min. 300 dpi in True colour 24 bit, plain text 100 dpi in RGB colour. ##### *.jpg - JPEG |  |
| ##### Ve formátu *.jpg je přípustné ukládat pouze fotografie. Rozlišení obrázků je min. 600 dpi v True color 24 bit, komprese je max. 50 %, doporučená je komprese minimální. ##### *.pdf - Adobe Acrobat dokument | ##### Only photographs may be saved in *.jpg format. Image resolution is min. 600 dpi in True colour 24 bit, compression is max. 50 %, minimum compression is recommended. ##### *.pdf - Adobe Acrobat document |  |
| ##### Ve formátu *.pdf je Zhotovitel povinen ukládat veškeré části projektové dokumentace v podobě identické s tištěným provedením. Zároveň je však Zhotovitel povinen zaznamenat kompletní dokument na CD-ROM nebo DVD rovněž v některém z výše uvedených kompatibilních formátů (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). Výjimka z tohoto ustanovení je možná pouze v případě datových výstupů ze specializovaného softwaru, které jsou pouze podkladem pro další v dokumentaci uvedenou analýzu. | - The Contractor is obliged to store all parts of the project documentation in *.pdf format in a form identical to the printed version. However, the Contractor is also obliged to record the complete document on the CD-ROM or DVD in one of the aforementioned compatible formats (*.docx, *.rtf, *.xlsx, *.txt, *.tif, *.jpg). An exception to this provision is only possible in the case of data outputs from specialised software that are only the basis for further analysis as specified in the documentation. |  |
| #### Výkresy: | #### Drawings: |  |
| ##### Veškeré situační výkresy musí Zhotovitel zpracovat v souřadnicové soustavě S-JTSK, při nutnosti užít jiný souřadný systém musí Zhotovitel tuto skutečnost odůvodnit v textu. Ostatní stavební výkresy musí Zhotovitel zpracovávat v základních jednotkách m nebo mm. Při práci je nutné, aby Zhotovitel maximálně využíval třídění entit do vrstev (layerů) dle jejich skutečné funkce (hrany stavebních konstrukcí, inženýrské sítě, popis) a dle charakteru jejich zobrazení v tiskovém výstupu (plná, čárkovaná apod.). | ##### The Contractor must prepare all situational drawings in the S-JTSK coordinate system; if it is necessary to use another coordinate system, the Contractor must justify this fact in the text. Other construction drawings must be prepared by the Contractor in basic units of m or mm. When working, it is necessary that the Contractor makes maximum use of the sorting of entities into layers according to their actual function (edges of construction structures, utility networks, description) and according to the nature of their display in the print output (solid, dashed, etc.). |  |
| ##### Ve výkresech musí Zhotovitel pojmenovat jednotlivé vrstvy vhodně dle jejich obsahu, pokud to není možné, musí Zhotovitel přiložit samostatný soubor readme.txt s legendou všech vrstev. Do výkresů musí být Zhotovitelem do samostatných vrstev důsledně zakresleny stavební konstrukce, provozní soubory, geodetické a jiné podklady, popisy včetně kót a šrafy. | ##### In the drawings, the Contractor must name the individual layers appropriately according to their content; if this is not possible, the Contractor must attach a separate readme.txt file with a legend for all layers. The Contractor must consistently draw construction structures, operating sets, survey and other documents, descriptions including grades and hatches in separate layers on the drawings. |  |
| ##### *.dwg - AutoCAD 2012 až až nejaktuálnější verze ##### Veškeré referenční výkresy, které jsou nutné pro korektní výstup, musí být rovněž přiloženy. Skladba referenčních výkresů musí být Zhotovitelem specifikována v souboru readme.txt. Při použití rastrových referenčních výkresů musí Zhotovitel v hlavním výkresovém souboru nebo v pomocném vektorovém výkrese zakreslit běžnou čarou okraje použitých rastrů. Při použití uživatelských stylů čar využívajících externí soubory musí být tyto soubory připojeny k výkresovým souborům uloženým na předávaném datovém nosiči tak, aby bylo možné otevřít plnohodnotný soubor na jakémkoliv počítači vybaveném příslušným softwarem. Tloušťky čar a barvy by měl Zhotovitel používat přímo v podobě pro tisk, pokud toto nelze, je Zhotovitel k výkresu přidat legendu (vrstva-barva-tloušťka). Zhotovitel by měl přednostně volit standardní písma AutoCAD, při užití TrueType fontů musí Zhotovitel uložit tyto texty do samostatné vrstvy a do souboru readme.txt přidat legendu (vrstva+font). Soubor nesmí obsahovat makra. | ##### *.dwg - AutoCAD 2012 up to the latest version ##### Any reference drawings that are necessary for correct output must also be included. The composition of the reference drawings must be specified by the Contractor in a readme.txt file. When raster reference drawings are used, the Contractor must draw the edges of the rasters used in the main drawing file or in an auxiliary vector drawing with a normal line. When using line user styles with the help of external files, such files must be attached to the drawing files stored on the data medium handed over, so that the full file can be opened on any computer equipped with the relevant software. The Contractor should use the line thicknesses and colour directly in the printable form, if this is not possible, the Contractor should add a legend (layer-colour-thickness) to the drawing. The Contractor should preferably choose standard AutoCAD fonts; when using TrueType fonts, the Contractor must save the texts in a separate layer and add a legend (layer+font) to the readme.txt file. A file may not contain macros. |  |
| ## Hmotné výstupy | ## Tangible Outputs |  |
| Zhotovitel se zavazuje Objednateli Dílo předat 2x v tištěné podobě a dále 2x ve formě elektronické (na CD-ROM nebo DVD) a to včetně vyhodnocení jakýchkoliv podkladů, zejména v souladu s čl. 2.1.3 Smlouvy. Dále se Zhotovitel zavazuje vyhotovit počet pare dle požadavků příslušných dotčených úřadů | ### The Contractor undertakes to hand the Work over to the Client in two counterparts in printed form and in two counterparts in electronic form (on CD-ROM or DVD), including the evaluation of any documents, in particular in accordance with Article 2.1.3 of the Contract. Furthermore, the Contractor undertakes to produce a number of counterparts according to the requirements of the relevant authorities concerned. |  |
| ### Situační zprávy Zhotovitel předá Objednateli ve formě tištěných kopií, zašle elektronicky e-mailem a v případě, že v souladu s čl. 3.11 Objednatel rozhodně o použití společného datového prostředí rovněž uloží do tohoto společného datového prostředí. | ### The Contractor hands over Situation Reports to the Client in the form of printed copies, sends them electronically by e-mail and, if the Client decides to use a common data environment in accordance with Article 3.11, also deposits them in this common data environment. |  |
| ## Společné datové prostředí a požadavky na provádění Díla | ## Common Data Environment and Requirements for Implementation of the Work |  |
| ### Smluvní strany ujednávají, že Objednatel může příkazem objednatele ve smyslu § 2592 Občanského zákoníku určit, že k předání Díla v elektronické podobě bude použito společné datové prostředí zajištěné Objednatelem. | ### The Parties agree that the Client may, under a Client order within the meaning of Section 2592 of the Civil Code, determine that a common data environment provided by the Client will be used for the electronic handover of the Work. |  |
| ### Pokud Objednatel rozhodne o užití společného datového prostředí, pak platí, že veškeré výsledky poskytnutých služeb, dokumenty, průzkumy, zaměření, doklady budou Zhotovitelem uloženy ve společném datovém prostředí, které Objednatel Zhotoviteli poskytne, pokud Objednatel výslovně neurčí jinak. | ### If the Client decides to use a common data environment, then all results of the services, documents, surveys and materials provided will be deposited by the Contractor in the common data environment provided by the Client to the Contractor, unless the Client explicitly states otherwise. |  |
| ## Předání Díla | ## Handover of the Work |  |
| ### Dílo bude Zhotovitelem předáváno postupně po dokončení každé Dílčí části Díla. Postupné vkládání či úpravy Díla v elektronickém prostředí nejsou samy o sobě považovány za předání Díla Objednateli, a to ani v případě, kdy může Objednatel s Dílem disponovat. | ### The Work will be handed over by the Contractor progressively after the completion of each Subsection of the Work. The progressive insertion or modification of the Work in the electronic environment is not considered in itself to be handover of the Work to the Client, even if the Client can dispose of the Work. |  |
| ### Dílo, resp. Dílčí část Díla, se považuje za provedené jeho dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Podmínka předání je splněna, je-li Dílo předáno v Objednatelem předepsané elektronické podobě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, považuje se příslušná Dílčí část za dokončenou protokolárním předáním Díla. | ### The Work or a Subsection of the Work is deemed to have been performed upon its completion and handover under a protocol to the Client. The handover condition is met if the Work is handed over in the electronic form prescribed by the Client. Unless expressly stated otherwise, the relevant Subsection will be deemed to be completed upon the handover of the Work under a protocol. |  |
| ### Protokol o předání Díla nebo Dílčí části bude Objednatelem potvrzen na žádost Zhotovitele do patnácti (15) pracovních dní po obdržení žádosti Zhotovitele o protokolární předání Díla nebo Dílčí části. Součástí takové žádosti budou doklady o provedení Díla, resp. příslušné Dílčí části a Zhotovitelem podepsaný návrh předávacího protokolu. | ### A handover record for the Work or a Subsection will be confirmed by the Client upon the Contractor’s request within fifteen (15) working days after receipt of the Contractor’s request for the handover of the Work or Subsection under a protocol. Such a request will include documents on the performance of the Work or the relevant Subsection and a draft handover report signed by the Contractor. |  |
| ### Pokud má Dílo odstranitelné vady, má Objednatel právo odmítnout převzít Dílo do jejich odstranění. Ust. § 2605 odst. 1, věta druhá a § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. | ### If the Work has correctable defects, the Client has the right to refuse to accept the Work until they are corrected. Section 2605(1), second sentence, and Section 2605(2) of the Civil Code do not apply. |  |
| ### K podpisu předávacího protokolu jsou na straně Objednatele oprávněni osoby uvedené v čl. 1.2.1 Smlouvy. | ### The persons listed in Article 1.2.1 of the Contract are authorised to sign the handover protocol on the part of the Client. |  |
| ### Nebezpečí škody na rozpracovaném Díle včetně nebezpečí zcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek nese až do předání Díla, resp. Dílčí části, Zhotovitel. | ### The risk of damage to the Work in progress, including the risk of theft, damage and destruction of materials, equipment, mechanisms and tools, is borne by the Contractor until the handover of the Work or Subsection. |  |
| ### Smluvní strany se dohodly, že Dílo, resp. Dílčí části se předáním stává vlastnictvím Objednatele. | ### The Parties agree that the Work or Subsections become the Client’s property upon handover. |  |
| ## Autorská práva, vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na Díle | ## Copyrights, Ownership of the Work and Risk of Damage to the Work |  |
| ### Pro případ, že na základě Díla vznikne nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nehmotný statek“), poskytuje Zhotovitel Objednateli a jemu zmocněným osobám k takovému Nehmotnému statku výhradní neomezenou licenci k užití takového Nehmotného statku, tj. licenci neomezenou časově, územně, množstevně, způsoby, technologií užití ani jinak, a Objednatel tuto licenci přijímá. Objednatel není povinen licenci využít. | ### In the event that an intangible asset subject to Act No. 121/2000 Coll., the Copyright Act, as amended (hereinafter an “Intangible Asset”) is created based on the Work, the Contractor grants the Client and its authorised persons an exclusive unlimited license to use such an Intangible Asset, i.e. a license not limited in time, territory, quantity, methods, technologies of use or otherwise, and the Client accepts such license. The Client is not obliged to use the licence. |  |
| - Součástí licence jsou zejména následující oprávnění: | ### The licence includes the following authorisations, in particular: |  |
| #### oprávnění k pořízení kopií Nehmotného statku a jejich distribuce na akcích souvisejících s prezentací a propagací investičního záměru Objednatele; | #### authorisation to make copies of the Intangible Asset and distribute them at events related to the presentation and promotion of the Client’s investment project; |  |
| #### oprávnění Nehmotný statek v rozsahu účelu Smlouvy užít všemi známými způsoby, zejména jej dále zpracovat, upravovat, spojit s jiným dílem, rozmnožovat jej a sdělovat veřejnosti; | #### authorisation to use the Intangible Asset within the scope of the purpose of the Contract in all known ways, in particular to further process, modify, combine with other works, reproduce and communicate them to the public; |  |
| #### udělování sublicencí a postoupení licence bez souhlasu Zhotovitele. | #### granting of sub-licenses and assignment of a licence without the Contractor’s consent. |  |
| ### Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2370, § 2378 a ust. § 2382 Občanského zákoníku na Smlouvu. | ### The Parties exclude the application of Section 2370, Section 2378 and Section 2382 of the Civil Code to the Contract. |  |
| ### Zhotovitel není oprávněn umožnit užívání Díla třetím osobám, ani Dílo sám užívat nebo jakkoli publikovat bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel nesmí poskytnout nebo zpřístupnit výsledek své činnosti, která je předmětem Díla podle této Smlouvy, jiným osobám než Objednateli. | ### The Contractor is not entitled to allow third parties to use the Work, nor to use or publish the Work itself in any way without the Client’s written consent. The Contractor will not disclose or make available the result of its activities that is the subject of the Work under this Contract to persons other than the Client. |  |
| ### Vlastnické právo k Předmětu Díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním Díla nebo jeho části způsobem uvedeným ve Smlouvě, pokud není dohodnuto ve Smlouvě jinak. Objednatel nebo třetí osoba, Objednatelem k tomu zmocněná, je oprávněn Dílo používat ke stanovenému účelu, provádět jeho změny a úpravy bez jakéhokoli dalšího souhlasu Zhotovitele. | ### An ownership right to the Work or its part and the risk of damage to it passes from the Contractor to the Client upon handover of the Work or its part in the manner specified in the Contract, unless otherwise agreed in the Contract. The Client or a third party authorised by the Client to do so is entitled to use the Work for its intended purpose, to make changes and modifications without any further consent of the Contractor. |  |
| ## Provádění Díla subdodavatelem | ## Performance of the Work by a Subcontractor |  |
| ### Zhotovitel je oprávněn při provádění Díla použít subdodavatele, a to za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a v rozsahu uvedeném v Nabídce. Změnu subdodavatele může Zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který Zhotovitel získá před jakoukoliv změnou v osobě subdodavatele a/nebo změnou rozsahu či podmínek provádění Díla prostřednictvím subdodavatele. V případě změny subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, Objednatel nevydá takový souhlas, pokud Zhotovitel neprokáže, že nový subdodavatel splňuje dotčené podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky alespoň v rozsahu, v jakém je splnil nahrazovaný subdodavatel v zadávacím řízení Veřejné zakázky. V případě, že je změna subdodavatele zároveň spojena s dlouhodobým nahrazením vedoucího týmu nebo člena týmu, Objednatel dále nevydá takový souhlas, pokud nejsou splněny podmínky podle čl. 3.8.9 Smlouvy. Provedení změny subdodavatele v rozporu s tímto odstavcem je podstatným porušením Smlouvy. | ### The Contractor is entitled to use subcontractors in the performance of the Work, under the terms and conditions set out in the procurement documentation for the Public Procurement and to the extent specified in the Bid. The Contractor may change a subcontractor only with the Client’s prior written consent, which will be obtained by the Contractor before any change to a subcontractor and/or change to the scope or conditions of performance of the Work through a subcontractor. In case of a change to a subcontractor through which the Contractor demonstrated part of the qualification requirements in the procurement procedure for the Public Procurement, the Client will not issue such consent unless the Contractor proves that the new subcontractor meets the relevant qualification conditions set out in the procurement documentation for the Public Procurement at least to the extent that the replaced subcontractor met them in the procurement procedure for the Public Procurement. In the event that a change to a subcontractor is also associated with the long-term replacement of a team leader or team member, the Client will not issue such consent unless the conditions under Article 3.8.9 of the Contract are met. Changing a subcontractor in violation of this paragraph is a material breach of the Contract. |  |
| ### Zhotovitel je povinen uhradit veškerá finanční plnění za provedení díla Subdodavateli těmto subdodavatelům nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od připsání platby za Dílo, nebo v případě ujednání Dílčích částí Díla za dotčenou Dílčí část, na účet Zhotovitele. | ### The Contractor is obliged to pay all financial performance due to subcontractors for the performance of the Work to such subcontractors within ten (10) working days of the crediting of a payment for the Work, or in the case of the arrangement of Subsections for the relevant Subsection, to the Contractor's account. |  |
| ## Kontrola provádění Díla | ## Inspection of Performance of the Work |  |
| ### Výrobní výbory, popřípadě Kontrolní dny, svolávané Zhotovitelem budou probíhat v souladu s Harmonogramem, minimálně však 1x měsíčně. Pozvánky na výrobní výbory musí být rozeslány minimálně týden před jednáním. Náklady na tato jednání nese Zhotovitel. Zápisy z jednání zpracovává Zhotovitel a schvaluje Objednatel. V případě potřeby může Objednatel svolat kontrolní den nebo výrobní výbor z vlastní iniciativy; v takovém případě Objednatel vyzve k účasti na mimořádném kontrolním dnu nebo výrobním výboru v předstihu alespoň pět (5) pracovních dní. | ### Production committees or inspection days convened by the Contractor will be held in accordance with the Schedule, but at least once a month. Invitations to production committees must be sent out at least one week before a meeting. The costs of these meetings will be borne by the Contractor. Minutes of the meetings are prepared by the Contractor and approved by the Client. If necessary, the Client may convene an inspection day or production committee on its own initiative; in such a case, the Client will invite the Contractor to an extraordinary inspection day or production committee at least five (5) working days in advance. |  |
| ### V průběhu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje řešení konzultovat s Objednatelem a dále dle pokynů Objednatele s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Povodím Labe, státní podnik, Krajským úřadem Pardubického kraje, městem Přelouč, Agenturou ochrany přírody a krajiny, Českou inspekcí životního prostředí, případně dalšími Objednatelem určenými subjekty, majiteli dotčených pozemků, orgány ochrany přírody, dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými subjekty. Výstupem těchto konzultací bude záznam či zápis z jednání, který se Zhotovitel zavazuje zpracovat. | ### During the performance of the Work, the Contractor undertakes to discuss the solution with the Client and furthermore, according to the Client's instructions, with the Ministry of Transport, the Ministry of the Environment, Povodí Labe, státní podnik, the Regional Authority of Pardubice Region, the Town of Přelouč, the Nature Conservation Agency of the Czech Republic, the Czech Environmental Inspectorate and any other entities designated by the Client, owners of the affected land, nature conservation authorities, affected state administration authorities and other affected entities. The outcome of these discussions will be a record or minutes of the meeting, which the Contractor undertakes to prepare. |  |
| ### V souladu s § 2593 Občanského zákoníku bude Objednatelem určen zaměstnanec pověřený výkonem průběžné kontroly realizace Díla. Tento zaměstnanec bude sledovat vlastní realizaci Díla, zejména to, zda jsou práce prováděny dle Smlouvy, technických norem a ostatních závazných předpisů. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatele provádět kontrolu všech činností Zhotovitele souvisejících s prováděním Díla. Dále je Zhotovitel povinen zajistit účast svých odpovědných zaměstnanců při provádění kontroly provádění Díla zaměstnancem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek. Provádění kontroly dle tohoto článku Smlouvy Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady Díla. | ### In accordance with Section 2593 of the Civil Code, the Client will appoint an employee responsible for the ongoing checks on the performance of the Work. This employee will monitor the actual implementation of the Work, in particular whether the Work is performed in accordance with the Contract, technical standards and other binding regulations. The Contractor is obliged to allow the Client’s authorised employees to check all the Contractor’s activities related to the performance of the Work. Furthermore, the Contractor is obliged to ensure the participation of its responsible employees during the inspection of the Work by the Client’s employee and to promptly take measures to eliminate the defects and deviations. Inspection by the Client pursuant to this article of the Contract does not relieve the Contractor of liability for defects in the Work. |  |
| ## Práva z vadného plnění | ## Rights due to Defective Performance |  |
| ### Dílo má vady, jestliže provedení Díla není v souladu se Smlouvou, neodpovídá účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně ujednané Smlouvou a obecně závaznými předpisy, popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být Dílo provedeno. | ### The Work is defective if the performance of the Work is not in accordance with the Contract, does not correspond to the purpose of its use or does not have the properties expressly agreed upon in the Contract and generally binding regulations, or set by binding or agreed technical standards according to which the Work is to be performed. |  |
| ### Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které budou zjištěny v době šedesáti (60) kalendářních měsíců ode dne jeho předání Objednateli, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Je-li Dílo určeno k využití při realizaci Záměru, pak Zhotovitel odpovídá za vady Díla po stejnou dobu, po kterou trvá podle obecné právní úpravy odpovědnost dodavatele za vady staveb ve vztahu ke konkrétní stavbě. | ### The Contractor is liable for defects in the Work that are discovered within sixty (60) calendar months of the date of its handover to the Client, unless otherwise specified in the Contract. If the Work is intended to be used in the implementation of the Project, the Contractor is liable for defects in the Work for the same period of time that a contractor’s liability for defects in construction work lasts under general legislation, in relation to the specific construction work. |  |
| ### Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo Zhotoviteli doručeno třetího dne po odeslání. | ### A notification of defects must be sent to the Contractor in writing without undue delay after their discovery. In case of doubt, a notification of defects is deemed to have been received by the Contractor on the third day after sending. |  |
| ### Při zjištění, že Dílo vykazuje vady, má Objednatel právo: | ### If it is found that the Work is defective, the Client has the right to: |  |
| #### požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v přiměřené lhůtě, jedná-li se o vady, jež činí Dílo nepoužitelným, | #### require a defect to be corrected by the provision of new performance within a reasonable period of time, if the defects render the Work unusable; |  |
| #### požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen Zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší, | #### request the correction of a defect by provision of new performance in the scope of the defective part, the Contractor is obliged to correct the defect without undue delay, no later than within fifteen (15) days of the date of delivery of the defect notification to the Contractor, unless the Parties agree on a longer period in a specific case; |  |
| #### požadovat přiměřenou slevu z Ceny Díla, | #### demand a reasonable discount on the Price of the Work; |  |
| #### odstoupit od Smlouvy; | #### withdraw from the Contract; |  |
| ### přičemž Objednatel svou volbu práva z vadného plnění sdělí Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od oznámení vady. | ### where the Client will notify the Contractor of its choice of right due to defective performance within 30 days of notification of the defect. |  |
| ### Splnění povinnosti z vadného plnění Zhotovitelem nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení Smluvní pokuty a na náhradu škody. | ### The Contractor’s performance of a duty due to defective performance does not affect the Client’s entitlement to payment of a contractual penalty and compensation for damages. |  |
| ### Od oznámení vady Díla do jejího odstranění neběží záruční doba Díla. | ### The warranty term for the Work does not run from the notification of a defect in the Work until it is corrected. |  |
| - O odevzdání nového bezvadného plnění po odstranění vad a o odpovědnosti za vady plnění platí ustanovení Smlouvy týkající se místa a způsobu předání Díla | ### The provisions of the Contract relating to the place and manner of the handover of the Work apply to the handover of new defect-free performance after the correction of defects and to liability for defects in performance. |  |
| ## Důvěrné informace a dokumenty | ## Confidential Information and Documents |  |
| ### Objednatel a Zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta Objednatele jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou Smluvní stranou v souvislosti se Smlouvou a Dílem, ať již tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení Smlouvy. Tímto ustanovením však není dotčeno práv Objednatele zveřejnit smlouvu v souladu s ust. § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. | ### The Client and the Contractor will keep confidential and not disclose to any third party, other than any consultant of the Client, any documents, data or other information provided directly or indirectly by the other Party in connection with the Contract and the Work, whether such information is provided before, during or after the termination of the Contract, without the other Party’s written consent. However, this provision does not affect the Client’s rights to publish the Contract in accordance with Section 219 of the AoPP or in accordance with Act No. 340/2015 Coll., on the Register of Contracts. |  |
| ### Bez ohledu na výše uvedené, Zhotovitel může předat svému subdodavateli (subdodavatelům) takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od Objednatele, a to v rozsahu, který potřebuje subdodavatel (subdodavatelé) na realizaci svých prací v rámci Smlouvy. V tomto případě Zhotovitel je povinen získat od subdodavatele (subdodavatelů) závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá Zhotovitel podle tohoto článku. Zhotovitel však odpovídá za případné porušení povinností subdodavatelem tak, jako kdyby je plnil sám. | ### Notwithstanding the foregoing, the Contractor may provide its subcontractor(s) with such documents, data or other information that it receives from the Client to the extent required by the subcontractor(s) to perform the work under the Contract. In this case, the Contractor is obliged to obtain from the subcontractor(s) a confidentiality obligation of the same scope to which the Contractor is subject pursuant to this Article. However, the Contractor is liable for any breach of duties by a subcontractor, as if it had rendered the performance itself. |  |
| ### Závazek Smluvní strany uvedený výše, se nevztahuje na ty informace, které: | ### The Contracting Party’s obligation set out above does not apply to information that: |  |
| #### nyní nebo později se staly veřejně známými bez zavinění příslušné Smluvní strany; | #### is now or becomes later public knowledge through no fault of the relevant Party; |  |
| #### se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné Smluvní straně od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti; | #### is otherwise lawfully made available to the relevant Party by a third party outside any confidentiality obligation; |  |
| #### byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu. | #### is provided to a public authority or other third party based on a final decision or based on a legal regulation. |  |
| ### Všechny podklady, které Objednatel předal nebo předá Zhotoviteli pro provádění Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel je musí po předání Díla vrátit Objednateli včetně všech kopií. O předání podkladů sepíše Zhotovitel předávací protokol. Digitální podklady na záznamových prostředcích Zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálů hmotných výstupů ze zpracování Díla. | ### All documents handed over or to be handed over by the Client to the Contractor for the performance of the Work remain the Client’s property and the Contractor must return them to the Client, including all copies, upon handover of the Work. The Contractor will draw up a handover protocol on the handover of the documents. Digital documents on the Contractor’s recording devices must be deleted except for documents that are an integral part of the original tangible outputs from the Work. |  |
| ### Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumentace včetně dokumentů souvisejících s veřejnoprávním projednáním staveb. Poskytování částí nebo celých dokumentací je možno jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání Objednateli během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji předá Objednateli. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se Zhotovitelem v rámci této akce ve smluvním vztahu. | ### All project documentation, including documents related to the public consultation of construction projects, are also subject to protection. The provision of parts or whole documentation is only possible with the Client’s consent. The Contractor will keep a record of the documents provided, which must be submitted to the Client at any time during the contractual relationship upon request and will be handed over to the Client at the end of the contractual relationship. This provision also applies to all persons who are in a contractual relationship with the Contractor in the context of this project. |  |
| ### Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze Smluvních stran před podpisem této Smlouvy. | ### The foregoing provisions of this article in no way alter any assumed confidentiality obligation given by either Party prior to the signature of this Contract. |  |
| ### Práva a povinnosti vyplývající z tohoto článku Smlouvy zavazují Smluvní strany i po skončení Smlouvy, ať už k němu dojde z jakéhokoli důvodu. | ### The rights and duties under this article of the Contract will continue to bind the Parties after termination of the Contract, for whatever reason. |  |
| ### Žádná ze Smluvních stran není oprávněna poskytnout třetím osobám jakékoliv informace o podmínkách Smlouvy a souvisejících se Smlouvou, jejichž obsahem mohou být důvěrné informace, osobní a citlivé údaje, informace týkající se obchodního tajemství, technologie nebo know-how, s výjimkou povinnosti poskytovat informace podle zvláštních předpisů. Tímto ustanovením však není dotčeno právo, resp. zákonná povinnost Objednatele zveřejnit Smlouvu v souladu s ustanovením § 219 ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. |  | - Neither Party is entitled to provide third parties with any information about the terms and conditions of the Contract or related to the Contract, the content of which may include confidential information, personal and sensitive data, information relating to trade secrets, technology or know-how, except for the duty to disclose information pursuant to specific regulations. This provision, however, does not affect the Client’s right or legal duty to publish the Contract in accordance with Section 219 of the AoPP or in accordance with Act No. 340/2015 Coll., on the Register of Contracts. |

| ### Zhotovitel je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost Předmětu Díla a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat Objednateli s Dílem příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost Díla. Pokud se jedná o Dílo technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci platných průmyslových práv. | ### The Contractor is obliged to ensure that the Work is defect-free in industrial-legal and copyright terms, verify such defect-free status before handing it over and hand over to the Client with the Work a relevant report proving the Work is free of legal defects. In the case of a Work of a technical nature, such a areport must be a search report relating to the documentation of valid industrial rights. |
| --- | --- |
| ### Zhotovitel se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na Předmětu Díla vytvořili řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. Zhotovitel bude dbát na řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví. | ### The Contractor undertakes to duly assert the right to a patent or utility model right or the right to file an industrial design application against its employees who notify it in writing that they have created a solution at the level of an invention, utility model or industrial design while implementing the Work. The Contractor will ensure that its employees duly comply with the aforementioned statutory duty to notify the creation of potential corporate industrial property. |
| ### Jestliže Zhotovitel při provádění Díla uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením Smlouvy, nabývá Objednatel právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem provedení Díla a jeho převzetí. | ### If the Contractor applies its own inventions, utility models or industrial designs, created before the conclusion of the Contract, in the performance of the Work, the Client acquires the right to use them without a separate contract and payment, on the date of performance of the Work and its acceptance. |
| ### Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, je zahrnuto v ceně Díla, dohodnuté ve Smlouvě. | ### The acquisition of the right to use such industrial property for a purpose resulting from the Contract is included in the price of the Work agreed in the Contract. |
| ### Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití předmětu Díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být předmět Díla využit. | ### The Contractor is liable for a breach of another person’s industrial or other intellectual property rights as a result of the use or application of the Work, if such a breach occurs pursuant to the legal order of the Czech Republic or the legal order of the country where the Work is to be used. |
| ### Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech svých podnikových vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění Díla nebo existujících před uzavřením Smlouvy, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném Díle. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci Zhotovitele při provádění Díla, u nichž Zhotovitel pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor. | ### The Contractor undertakes to inform the Client of all its corporate inventions, utility models and industrial designs registered for protection or protected by a relevant protective document, created during the performance of the Work or existing before the conclusion of the Contract, used or otherwise applied in the Work performed. This duty also applies to solutions created by the Contractor’s employees during the performance of the Work for which the Contractor has only asserted a patent or right to a utility model. |
| ### Zhotovitel je povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele s případným zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho použití při provádění díla účelné nebo nezbytné a promítne se do výše Ceny Díla. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele (Zhotovitele), poskytnout sublicenci Objednateli Díla. | ### The Contractor is obliged to request the Client’s written consent to any purchase of a non-exclusive licence for the use of industrial property or the acquisition of an owner’s right to industrial property by contractual transfer, if its use in the performance of the Work is expedient or necessary and it is reflected in the Price of the Work. A non-exclusive license is a license including the transferee’s (Contractor’s) right to grant a sublicense to the Client of the Work. |
| ### Případné právní vady Díla, spočívající v zatížení Předmětu Díla právem z průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení Smlouvy. Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla vzniknout Objednateli, bude posuzována podle Občanského zákoníku. | ### Any legal defects in the Work consisting in the encumbrance of the Work by a third party’s industrial property right will be considered a material breach of the Contract. Liability for damage that is suffered or may be subsequently suffered by the Client after the acceptance of the work will be assessed pursuant to the Civil Code. |
| ### Ustanovením tohoto článku nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví kterékoliv ze Smluvních stran, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím. | ### The provisions of this article do not and may not in any way affect or restrict the industrial or other intellectual property rights of either Party, in particular rights in inventions, utility models, industrial designs, trademarks and licenses. |
| ### Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že informace vznikly v rámci smluvního vztahu s Objednatelem. Tato informace bude uvedena ve formátu – přesný název akce, zpracováno pro Českou republiku – Ředitelství vodních cest ČR, měsíc, rok. | ### When publishing the results of the works, it must always be stated that the information was created within the framework of the contractual relationship with the Client. This information will be given in the format – exact name of the event, prepared for the Czech Republic – Waterways Directorate of the Czech Republic, month, year. |
| ## Smluvní pokuty a náhrada škody | ## Contractual Penalties and Damages |
| ### Jestliže Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 3.17 Smlouvy nebo některou ze svých povinností uvedených v čl. 3.7.1 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. | ### If the Contractor breaches any of its duties stated in Article 3.17 of the Contract or any of its duties stated in Article 3.7.1 of the Contract, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of CZK 200,000 for each individual breach. |
| ### Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost mít ke všem činnostem prováděným dle této Smlouvy potřebná oprávnění podle článku 3.7.2 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. | ### If the Contractor breaches its duty to have the necessary authorisations for all activities performed under this Contract pursuant to Article 3.7.2 of the Contract, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of CZK 200,000 for each individual breach. |
| ### V případě prodlení Zhotovitele s plněním povinnosti sjednat pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu jeho podnikatelské činnosti a udržovat toto pojištění v platnosti po stanovenou dobu a ve stanovené výši v platnosti v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 2.6 Smlouvy, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení s plněním této povinnosti. | ### In the event the Contractor is late performing the duty to take out liability insurance for damage caused in the course of its business activities and to keep this insurance in force for the specified period and in the specified amount in accordance with the conditions set out in Article 2.6 of the Contract, the Client is entitled to the payment of a contractual penalty of CZK 100,000 for each day of delay in performing this duty. |
| ### Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost zajistit, že jím vypracované projektové dokumentace všech stupňů budou v souladu s veškerými platnými a účinnými právními předpisy, veškerými platnými a závaznými ČSN a veškerými platnými a závaznými technickými či oborovými předpisy podle čl. 3.8.2.1 až 3.8.2.4 Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. | ### If the Contractor breaches its duty to ensure that the project documentation prepared by it in all stages complies with all valid and effective legal regulations, all valid and binding CSN standards and all valid and binding technical or industry regulations pursuant to Articles 3.8.2.1 to 3.8.2.4 of the Contract, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of CZK 100,000 for each individual breach. |
| ### Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 3.14 Smlouvy získat předchozí souhlas Objednatele se změnami v osobě subdodavatele nebo rozsahu či podmínek provádění Díla prostřednictvím subdodavatele, bude mít Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. | ### If the Contractor breaches its duty pursuant to Article 3.14 of the Contract to obtain the Client’s prior consent to changes to a subcontractor or the scope or conditions for the performance of the Work through a subcontractor, the Client will be entitled to the payment of a contractual penalty of CZK 100,000 by the Contractor for each individual breach. |
| ### Jestliže vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: | ### If the Client is entitled to the payment of a contractual penalty by the Contractor, the Client is entitled, at its discretion: |
| #### jednostranně započíst smluvní pokutu vůči splatné nebo nesplatné pohledávce Zhotovitele bez jeho předchozího souhlasu; | #### to unilaterally set off the contractual penalty against a due or not-yet-due receivable of the Contractor without the Contractor’s prior consent; |
| #### vyzvat Zhotovitele k zaplacení příslušné smluvní pokuty na účet Objednatele | #### to call on the Contractor to pay the relevant contractual penalty to the Client’s account; |
| ### a o kterékoli z těchto skutečností bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele. | ### and to inform the Contractor of any of the above without undue delay. |
| ### Pokud vyúčtovaná Smluvní pokuta dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) Ceny Díla (bez DPH), má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit, aniž by tím omezil jakákoliv svá jiná práva podle této Smlouvy, včetně nároku na náhradu škody Zhotovitelem. | ### If a billed contractual penalty amounts, individually or in aggregate, to fifteen percent (15 %) of the Price of the Work (excluding VAT), the Client has the right to withdraw from this Contract without limiting any of its other rights pursuant to this Contract, including any claim for damages against the Contractor. |
| ### Zaplacení jakékoliv Smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti nahradit v plné výši případnou škodu způsobenou Objednateli porušením povinnosti Zhotovitele ani odpovědnosti za splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany tedy výslovně vylučují aplikaci § 2050 a § 2051 Občanského zákoníku. | ### The payment of any contractual penalty does not release the Contractor from the duty to compensate in full for any damage caused to the Client by the Contractor’s breach of duty nor from responsibility for the performance of the obligations arising from this Contract. The Parties therefore expressly exclude the application of Sections 2050 and 2051 of the Civil Code. |
| - Pokud z hodnocení provedeného podle čl. 3.8.9 Smlouvy vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka Zhotovitele v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit smluvní pokutu uvedenou níže v tomto článku Smlouvy jako „finanční náhradu“ ve výši vypočtené podle následujícího odstavce. | ### If an evaluation performed pursuant to Article 3.8.9 of the Contract shows that the number of points that a hypothetical bid by the Contractor would have received in the relevant evaluation criterion is not equal to or higher than the number of points received by the Bid in the Procurement Procedure, the Contractor must pay to the Client the contractual penalty referred to below in this article of the Contract as “financial compensation” in the amount calculated pursuant to the following paragraph. |
| ### Výše finanční kompenzace se rovná rozdílu hodnoty celkové nabídkové ceny uvedené v Nabídce a hodnoty nejvyšší možné výše nabídkové ceny, jakou by mohl Zhotovitel nabídnout ve své hypotetické nabídce, aby podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení při hodnocení nabídek, které by zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, Nabídku a všechny případné ostatní hodnocené nabídky v Zadávacím řízení, byla taková hypotetická nabídka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Pokud bylo hodnocení podle čl. 3.8.9 Smlouvy provedeno z důvodu, že Zhotovitel hodlá nahradit jakéhokoliv hodnoceného dosavadního člena týmu jinou osobou, bude při určení konečné výše finanční kompenzace zohledněna doba provádění Díla, po kterou byla vedoucím týmu nahrazovaná osoba. Pokud je to s ohledem na povahu skutečných hodnot a údajů relevantní a nejedná se zároveň o případ podle předchozí věty, bude při určení konečné výše finanční kompenzace podle předchozího odstavce zohledněna též doba provádění Díla, po kterou Zhotovitel dodržel dotčené hodnoty a údaje uvedené v Nabídce. | ### The amount of financial compensation is equal to the difference between the value of the total bid price stated in the Bid and the value of the highest possible bid price that the Contractor could offer in its hypothetical bid in order for such a hypothetical bid to be evaluated as the most economically advantageous under the rules set forth in the procurement documentation for the Procurement Procedure for the evaluation of bids that included such a hypothetical bid, the Bid and all other bids evaluated, if any, in the Procurement Procedure. If an evaluation under Article 3.8.9 of the Contract was performed because the Contractor intends to replace any evaluated current team member with another person, the period of time that the replaced person was the team leader will be taken into account in determining the final amount of financial compensation. If it is relevant in view of the nature of the actual values and data and is not a case under the previous sentence, the period of time during which the Contractor complied with the values and data in question in the Bid will also be taken into account when determining the final amount of financial compensation under the previous paragraph. |
| ### Finanční kompenzace podle čl. 3.18.9 až 3.18.10 Smlouvy je splatná do třiceti (30) dnů po doručení písemné výzvy Objednatele k její úhradě Zhotoviteli. Jestliže Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli právo na zaplacení takové finanční kompenzace, je Objednatel ve vztahu k ní oprávněn uplatnit stejný postup, jaký je oprávněn uplatnit ve vztahu ke smluvní pokutě podle čl. 3.18.6 Smlouvy. | ### Financial compensation pursuant to Articles 3.18.9 to 3.18.10 of the Contract is payable within thirty (30) days of receipt of the Client’s written demand for payment by the Contractor. If the Client is entitled to the payment of such financial compensation by the Contractor, the Client is entitled to apply the same procedure in relation to it as it is entitled to apply in relation to a contractual penalty pursuant to Article 3.18.6 of the Contract. |
| ### Pokud Zhotovitel obsadí bez souhlasu Objednatele pozice realizačního týmu při provádění Díla odlišně, než je uvedeno v čl. 3.8.7., 3.8.8. a 3.8.9. Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. | ### If, without the Client’s consent, the Contractor fills positions in the implementation team during the performance of the Work differently than specified in Article 3.8.7., 3.8.8. and 3.8.9 of the Contract, the Contractor will pay the Client a contractual penalty of CZK 100,000 for each individual case of such a breach. |
| ### Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o všech náležitostech týkajících se této Smlouvy, které by mohly ohrozit plnění povinností a práv vyplývajících z této Smlouvy, a to jakmile se o nich dozvědí. | ### The Parties undertake to inform each other of all requisites relating to this Contract that may jeopardise the performance of their duties and rights arising from this Contract as soon as they become aware of them. |
| ### Zhotovitel si je vědom, že odpovídá za škodu podle Občanského zákoníku včetně škody způsobené provozní činností podle ust. § 2924 Občanského zákoníku a škody způsobené věcí podle ust. § 2936 a násl. Občanského zákoníku. | ### The Contractor is aware that it is liable for damage pursuant to the Civil Code, including damage caused by operational activities pursuant to Section 2924 of the Civil Code and damage caused by an item pursuant to Section 2936 et seq. of the Civil Code. |
| ### Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli v plné výši náhradu škody nebo jiné újmy, kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinnosti daných touto Smlouvou, včetně případu, kdy je s porušením takové povinnosti spojeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. | ### The Client is entitled to request from the Contractor and the Contractor is obliged to compensate the Client in full for any damage or other detriment caused by the Contractor or its subcontractors to the Client by a breach of the duties under this Contract, including where a breach of such duties is connected to the Client’s right to payment of a contractual penalty. Compensation for damage includes actual damage and loss of profit. |
| - Odstoupení od Smlouvy a ukončení smlouvy výpovědí | ## Withdrawal from the Contract and Termination of the Contract by Notice |
| - Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z jakéhokoli z níže uvedených důvodů: | ### The Client is entitled to withdraw from the Contract for any of the following reasons: |
| #### z důvodu vady Díla postupem podle ust. § 2615 Občanského zákoníku, v návaznosti ust. § 2106 odst. 1 písm. d) a odst. 2 a ust. § 2107 odst. 3 Občanského zákoníku; | #### due to defects in the Work using the procedure pursuant to Section 2615 of the Civil Code, in connection with Section 2106(1)(d) and (2) and Section 2107(3) of the Civil Code; |
| #### pokud Objednatelem vyúčtovaná smluvní pokuta v souladu s čl. 3.18 Smlouvy dosáhne jednotlivě nebo v souhrnné výši patnácti procent (15 %) Ceny Díla (bez DPH); | #### if the contractual penalty calculated by the Client in accordance with Article 3.18 of the Contract amounts individually or in aggregate to fifteen percent (15 %) of the Price of the Work (excluding VAT); |
| - pro podstatné porušení Smlouvy, za které se považuje zejména: | #### due to a material breach of the Contract, which is deemed to be, in particular: |
| ##### prodlení Zhotovitele s předáním Díla, nebo v případě ujednání o Dílčích částech Díla s předáním Dílčí části, delší než třicet (30) dnů; | ##### a delay by the Contractor in handing over the Work or, in the case of the arrangement of Subsections of the Work, in handing over a Subsection, for more than thirty (30) days; |
| ##### prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla, nebo v případě ujednání o Dílčích částech Díla s odstraněním vad Dílčích částí, delší než třicet (30) dnů; | ##### a delay by the Contractor correcting defects in the Work or, in the case of the arrangement of Subsections, in correcting defects in the Subsections, in excess of thirty (30) days; |
| ##### porušení povinností uvedených v čl. 3.17 této Smlouvy ze strany Zhotovitele; | ##### a breach of the duties specified in Article 3.17 herein by the Contractor; |
| ##### neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm v souladu se Smlouvou; | ##### failure to allow inspection of the performance of the Work and the progress of works on it in accordance with the Contract; |
| ##### jakékoli jiné porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, které Smlouva nebo platná právní úprava za podstatné považuje; | ##### any other breach of the Contractor’s duties pursuant to the Contract that is deemed material by the Contract or applicable legislation; |
| #### pokud bude soudem zjištěn úpadek Zhotovitele; | #### if a court finds the Contractor insolvent; |
| #### pokud bude Zhotovitel pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin; | #### if the Contractor is convicted of an intentional criminal offence, such a sentence being final; |
| #### z důvodu pro odstoupení podle Občanského zákoníku. | #### due to reasons for withdrawal pursuant to the Civil Code. |
| ### Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud by Objednatel byl v prodlení s úhradou jakékoliv platby delším, než sto dvacet (120) dní. | ### The Contractor is entitled to withdraw from the Contract if the Client defaults on any payment for more than one hundred and twenty (120) days. |
| ### Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele, a Zhotovitel již částečně provedl Dílo, či provedl Dílčí část Díla, přičemž částečné plnění Díla či splněná Dílčí část Díla mají samy o sobě pro Objednatele význam, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze s účinky do budoucna pro doposud nesplněný zbytek Díla či Dílčí části Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen vydat ty části Díla, které již realizoval do data odstoupení od Smlouvy a Objednatel převezme částečné plnění Díla či splněnou Dílčí část Díla, které mají pro Objednatele samy o sobě význam, přičemž předání a převzetí částečného plnění či Dílčí části Díla stvrdí Objednatel a Zhotovitel písemným předávacím protokolem. | ### If the Contract is withdrawn from during the performance of the Work for reasons on the Contractor’s part and the Contractor has already partially performed the Work or performed a Subsection of the Work, where the partial performance of the Work or the completed Subsection of the Work is of significance to the Client in itself, the Client is entitled to withdraw from this Contract only with future effects for the unfulfilled remainder of the Work or Subsection of the Work. In such a case, the Contractor is obliged to hand over those parts of the Work that it has already performed up to the date of withdrawal from the Contract and the Client will accept the partial performance of the Work or the completed Subsection of the Work that is of significance to the Client in itself, with the handover and acceptance of the partial performance or Subsection of the Work being confirmed by the Client and the Contractor in a written handover protocol. |
| ### Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele, a Zhotovitel již částečně provedl Dílo, či provedl Dílčí část Díla, přičemž částečné plnění Díla či splněná Dílčí část Díla nemají samy o sobě pro Objednatele význam, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit ohledně celého plnění a závazky ze Smlouvy se odstoupením zruší od počátku. | ### If the Contract is withdrawn from during the performance of the Work for reasons on the Contractor’s part and the Contractor has already partially performed the Work or performed a Subsection of the Work, where the partial performance of the Work or the completed Subsection of the Work is of no significance to the Client in itself, the Client is entitled to withdraw from the Contract regarding the entirety of performance and the obligations under the Contract are rendered null and void by the withdrawal. |
| ### Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla z důvodů na straně Zhotovitele a částečné plnění Díla nebo splnění Dílčí část Díla svůj význam pro Objednatele dodatečně pozbyly, je Objednatel oprávněn odstoupit i co do zbylé části Smlouvy, od které dosud odstoupeno nebylo. | ### If the Contract is withdrawn from during the performance of the Work for reasons on the Contractor’s part and the partial performance of the Work or the performance of a Subsection of the Work subsequently loses its significance for the Client, the Client is entitled to withdraw from the remaining part of the Contract that has not yet been withdrawn from. |
| ### Objednatel je v případě odstoupení od Smlouvy oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu se Smlouvou. V takovém případě všechny účelné a prokazatelné náklady, spojené s dokončením Díla nebo jeho části převyšující Smluvní cenu dle této Smlouvy a všechny účelně vynaložené a prokazatelné náklady spojené s opravou Díla nebo jeho části a s uvedením Díla do souladu s touto Smlouvou, uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do třiceti (30) dnů po obdržení Faktury Objednatele. | ### In the event of withdrawal from the Contract, the Client is entitled to complete the Work or part thereof, or to correct or otherwise bring it into conformity with the Contract, either by itself or through a third party. In such a case, all reasonable and demonstrable costs associated with the completion of the Work or any part thereof in excess of the Price of the Work pursuant to this Contract and all reasonable and demonstrable costs associated with correcting the Work or any part thereof and bringing the Work into compliance with this Contract will be paid by the Contractor to the Client within thirty (30) days after receipt of the Client’s Invoice. |
| ### Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu ukončit bez uvedení důvodů výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď v písemné formě doručena Zhotoviteli. | ### The Client is entitled to terminate this Contract without giving any reasons by giving three months’ notice, starting on the first day of the calendar month following the month in which written notice was delivered to the Contractor. |
| ## Závěrečná ujednání | ## Final Provisions |
| ### Odkazy na jednotlivé články Smlouvy zahrnují všechny podřazené články odkazovaného článku. | ### References to individual articles of the Contract include all sub-articles of the article referred to. |
| ### Jestliže jakékoli ujednání nebo podmínka této Smlouvy je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou, pak tato neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivňuje ostatní ujednání této Smlouvy. | ### If any term or condition of this Contract is or becomes invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability does not affect the other provisions of this Contract. |
| ### Smlouva včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami v záležitostech touto Smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody. | ### The Contract, including the annexes, constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the matters set out in this Contract and supersedes all prior oral, implied and written understandings and agreements with respect to such matters. |
| ### Smluvní strany se dohodly na písemné formě Smlouvy, všech jejích příloh a dodatků. Jednotlivé články Smlouvy nebo jejích příloh mohou být měněny, doplňovány, nebo rušeny pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran, jinak se k nim nepřihlíží. | ### The Parties agree to the written form of the Contract, all its annexes and amendments. Individual articles of the Contract or its annexes may be changed, supplemented or cancelled only by written amendments signed by the Parties’ authorised representatives, otherwise they will not be taken into account. |
| ### Smlouva je uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Občanského zákoníku, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak. | ### The Contract is concluded pursuant to Section 2586 et seq. of the Civil Code, unless otherwise specified in this Contract. |
| ### Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem Smluvními stranami a nabývá účinnosti po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. | ### The Contract enters into force upon its signing by the Parties and enters into effect upon publication in accordance with Act No. 340/2015 Coll., on Special Conditions for the Effectiveness of Certain Contracts, Publication of such Contracts and on the Register of Contracts (Act on Register of Contracts). The Parties agree to the publication of the Contract and expressly identify information that cannot be provided pursuant to Act No. 340/2015 Coll. and Act No. 106/1999 Coll. |
| ### Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Smlouvy. | ### The Parties agree that the Client will send the Contract to the administrator of the Register of Contracts for publication through the Register of Contracts without undue delay, but no later than 30 days after the Contract’s conclusion. After the Contract’s publication in the Register of Contracts, a confirmation of the Contract’s publication will be sent to the Contractor’s data box. |
| ### Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. | ### This Contract is executed in an electronic original. |
| ### Nedílnou součástí této Smlouvy je: | ### The following are integral parts of this Contract: |
| #### Neobsazeno. | #### Left blank. |
| ### Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu). | ### The Contract is valid on the date of the attachment of a valid recognised electronic signature pursuant to Act No. 297/2016 Coll., on Trust Services in Electronic Transactions, as amended, by all the Parties under this Contract and its individual annexes, unless they are part of a single electronic document (i.e. in all separate files comprising the Contract). |
| ### Smluvní strany stvrzují, že se se Smlouvou seznámily, souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena vážně, prosta omylu, a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy v souladu s čl. 3.20.10 Smlouvy. | ### The Parties acknowledge that they have read the Contract, agree with its contents, that this Contract was concluded seriously, free of error, and not under manifestly unfavourable conditions. As evidence of their consent to the contents of this Contract, the Parties attached their recognised electronic signatures to this Contract in accordance with Article 3.20.10 of the Contract. |

Objednatel

………………………………………………………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Zhotovitel………………………………………………………………….

Sdružení EIA Přelouč

XXXXXX, jednatel Integra Consulting s.r.o.