***DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO***

(dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo objednatele: 16/24

číslo zhotovitele: 2407

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

**Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK**

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

Email:

Technický dozor stavebníka:

dále jen „objednatel„

**Zhotovitel**: **MIZERA-STAVBY a.s.,**

Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený: Miloslavem Mizerou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Telefon:

e-mail:

Zástupce pro věci technické:

dále jen „zhotovitel“

**2. Preambule**

Z důvodu komplikovanosti rozsáhlého díla, který přináší velký rozsah víceprací, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, který je výstupem finálním vyúčtováním stavby. Podkladem je soupis změn uvedených v knize méně a více prací.

**3. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 2 k SOD na akci **„ Jilemnice – obnova VH sítí a komunikace v ulici Na Drahách - II. Etapa “,** je úprava bodu č. 5 „cena za dílo“. Ostatní body původní SOD zůstávají bez změny.

**4. Cena za dílo**

**REKAPITULACE**

Cena díla – původní znění dle SOD:

Cena celkem dle SOD bez DPH 37 484 637 Kč

Z toho rezerva díla dle SOD bez DPH 1 400 000 Kč

**-----------------------------------------------------------------------------------------------**

**DPH 21% 7 871 774 Kč**

**Cena celkem dle SOD s DPH:** 45 356 411 Kč

**Cena díla – nové znění dle DODATKU č.1:**

**Rezerva díla se tímto dodatkem navyšuje o 3.000.000,- Kč bez DPH za účelem řešení víceprací dle usnesení Rady sdružení pod č. jednacím 39/2024 z června 2024.**

Cena celkem dle DOD. č.1 bez DPH 40 484 637 Kč

Z toho rezerva díla dle DOD. č.1 bez DPH 4 400 000 Kč

**-----------------------------------------------------------------------------------------------**

**DPH 21% 8 501 773,77 Kč**

**Cena celkem dle DOD. č. 1 s DPH:** **48 986 410,77 Kč**

**Cena díla – nové znění dle DODATKU Č. 2**

**Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o 319.977,- Kč bez DPH :**

Cena celkem dle DOD. č.2 bez DPH 40 804 614 Kč

**-----------------------------------------------------------------------------------------------**

**DPH 21% 8 5687 969 Kč**

**Cena celkem dle DOD. č. 2 s DPH:** **49 373 582 Kč**

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

**5. Závěrečná ustanovení**

Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 1 výtisk.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají bez změny

**V Turnově dne: 21.7.2025 V Lomnici nad Popelkou dne:**

**……………………………… ………………………………..**

**objednatel zhotovitel**

**Ing. Milan Hejduk Miloslav Mizera**

**Ředitel svazku VSH Turnov MIZERA-STAVBY a.s.**