DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

**č. 383-2016-505101**

 **(dále jen „Dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

 mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec |
| **Adresa:** | Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec |
| **Telefon:** | +420 725 918 219 |
| **E-mail :** | vladislav.paxa@spu.gov.cz |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** | Česká národní banka |
| **Číslo účtu:** | 3723001/0710 |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

 (dále jen „**Objednatel**“)

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | Sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s. |
| **Zastoupen:** | reprezentantem sdružení AGROPOZ CB s.r.o.zastoupený Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem |
| **Účastník sdružení č. 1** | AGROPOZ CB s.r.o. |
| **Sídlo:** | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jaroslav Vrážek, Ing. Jolana Polanová |
| **Telefon:** | xxxxxx |
| **E-mail :** | xxxxxx |
| **ID DS:** | ccgn9ex |
| **Bankovní spojení:** | GE Money Bank |
| **Číslo účtu:** | 209648967/0600 |
| **IČO:** | 28148916 |
| **DIČ:** | CZ28148916 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:**  | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** | Ing. Jaroslav Vrážek |
| **Účastník sdružení č. 2** | AGROPOZ, v.o.s. |
| **Sídlo:** | Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** | Ing. Jaroslav Doucha, CSc. |
| **IČO:** | 62497090 |
| **DIČ:** | CZ62497090 |

 (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

**Článek I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 06.04.2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce“a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

**Článek II.**

**Předmět a účel Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy ke dni podpisu toho Dodatku. Současně prohlašují, že jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení Smlouvy neplynou žádné finanční či jiné právní nároky.
2. Součástí díla bylo i vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Hlavní celek 3.4.). Vzhledem k tomu, že Objednatel neeviduje žádnou žádost vlastníků nově navržených pozemků o jejich vytyčení, mění se u Hlavního ceku 3.4. v položkovém výkazu činností počet MJ takto:

**3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**

* původní rozsah MJ: 80

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 64 000 Kč

* nový rozsah MJ: 0

cena za MJ bez DPH v Kč: 800 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

 **Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 64 000 Kč bez DPH.**

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

1. Z důvodu zaokrouhlení při výpočtu DPH v průběhu fakturace se tímto Dodatkem upravuje celková hodnota DPH (součet z dílčích faktur) a v důsledku toho dochází k úpravě celkové ceny díla včetně DPH. Celková cena díla včetně DPH za provedené práce byla dle vystavených a zaplacených dílčích faktur ve výši **3 159 372,40 Kč**. Celková hodnota DPH byla během předchozí fakturace zaokrouhlením navýšena o 0,69 Kč.

**Článek III.**

**Rozsah a specifikace změn Smlouvy**

1. Vzhledem ke změně, uvedené v Článku II. odst. 1 a 2 tohoto Dodatku, **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy,** **takto**:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.7.) bez DPH | 1 479 511,00 Kč |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 917 620,00 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 213 920,00 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | **2 611 051,00 Kč** |
| DPH 21% (součet z dílčích faktur) | **548 321,40 Kč** |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH (součet z dílčích faktur) | **3 159 372,40 Kč** |

**Článek IV.**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce – Dodatek č. 3.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad za sdružení AGROPOZ CB s.r.o. a**

 **AGROPOZ, v.o.s.**

Místo: České Budějovice Místo: Praha

Datum: 18.08.2025Datum: 18.08.2025

*„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.** **Ing. Jaroslav Vrážek**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj jednatel společnosti AGROPOZ CB s.r.o.

Za správnost:

*„elektronicky podepsáno“*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

|  |
| --- |
| **Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ratiboř u Jindřichova Hradce - Dodatek č. 3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bezDPH v Kč** | **Cena bez DPHcelkem v Kč**  | **Termín ukončení**  |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 57  | 1 000  | 57 000  | 30.6.2017 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1  | 350  | 350  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ  | ha | 764 | 800  | 611 200  | 30.9.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  |  100 bm | 236 | 1 750  | 413 000  | 30.6.2018  |
| Aktualizace - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 3 | 5 320,30  | 15 961  | 31.12.2018 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  100 bm | 0 | 950  | 0  | 0 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu  | ha | 764 | 200  | 152 800  | 30.9.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 764 | 300  | 229 200  | 31.1.2019 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.5.) **bez DPH v Kč** |  |  |   | 1 479 511 | 31.1.2019 |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |   |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 764 | 480  | 366 720  | 31.5.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 764 | 50  | 38 200  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 125 | 500  | 62 500  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  | 100 bm | 1 | 10 000  | 10 000  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 764 | 550  | 420 200  | 31.3.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000  | 20 000  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
|  **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** |  |  |   | 917 620 |  |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 764 | 280  | 213 920  | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| **Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč** |  |  |   | 213 920 |  |
| **3.4.** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** | 100 bm | 0 | 800  | 0  | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí  |
|  **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč**  |   |  | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 1 479 511 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 917 620 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 213 920 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |   |   |   |   | 0 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  |  | **2 611 051,00** |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | **548 320,71** |
| Zaokrouhlení z předchozí fakturace v Kč |   |   |   |   | **0,69** |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč (součet z dílčích faktur)** |  |  |  |  | **3 159 372,40** |