**Dodatek č.2**

**KE SMLOUVě O DÍLO č. 831-2024-523203**

uzavřený

mezi smluvními stranami

**Objednatelem: Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo:Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav**

Adresa:náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,

690 02 Břeclav

zastoupený: Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA, vedoucím Pobočky Břeclav

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: +420 727 956 365

E-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001 / 0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem : AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

Sídlo:Slavíčkova840/1b, 63800 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.

(dále jen jako „zhotovitel“)

# PREAMBULE

Předmětem dodatku č.2 ke Smlouvě je posun smluvních termínu plnění u fakturačních celků 6.3.1, 6.3.1.i)b) a 6.2.4.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v návaznosti na termín konání zastupitelstva obce.

1. **Předmět dodatku**
2. **FC 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")**

Původní termín plnění podle smlouvy o dílo: 31.7.2025

Nový termín plnění: 31.10.2025

1. **FC 6.2.4 Vymezení trasy a obvodů jednotlivých prvků PSZ včetně geometrických plánů**

Původní termín plnění podle smlouvy o dílo: 31.7.2025

Nový termín plnění: 31.10.2025

1. **FC 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy**

Původní termín plnění podle smlouvy o dílo: 31.7.2025

Nový termín plnění: 31.10.2025

Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 831-2024-523203 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
  2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
  3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha k dodatku č. 1– Položkový výkaz činností

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Břeclavi: 18.8.2025 V Brně: 18.8.2025

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| **Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA**  vedoucí Pobočky Břeclav  Státní pozemkový úřad  *podepsáno elektronicky*  Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  jednatel  *podepsáno elekronicky* |