|  |
| --- |
| **DODATEK č. 1****ke smlouvvě o dílo „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“** **č. MRK/SOD 41/2022**(dále jen **“Dodatek”**)  |

1. Smluvní strany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel** |  | **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26. 10. 2017 |  |
| Sídlo | : | Bratislavská 246/67, 602 00 Brno |  |
| Osoby oprávněné jednat  |  |  |  |
| 1. ve věcech smluvních
 | : | XXX, ředitelka Muzea romské kultury |  |
| 1. ve věcech technických
 | : | XXX., investiční referent, mobil: XXXXXX XXX, mobil: XXX,  XXX |  |
| IČO | : | 71239812 |  |  |
| Číslo účtu | : | XXX |  |
| a |  |  |  |
| **Zhotovitel** | : | Restavizol s.r.o. |  |
| Sídlo | : | Kárníkova 1535/12, 621 00, Brno |  |
| Zapsán v obchodním rejstříku | : | vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52788 |  |
| Osoby oprávněné jednat | : |  |  |
| a) ve věcech smluvních | : | XXX |  |
| b) ve věcech technických | : | XXX |  |
| IČO | : | 276 98 513 |  |
| DIČ | : | CZ27698513  |  |
| Číslo účtu | : | XXX |  |

1. ÚVODNÍ ustanovení
	1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu o dílo s názvem „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“ č. MRK/SOD 41/2022 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – Revitalizaci venkovní plochy amfiteátru v Hodoníne u Kunštátu, jež je podrobně specifikováno ve Smlouvě a jejích přílohách, a závazek objednatele uhradit cenu díla.
	2. Smluvní strany identifikovaly v průběhu realizace díla potřebu změny spočívající v úpravě rozsahu díla a úpravě některých dílčích položek. Tyto změny reagují na přesnější zjištění podmínek pro realizaci díla po demontáži stávající terasy, které se mírně liší od původních předpokladů vycházejících z projektové dokumentace stavby. Důvody, rozsah změny i dopad na celkovou cenu díla jsou podrobně vymezeny v Protokole o změně díla č. Z01 ze dne 30. 5. 2022, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a změnovým rozpočtem z téhož dne, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
2. Předmět DODATKU
	1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Smlouvy se mění v obsahu a rozsahu přílohy č.1 a přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
	2. Smluvní strany se dále dohodly v důsledku změn díla dle předchozího odstavce se cena díla mění a nově činí:

**Cena bez DPH: 382. 300,22 Kč**

**DPH: 80. 283,05 Kč**

**Cena vč. DPH: 462. 583,27 Kč**

1. ZÁVĚREČNÁ ujednání
	1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že v ostatních částech Smlouva zůstává nezměněna.
	2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
	4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Nedílnou součástí tothoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha: č. 1 Protokol o změně díla č. Z01

Příloha č. 2 Změnový rozpočet, kód MRK/SOD41/2022

*(podpisový list následuje)*

|  |  |
| --- | --- |
| V Brně dne ……………….. | V ....................... dne ………………… |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 XXX ředitelka XXX

 **Muzeum romské kultury, s.p.o.** Zhotovitel

 Objednatel