PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby:**Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu. Památník Romů a Sintů na Moravě** |  |
| Číslo: Z01 |
| Objednatel: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace |
| Zhotovitel: RESTAVIZOL s.r.o. |
| TOS: XXX |
| Projektant: - |

Popis změny:

**Odvodňovací žlaby**

Při realizaci demontáže stávající terasy a volného přístupu k podkladní konstrukce stávající terasy bylo ze strany TOS shledáno řešení umístění odvodňovacích prvků v místech stávajících dveřních otvorů jako komplikované. Současně by umístění odvodňovacích prvků v těchto místech nebylo možné provést s přesným napojením na prahový dílec dveřních otvorů. Z uvedeného důvodu bylo se zhotovitelem dohodnuto upuštění od realizace odtokových kanálků v místě dveřních otvorů.

Současně došlo při odsouhlasení konkrétního výrobku žlabu k upřesnění jeho specifikace. Místo stavitelného žlabu bude požit žlab s pevnou stavební výškou 100 mm

**Podkladní vrstvy**

Na základě demontáže stávající terasy byla prověřena geometrie podkladní konstrukce. Na jejím základě byla zjištěna odchylka potřebné ti. podkladní vrstvy štěrku. Skutečnost byla rozdílná proti předpokladu vycházejícímu z projektové dokumentace stavby.

**Dlažba**

Na základě předložených vzorků a dostupnosti byla pro pokládku vybrána dlažba Rako Kaamos Outdoor 2 cm, béžovo-šedá. Tato změna nemá vliv na cenu.

**Údaje o změně:**

Změnu vyvolal: stavebník

Jedná se o změnu: úpravu předmětu díla s vlivem na cenu díla Způsob projekčního řešeni změny: řešeno na místě s TDS

**Údaje o ceně díla:**

Oceněni změny předložil: zhotovitel Náklady na změnu bez DPH: -37 618,38,­ Výše DPH sazba 21%: -7 899,86,-

Cena díla bez DPH (dle SoD): 419 918,60,- Cena díla bez DPH dle změny 1: 382 300,22,­

Cena díla dle změny 1 včetně DPH: 462 583,27,-

**Termíny:**

Termín realizace změny: 06/2022

Vliv změny na termín dokončeni díla: ne

|  |
| --- |
| **Odsouhlasení změny:** |
| Změnu odsouhlasil | datum | podpis |  |
| Zhotovitel: | 30.05.2022 |   |
| TOS: | 30.05.2022 |  |
| Projektant: | - | - |
| Objednatel: | 30.05.2022 |  |
|  |  |  |

**Přílohy:**

Rozpočet ke změně 1