PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

| Název stavby: Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu. Památník Romů a Sintů na Moravě |  |
| --- | --- |
|  | Číslo: Z01 |
| Objednatel: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace |  |
| Zhotovitel: RESTAVIZOL s.r.o. |  |
| TOS: XXX |  |
| Projektant: - |  |

Popis změny:

Odvodňovací žlaby

Při realizaci demontáže stávající terasy a volného přístupu k podkladní konstrukce stávající terasy bylo ze strany TOS shledáno řešení umístění odvodňovacích prvků v místech stávajících dveřních otvorů jako komplikované. Současně by umístění odvodňovacích prvků v těchto místech nebylo možné provést s přesným napojením na prahový dílec dveřních otvorů. Z uvedeného důvodu bylo se zhotovitelem dohodnuto upuštění od realizace odtokových kanálků v místě dveřních otvorů.

Současně došlo při odsouhlasení konkrétního výrobku žlabu k upřesnění jeho specifikace. Místo stavitelného žlabu bude požit žlab s pevnou stavební výškou 100 mm

Podkladní vrstvy

Na základě demontáže stávající terasy byla prověřena geometrie podkladní konstrukce. Na jejím základě byla zjištěna odchylka potřebné ti. podkladní vrstvy štěrku. Skutečnost byla rozdílná proti předpokladu vycházejícímu z projektové dokumentace stavby.

Dlažba

Na základě předložených vzorků a dostupnosti byla pro pokládku vybrána dlažba Rako Kaamos Outdoor 2 cm, béžovo-šedá. Tato změna nemá vliv na cenu.

Údaje o změně:

Změnu vyvolal: stavebník

Jedná se o změnu: úpravu předmětu díla s vlivem na cenu díla Způsob projekčního řešeni změny: řešeno na místě s TDS

Údaje o ceně díla:

Oceněni změny předložil: zhotovitel Náklady na změnu bez DPH: -37 618,38,­ Výše DPH sazba 21%: -7 899,86,-

Cena díla bez DPH (dle SoD): 419 918,60,- Cena díla bez DPH dle změny 1: 382 300,22,­

Cena díla dle změny 1 včetně DPH: 462 583,27,-

Termíny:

Termín realizace změny: 06/2022

Vliv změny na termín dokončeni díla: ne

| Odsouhlasení změny: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu odsouhlasil | datum | podpis |  |
| Zhotovitel: | 30.05.2022 |  |  |
| TOS: | 30.05.2022 |  |  |
| Projektant: | - | - |  |
| Objednatel: | 30.05.2022 |  |  |

Přílohy:

Rozpočet ke změně 1