Smlouva o dílo

Ev. č. objednatele: SML2025-013-INV544			Ev. č. zhotovitele: 25/2025

| Objednatel: | Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. |  | Objednatel: | ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Šířava 482/21 Přerov I - Město 750 02 Přerov |  | Sídlo: | Na Kopci 1196/27 696 01 Rohatec |
| IČO: | 47674521 |  | IČO: | 257 29 331 |
| DIČ: | CZ47674521 |  | DIČ: | CZ25729331 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxx xxxxxxxxx |  | Bankovní spojení: | xxxxxxxxx xxxxxxxxx |
| Tel.: email: | 581 299 111 sekretariat@vakpr.cz |  | Tel.: email: | Xxxxxxxxxx info@zemsky.cz |

Název akce: „ČOV PŘEROV - MÍCHÁNÍ USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE KALU“

Předmět plnění: Předmětem plnění je dodávka, montáž, uvedení do provozu, provedení zkoušek a zaškolení obsluhy zařízení pro míchání uskladňovací nádrže na ČOV Přerov (dle přiložené nabídky).

Místo plnění: ČR, Olomoucký kraj, ČOV Přerov, Dluhonice 200, 750 02 Přerov

Doba plnění:

Termín zahájení díla:				04.08.2025

Termín ukončení a předání díla:	 		30.11.2025

Dílčí závazný časový milníky plnění prací:

Instalace budoucí nosné konstrukce pro míchadla musí být provedena nejpozději do 15.9.2025, termín ukončení a předání díla nejpozději 30.11. 2025

Cena prací: 1.998.859,00

Cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré činnosti související s řádnou realizací předmětu díla.

Cena prací bude fakturována ke dni předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktura bude vystavena na základě výkazu skutečně provedených prací a odsouhlaseného objednatelem. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10%, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu.

Záruka: Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla záruku na 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu o předání a převzetí díla“.

Smluvní pokuty:

Při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, minimálně však 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den překročení.

Při nedodržení dílčího závazného časového milníku dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu 0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy, minimálně však 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den překročení

Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ porušení.

Za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu a každý započatý den prodlení s dohodnutým termínem jejího odstranění.

Další ujednání:

Do doby zprovoznění nového míchadla musí být zachováno stávající míchání nádrže, odstávka každého míchadla může být maximálně 24 hodin.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.

Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy.

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné.

Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem. (Podepsání zápisu o předání a převzetí díla.) Zhotovitel v rámci předání díla předá objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí potřebných k dokončení díla, prohlášení o shodě použitých materiálů, stavební deník, doklady o likvidaci odpadů, dokumentaci skutečného provedení, předávací protokoly s vlastníky pozemků, podklady pro věcná břemena atd.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění oprávněně reklamované vady do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace.

Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají hodnotě Ceny za dílo, minimálně však 2 000 000 Kč, vztahující se na předmětnou zakázku.

Na důkaz Vašeho souhlasu žádáme o vrácení dvou právoplatně potvrzených vyhotovení této objednávky (návrhu smlouvy). Přijetí návrhu této objednávky (návrhu smlouvy) druhou smluvní stranou je uzavřením smlouvy.

V Přerově dne 11.08.2025				V Rohatci dne 30.7.2025

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………..				………………………………………..

Ing. Jiří Pavlík, ředitel společnosti				Jan Zemský, jednatel společnosti

Přílohy:

- Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

- Soupis dodávek a prací

Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. má zaveden Integrovaný systém managementu, zahrnující požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2015 a ČSN EN ISO 14001:2015 pro provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a související činnosti.  V rámci zavedení IMS stanovila společnost svoji „Politiku jakosti a vztahu k environmentu“, součástí které je mimo jiné závazek k šetrnému chování k životnímu prostředí, při dodržování všech právních předpisů a jiných požadavků environmentálního charakteru, kterým společnost podléhá. Zavázala se k neustálému zlepšování a prevenci znečišťování.

Politika systému řízení vztahu k životnímu prostředí je dána především vyvíjením neustálého tlaku na vlastní zaměstnance k dodržování zákonných norem a uplatňování co nejméně zatěžujících postupů při jejich činnosti. Zaměstnanci společnosti jsou zavázáni k plnění požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí, kterým společnost podléhá a k prevenci znečišťování. Stejný přístup se společnost zavázala uplatňovat i vůči všem svým dodavatelům.

S cílem důsledné ochrany životního prostředí a prevenci znečišťování požaduje společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. po svých dodavatelích, aby dodržovali při provádění staveb, dodávkách materiálu a služeb, a i při jiných činnostech pro společnost, plnění požadavků platných zákonů, nařízení, norem a používali postupy, které budou minimalizovat negativní dopady své činnosti na životní prostředí. Vlivem na životní prostředí se rozumí působení na ovzduší, vodu, půdu, krajinu, člověka, rostliny i živočichy a na pracovní prostředí. Zahrnujeme sem dále i tvorbu emisí, odpadních vod, odpadů a spotřebu zdrojů.

Dodavatel se přidělením zakázky na dodávku stavby nebo prací, služeb či materiálu zavazuje postupovat v souladu s následujícími podmínkami:

1.	Prokazatelně seznámí všechny své pracovníky s programem politiky jakosti a environmentální politikou investora a zavazuje se aplikovat ji v procesu prací a činností vykonávaných pro společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

2.	Zajistí označení stavby

-	názvem stavby

-	obchodním názvem investora a dodavatele

-	jmény odpovědných osob za realizaci stavby a termíny realizace

3.	Zajistí řádné vyznačení pracovního prostoru a výkopů, zejména proti nechtěnému vstupu cizích osob. Zajistí dopravní značení a noční osvětlení.

4.	Ke všem použitým materiálům, zařízením a strojům dodaným v rámci stavby nebo opravy předá investorovi doklady o jejich původu a předepsané atesty kvality.

5.	Bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí, a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu (bez zjevných úniků ropných látek). Na stavbě bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků ropných látek do půdy a vody.

6.	Dodavatel se zavazuje na staveništi udržovat pořádek:

-	materiál ukládat na organizované sklady a skládky na vyhrazených místech a prostorách,

- 	zajistit údržbu a kontrolu překopů až do doby jejich konečné úpravy,

-	zajistit přechody chodců přes překopy instalací provizorních a bezpečných přemostění,

-	materiál na skládkách bude řádně uložen, označen a zajištěn

7.	Přizve investora ke všem zkouškám staveb a jejich částí

8.	Na vodovodních řadech zajistí provedení tlakové zkoušky, na kanalizacích provedení zkoušky těsnosti a prohlídky kamerou a zkoušky předepsaného sklonu nivelety potrubí.

9.	Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s environmentální politikou investora a ukládat je na určené skládky.

10.	Na staveništi bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Provádět úklid komunikací a chodníků, aby výkopový materiál nebyl příčinou zvýšené prašnosti nebo tvorby bláta, které by obtěžovaly veřejnost.

11.	Dojde-li při jeho činnosti k jakémukoliv znečištění způsobenému únikem ropných látek a provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik odstraní a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

12.	Prokazatelně proškolí své pracovníky o požadovaných pracovních postupech, šetřících životní prostředí a s postupy při likvidaci havárií ohrožujících životní prostředí.

13.	Dodavatelé služeb, materiálu, chemických látek pro úpravu a čištění vody, olejů a maziv apod. použijí při plnění dodávek výše uvedené zásady přiměřeně.

Dodavatelé pro společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. se zavazují plnit uvedené zásady nejméně v uvedeném rozsahu a postupovat co nejšetrněji ve vztahu k životnímu prostředí, což v konkrétním případě stvrzují svým podpisem.

Zakázka:   	„ ČOV PŘEROV - MÍCHÁNÍ USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE KALU“

Dodavatel:     ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec

Zastoupený:   Jan Zemský, jednatel společnosti

Datum:           30.07.2025

Podpis:           …………………………