**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 8. 2016 na akci „Modernizace hudebny“

mezi

**Objednatel: Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace**

 Vídeňská 55/47

 639 00 Brno

 IČO: 00558982

 Statutární zástupce: Mgr. David Andrle

**Zhotovitel: ESO R-MARKET, spol. s r.o.**

 Kostelní 461

 768 24 Hulín

Odpovědný zástupce: JUDr. Rozsypal Jiří - jednatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž - č. ú. 155637559/0300

 IČO: 49966626

Společnost je zapsána v OR vedeném v KOS v Brně odd. C, vložka 13231.

Obě zúčastněné strany, a to zhotovitel i objednatel se vzhledem k nezbytné technologické přestávce v průběhu stavební části akce dohodly na změně článku 5 smlouvy - termínu plnění – následovně:

**Termín dokončení všech předmětných prací (díla) je dohodnut na 23. 9. 2016.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

………………………………….. ………………………………….

 Zhotovitel Objednatel

V Hulíně dne 14. 9. 2016 V Brně 15. 9. 2016