|  | ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY |  |  | ZBV č.: 3 |  | LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Název stavby: | Stání plavidel Brandýs nad Labem |  | číslo: Smlouva: | SML-2024-016-VZ |  | Termín dokončení dle původní SoD: | 23.07.2025 |  |
|  | Číslo projektu: | 5215530028 |  | ze dne: | 4.12.2024 |  | Termín dokončení po této změně: | 10.12.2025 |  |
|  | Dotčený stavební / SO 01.01 - Ochranné stání inženýrský objekt, VON - Vedlejší a ostatní náklady provozní soubor: |  |  | Smluvní strany a další přímí účastníci: Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice Správce stavby: IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha Autorský dozor (AD): Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10 |  |  |  |  |  |
|  | Iniciátor změny: | Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Změna se týká změny založení pod dalbami. Změna je podrobně popsána v příloze č. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Rozdělovník: Paré č.: Verze zpracování: Příjemce: Elektronická verze: Objednatel, Správce stavby, AD - Tištěná verze: Objednatel - Tištěná verze: Zhotovitel |  |  |  |  |  |

Charakter změny:

### A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč

-5 288 760,30 Kč

%

-10,92

Kč

3 664 147,25 Kč

%

7,56

Kč	%

-1 624 613,05 Kč	-3,35

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení	Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

Počet dnů v rámci aktuálního	Počet dnů z předchozích ZL::

ZL:

Počet dnů prodloužení termínu dokončení

celkem

veřejných zakázek

42	98	140

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:

(přijaté nabídky Zhotovitele)

Aktuální cena díla:

(včetně tohoto Změnového listu)

Celková změna ceny díla v Kč:

(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D

48 450 055,95 Kč

54 041 815,95 Kč

5 591 760,00 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

| A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |
| --- | --- |
| (1) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |
| (2) | nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |
| (3) | nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |

Charakter změny

Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn

- všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

15%

| B | Kladné a záporné změny |
| --- | --- |

| C | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

50%

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce

- /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

50%

| D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

| C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

50%

12 726 088,76 Kč

12 726 088,76 Kč

26,27

26,27

| (a) | není možná z ekonomických nebo technických důvodů | C+D | Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce) | 30% | 5 591 760,00 Kč |  | 11,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (b) | by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | B+C+D | Všechny kladné i záporné | 45% | 5 591 760,00 Kč |  | 11,54 |
| (c) | hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnoty závazku |  | Aktuální | změnový list |  |  |  |
| D | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: | B | Kladné a záporné změny | 15% | 0,00 Kč |  | 0,00 |
| (a) | a)?potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. | C D | Pouze kladné změny (vícepráce) Pouze kladné změny (vícepráce) | 50% 50% | 0,00 Kč 3 664 147,25 Kč |  | 0,00 7,56 |
|  |  | C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) | 50% | 3 664 147,25 Kč |  | 7,56 |

- nemění celkovou povahu zakázky

- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

C+D B+C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

| A | Neposuzuje, pouze informativní |
| --- | --- |

Všechny kladné i záporné změny

30%

45%

-1 624 613,05 Kč

-1 624 613,05 Kč

0,00 Kč

-3,35

-3,35

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤

E	0

0,00 Kč

E	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU

UVEDENOU.

(a)

(b)

(c)

(d)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh

materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ano, jedná se o srovnatelný druh materiálu

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ano, celková cena je o

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ano, nové materiály jsou minimálně ve srovnatelné nebo vyšší kvalitě pevnosti a odolnosti

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové

položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ano viz příloha č. 3)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.	Na

důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  | Vyjádření, podpisy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektant / Autorský dozor: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | , h |  |  |
|  | , Datum: 2025.08.15 14:54:44 +02'00' Vyjádření: Změna navazuje na technické řešení uvedené v ZBV 2. V návaznosti na zjištěné skutečnosti byl proveden nový návrh kotvení vysokovodních daleb pomocí svislých mikropilot. Součástí změny je i úprava polohy daleb v návaznosti na kotvení štětových stěn. Autorský dozor s navrženým technickým řešením souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Správce stavby / TDS: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: 2025.08.1 11:17:54 +02'00' Vyjádření: Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | al 5 |
|  | Zhotovitel: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis Digitálně podepsal , |  |  |
|  | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 2025.08.15 17:50:53 +02'00' |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

| 1) | Podrobný popis a zdůvodnění změn |
| --- | --- |
| 2) | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 |
| 3) | Položkový rozpočet pro ZBV č. 3 |
| 4) | Aktualizovaný hamonogram prací zhotovitele |
| 5) | Oznámení o claimu Zhotovitele č. 1 |

| 6) | Oznámení o claimu Zhotovitele č. 2 |
| --- | --- |
| 7) | Oznámení o claimu Zhotovitele č. 3 |
| 8) | Odpověď Pověřené osoby na Claim č. 3 |
| 9) | Pokyn pověřené osoby č. 01 |
| 10) |  |

11)

12)

13)

14)

15)

#### ZBV03 – Změna založení daleb

Tato změna navazuje na ZBV02, která řešila nejen nevyhovující stav stávající štětovnicové stěny, ale i nutnost úpravy založení nové štětovnicové stěny. V návaznosti na tato zjištění bylo nezbytné přehodnotit i způsob založení tří vysokovodních vyvazovacích prvků – daleb, které byly v původní dokumentaci navrženy na velkoprůměrových pilotách.

Původní projektové řešení dle dokumentace číslo 500 551 0043, zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. v březnu 2024, které bylo následně doprojektováno zhotovitelem do úrovně RDS, počítalo se založením každé dalby na čtyřech vrtaných pilotách průměru 1,10 m. Toto řešení však nebylo možné realizovat z důvodu technických, prostorových a bezpečnostních omezení, zejména v souvislosti s kolizemi, nejasným kotvením stěn a nemožností bezpečné realizace.

Rekapitulace skutečností, vedoucích ke změně:

- Claim č. 1 (5. 3. 2025): Zhotovitel upozornil na rizika a nejasnosti ohledně únosnosti a proveditelnosti původního řešení.

- Claim č. 2 (28. 3. 2025): Na základě Pokynu Pověřené osoby Objednatele č. 01 ze dne 3. 4. 2025 byl proveden podrobný průzkum, který potvrdil absenci či nefunkčnost očekávaných kotevních prvků.

- Claim č. 3 (28. 3. 2025): Zhotovitel oznámil potřebu změnit technologii založení daleb.

- Odpověď Pověřené osoby Objednatele (14. 4. 2025): Potvrdila nezbytnost přepracování technického řešení a vyžádala návrh nové technologie.

Součástí změny je rovněž úprava polohy dvou daleb, která byla dohodnuta mezi správcem stavby a objednatelem z důvodu nevhodného umístění dle původní projektové dokumentace. Prostřední dalba byla v dokumentaci 1.2.03 a 1.2.04 navržena do místa napojení stávající a nové štětovnicové stěny, přičemž její založení kolidovalo se šikmým zakončením stávající stěny do břehu. Z tohoto důvodu byla prostřední dalba a dalba v nové štětovnicové stěně posunuta po proudu Labe, tak aby nedocházelo ke kolizi.

Nově navržené řešení počítá se založením všech daleb na svislých mikropilotách injektovaných cementovou zálivkou a vetknutých do monolitické základové patky. Rozmístění mikropilot, jejich dimenze a konstrukční řešení jsou optimalizovány s ohledem na prostorové poměry a výsledky geologického průzkumu. Řešení je navrženo jako trvalé, s důrazem na antikorozní ochranu a bezpečný přenos zatížení.

Tato změna vede k nutnosti vypracování zcela nové RDS.

Změny uvedené v tomto změnovém listu mají vliv na dobu dokončení díla a jeho finanční náklady. Přesné vyčíslení těchto změn je uvedeno v přiloženém rozpočtu ZBV03. Dopad na časový harmonogram realizace stavby je zohledněn v aktualizovaném harmonogramu, který tvoří přílohu tohoto změnového listu.

REKAPITULACE STAVBY

| Kód: ZBV03 Stavba: Ochranné stání - Dalby |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: Místo: Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK |  |  | CC-CZ: Datum: | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
| PROVOD - inženýrská společnost |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | - |
| Sazba daně |  | Základ daně |  | Výše daně |
| DPH základní 21,00% |  |  |  |  |
| snížená 12,00% |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena s DPH v | CZK |  |  |  |

Projektant	Správce stavby

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZBV03

Stavba:	Ochranné stání - Dalby

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025

PROVOD - inženýrská společnost

| SO 01.01 | Ochranné stání |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

#### Stavba:

ZBV03

#### Ochranné stání - Dalby

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

Zadavatel:	IČ:

ČR - Ředitelství vodních cest	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	DIČ:

Projektant:	IČ:

PROVOD - inženýrská společnost	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZBV03

#### Stavba:	Ochranné stání - Dalby

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

## Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025

PROVOD - inženýrská společnost

| SO 01.01 | Ochranné stání |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ochranné stání - Dalby Objekt:

SO 01.01 - Ochranné stání

| KSO: |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK | Datum: |  |  |  | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
| PROVOD - inženýrská společnost |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Ochranné stání - Dalby

SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací |  |
| Od01 - Odpočty |  |
| 02 - ŽB vrtané piloty |  |
| Od02 - Přípočty |  |
| D1 - MIKROPILOTY - kotevní bloky |  |
| D2 - ZÁKLADOVÉ DESKY (vč. výkopu) |  |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ochranné stání - Dalby

Objekt:

SO 01.01 - Ochranné stání

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:	inženýrská

společnost

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

| D |  |  |  | Od01 |  | Odpočty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  | 02 |  | ŽB vrtané piloty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 162751.A |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením, třída těžitelnosti I, vzdálenost |  | M3 |  | -124,303 |  |  |  |  |  | položka č.1 dle SoD SO 01.01 |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 164303.A |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po vodě bez naložení výkopku, avšak se složením, třída těžitelnosti I a II, vzdálenost 7 km |  | M3 |  | -124,303 |  |  |  |  |  | položka č.2 dle SoD SO 01.01 |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |  | M3 |  | -124,303 |  |  |  |  |  | položka č.3 dle SoD SO 01.01 |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozsah finálních výměr 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 167151131 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání nebo překládání na loď nebo překládání nebo vykládání z lodi, z hornin třídy |  | M3 |  | -124,303 |  |  |  |  |  | položka č.4 dle SoD SO 01.01 |  |
|  |  | P |  |  |  | Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozsah finálních výměr 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 171201.A |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04, včetně uložení syp |  | T |  | -229,961 |  |  |  |  |  | položka č.5 dle SoD SO 01.01 |  |

|  |  |  | TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 2262136.A | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 1050 do 1250 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. I, II včetně ocelové výp | M | -130,800 |  |  | položka č.6 dle SoD SO 01.01 |
|  | P |  | Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - rozsah finálních výměr 25% |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 231112.A | Zřízení pilot svislých D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 20 m bez vytažení pažnic z betonu železového včetně betonu C 30/37 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo fra | M | -130,800 |  |  | položka č.7 dle SoD SO 01.01 |
|  | P |  | Poznámka k položce: TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25% |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 998001011 | Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě | T | -373,656 |  |  | položka č.8 dle SoD SO 01.01 |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |
| P |  |  | TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 25% |  |  |  |  |  |
| D |  | Od02 | Přípočty |  |  |  |  |  |
| D |  | D1 | MIKROPILOTY - kotevní bloky |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | R01 | Mikropiloty 108/16 | m | 315,000 |  |  | vlastní kalkulace |
| 10 | K | R02 | Montážní kusy | kus | 30,000 |  |  | vlastní kalkulace |
| 11 | K | R03 | Hlavy MP 300x300x40 mm | kus | 30,000 |  |  | vlastní kalkulace |

D	D2	ZÁKLADOVÉ DESKY (vč. výkopu)

| 12 | K | R04 | Kotevní bloky (3 ks) | m3 | 27,900 |  |  | vlastní kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ochranné stání - Dalby Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

| KSO: |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK | Datum: |  |  |  | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
| PROVOD - inženýrská společnost |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Ochranné stání - Dalby

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Ochranné stání - Dalby

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost

Náklady soupisu celkem

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce

| 1 | K | 013244000b | Realizační dokumentace stavby (RDS) | SOUB | 1,000 |  |  | vlastní kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

P	TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

vyvoláno změnou řešení

| 2 | K | 013294000c | Ostatní dokumentace pro mikropiloty | SOUB | 1,000 |  |  | vlastní kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P	Poznámka k položce:

TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ