ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST

ZBV č.:	4

LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY

Název stavby:	Stání plavidel Brandýs nad Labem Číslo projektu:	5215530028

Smlouva:

číslo:

ze dne:

SML-2024-016-VZ	Termín dokončení dle původní SoD:	23.07.2025

4.12.2024	Termín dokončení po této změně:	31.12.2025

Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:

SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

Smluvní strany a další přímí účastníci:

Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Iniciátor změny:	Zhotovitel

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Popis změny:

Na základě výsledků průzkumu realizovaného v rámci plánovaných prohrábek a souvisejících přípravných prací dochází ke změně rozsahu těžby sedimentu z koryta Labe. Tato změna je nutná pro zajištění bezpečných manévrovacích a přistávacích podmínek v prostoru stání plavidel.

Původní projektová dokumentace č. isprofond 500 554 0004, zpracovaná společností TRANSCONSULT s.r.o. v

březnu 2020, objekt SO 1351 – Úprava koryta Labe, počítala s odtěžením sedimentu v rozsahu cca 510 m³.

Aktuální průzkum realizovaný měřickým plavidlem potvrdil potřebu odtěžení celkového objemu sedimentu na

přibližně 1221,9 m³. Z toho vyplývá navýšení objemu o 711,9 m³ oproti původnímu předpokladu. Tato skutečnost

Správce stavby:	IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha Autorský dozor (AD):	Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10

Rozdělovník:

významně ovlivňuje rozsah prací a s tím související nároky na čas a finance.

Změna bude mít dopad na finanční náklady, které jsou detailně rozepsány v přiloženém rozpočtu ZBV04, a dále ovlivní také dobu dokončení díla, což je zohledněno v aktualizovaném harmonogramu, který je nedílnou přílohou

Paré č.:

Verze zpracování:	Příjemce:

Elektronická verze:	Objednatel, Správce stavby, AD

tohoto změnového listu.

Součástí tohoto změnového listu je rovněž předávací protokol z geodetických prací, který dokládá průběh a

výsledky měření.

- Tištěná verze:	Objednatel

- Tištěná verze:	Zhotovitel

Charakter změny:

## A	B	C	D	E

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn KLADNÝCH

Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:

(nehodící se škrtněte)

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací

Kč

0,00 Kč

%

0,00

Kč

1 418 816,70 Kč

%

2,93

Kč	%

1 418 816,70 Kč	2,93

(služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu

Počet dnů prodloužení termínu dokončení

zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání

Počet dnů v rámci aktuálního ZL:  Počet dnů z předchozích ZL::

celkem

veřejných zakázek

21	140	161

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E

(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena díla dle původní smlouvy:

(přijaté nabídky Zhotovitele)

Aktuální cena díla:

(včetně tohoto Změnového listu)

Celková změna ceny díla v Kč:

(součet všech přípočtů a odpočtů)	B+C+D

48 450 055,95 Kč

55 460 632,65 Kč

7 010 576,70 Kč

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL

| A | Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: |
| --- | --- |
| (1) | by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; |
| (2) | nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; |
| (3) | nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: |

| B | Kladné a záporné změny |
| --- | --- |

Charakter změny

Limit (%)

Kč bez DPH

Procenta

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn

- všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

15%

| C | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

50%

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

0,00

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce

- /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

50%

| D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

| C+D | Pouze kladné změny (vícepráce) |
| --- | --- |

50%

14 144 905,46 Kč

14 144 905,46 Kč

29,19

29,19

  - není možná z ekonomických nebo technických důvodů

  - by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

  - hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní

C+D B+C+D

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

Všechny kladné i záporné změny

30%

45%

7 010 576,70 Kč

7 010 576,70 Kč

14,47

14,47

hodnoty závazku	Aktuální změnový list

- Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

B	Kladné a záporné změny

15%

0,00 Kč

0,00

- a)p?otřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

- nemění celkovou povahu zakázky

C D C+D

C+D

Pouze kladné změny (vícepráce) Pouze kladné změny (vícepráce) Pouze kladné změny (vícepráce)

Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)

50%

50%

50%

30%

0,00 Kč

1 418 816,70 Kč

1 418 816,70 Kč

1 418 816,70 Kč

0,00

2,93

2,93

2,93

| B+C+D | Všechny kladné i záporné změny |
| --- | --- |

45%

1 418 816,70 Kč

2,93

- hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

0,00 Kč

| A | Neposuzuje, pouze informativní |
| --- | --- |

Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤

E	0

0,00 Kč

- Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU

UVEDENOU.

(a)

(b)

(c)

(d)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.

Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:

|  | Vyjádření, podpisy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projektant / Autorský dozor: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Aquatis a.s., Třebohostická 14, 100 31 Praha 10 |  |  |  |  |  | . |  |  | . |  | , |
|  | ' Vyjádření: Změna vznikla na základě aktuálního zaměření objemu nánosů v místě stavby, které byly porovnány s původně předpokládaným objemem v rámci projektu. Autorský dozor s předloženou změnou souhlasí. Tato změna nemá vliv na stavební povolení. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ě, |
|  | Správce stavby / TDS: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datum: 2025.08.15 11:18:43 +02'00' Vyjádření: Správce stavby souhlasí s předloženým a řádně zdůvodněným návrhem na změnu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | . Digitálně podepsal Podpis |  |  |
|  | LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: 2025.08.15 17:54:01 +02'00' |  |  |
|  | Garant Smlouvy Objednatele: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Supervize: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Statutární orgán – ředitel |  |  | Jméno: |  |  | Datum: |  |  | Podpis |  |  |
|  | Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2 |  |  | Ing. Lubomír Fojtů |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Pozn.: Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů !

Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222

Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem

Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ

| 1) | Podrobný popis a zdůvodnění změn |
| --- | --- |
| 2) | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 |
| 3) | Položkový rozpočet pro ZBV č. 4 |
| 4) | Protokol skutečného zaměření dna |
| 5) | Oznámení o claimu Zhotovitele č. 4 |

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

##### REKAPITULACE STAVBY

| Kód: ZBV04 Stavba: Navýšení kubatur prohrábek |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KSO: Místo: Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK |  |  | CC-CZ: Datum: | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: |  |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  | IČ: DIČ: |  |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
| PROVOD - inženýrská společnost |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
|  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |
| Sazba daně |  | Základ daně |  | Výše daně |
| DPH základní 21,00% |  |  |  |  |
| snížená 12,00% |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena s DPH v | CZK |  |  |  |

Projektant	Správce stavby

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

##### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZBV04

Stavba:	Navýšení kubatur prohrábek

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

###### Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025

PROVOD - inženýrská společnost

SO 1351	Úprava koryta řeky Labe

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

#### Stavba:

ZBV04

#### Navýšení kubatur prohrábek

KSO:	CC-CZ:

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

Zadavatel:	IČ:

ČR - Ředitelství vodních cest	DIČ:

Zhotovitel:	IČ:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	DIČ:

Projektant:	IČ:

PROVOD - inženýrská společnost	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

snížená

21,00%

12,00%

0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZBV04

#### Stavba:	Navýšení kubatur prohrábek

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant: Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

## Náklady z rozpočtů

16. 6. 2025

PROVOD - inženýrská společnost

#### SO 1351	Úprava koryta řeky Labe

### KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Navýšení kubatur prohrábek

Objekt:

###### SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

| KSO: |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK | Datum: |  |  |  | 16. 6. 2025 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| ČR - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: |  |
| LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
| PROVOD - inženýrská společnost |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  |  |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní |  |  |  |  | 21,00% |  |
| snížená |  | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |

Projektant	Zpracovatel

| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednavatel |  | Zhotovitel |  |

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Navýšení kubatur prohrábek

###### SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

Místo:	Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK	Datum:	16. 6. 2025

PROVOD -

Zadavatel:	ČR - Ředitelství vodních cest	Projektant:

Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.	Zpracovatel:

inženýrská společnost

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| --- | --- |
| Náklady ze soupisu prací |  |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |  |
| 1 - Zemní práce |  |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Navýšení kubatur prohrábek

###### SO 1351 - Úprava koryta řeky Labe

| Místo: Labe, ř.km 865,5 - horní rejda PLK |  |  |  |  |  |  | Datum: | 16. 6. 2025 PROVOD - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: ČR - Ředitelství vodních cest |  |  |  |  |  |  | Projektant: | inženýrská |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | společnost |  |
| Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 0 Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | K | 014101 | POPLATKY ZA SKLÁDKU |  | M3 | 711,900 |  |  | položka dle SoD |
| Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P kámen: 201,6 m3 zemina: 476,2 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 127738 | VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 20KM |  | M3 | 711,900 |  |  | položka dle SoD |
| Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odvoz na trvalou skládku vybranou zhotovitelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem |  |  |  | - kompletní provedení vykopávky |  |  |  |  |  |
| nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek P za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "odečet původního množství dle SoD" -476,2 |  |  | -476,200 |  |  |  |
|  | VV |  | "množství dle protokolu zaměření" 1188,1 |  |  | 1 188,100 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  |  | 711,900 |  |  |  |
| 3 | K | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ |  | M3 | 711,900 |  |  | položka dle SoD |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zeminy z položky 127738 uložení na trvalou skládku vybranou zhotovitelem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. |  |  |  |  |  |  |
| P klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)