**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

 *uzavřené dne 7. 3. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

# Smluvní strany

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 299/6, 602 00 Brno

Zastoupené: Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ: 00094862

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

 (dále jen „*Zadavatel*“ nebo též „*Objednatel*“)

a

***Gretes, s.r.o.***

Sídlo: Kudlovice 107, 687 03 Babice

## Statutární zástupce: xxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxx

IČO: 26235366

DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení, č.ú.: xxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka 39099

(dále jen „*Dodavatel*“ nebo též „*Zhotovitel*“)

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

## „***MZM Brno – stavební úpravy střešních a navazujících konstrukcí, Rybárna – 2.etapa.***“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***dodatek č. 1***“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

## Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovému listu (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 305.010,90 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 179.610,00 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

## Cena bez DPH: 5.097.171,90 Kč

## DPH ceny: 1.070.406,10 Kč

## Cena včetně DPH: 6.167.578,00 Kč

## V souvislosti s těmito změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnový list) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„*1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně* ***provést, ukončit a předat do 31. 8. 2025****. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její originál.

## Nedílnou součást Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 3. 2025 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet VCP

Příloha č. 2 – rozpočet MNP

Příloha č. 3 – změnový list č. 1

Objednatel Zhotovitel

V Brně, dne 19. 8. 2025 V Kudlovicích, dne 19. 8. 2025

…………………………………………………… …………………………………………………….

**Moravské zemské muzeum** **Gretes**, **s.r.o.**

Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., generální ředitel xxxxxxxxxxx