Změnový list č. 1

(dle § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zpracovatel změnového listu:               	Zhotovitel stavby

Číslo změny závazku ze smlouvy:		ZL č. 1 Obnova Fojtství z Jasenné

Název změny závazku ze smlouvy:	1.	Podchycení jihozápadního rohu

2.  Nové základové patky v m.č. 1.04

3.  Nové sloupky v m.č. 1.04 a 2.04
4.  Provizorní vzpěry

5. Výměna poškozený prvků roubení

6. Stažení kamenného základu táhlem

7. Restaurování oken

8. Doplnění žlabu a svodu pokladna

9. Přípojka NN

10. Konstrukční sanace stávajícího dřevěného trámu

11. D+M dvojité okno

12. Výplně otvorů Pokladna

13. Doplnění OSB desky vestavba

14. Hliněná podlaha na půdě

15. Vysoušeče rukou

16. D+M hraněný trám

17. Otlučení omítek, stržení rákosu, nové omítky

Datum:	3. 6. 2025

Název smlouvy:						WISPI: MVP 2024/36/S

Smluvní strany:

Objednatel:						Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,

příspěvková organizace, IČO 000 98 604
 								Valašské muzeum v přírodě 				
         	                   				se sídlem Palackého č.p. 147, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm

Zhotovitel:						JURÁŇ s.r.o.  IČO 27816788

Ústí 200   755 01 Vsetín

Obsah:

- Zařazení Změny závazku ze smlouvy

- Předmět změny

  - Popis a odůvodnění provedené změny a zařazení změny závazku ze smlouvy

- Finanční plnění dle Změny závazku ze smlouvy

- Podklady k návrhu změny

  - Statický výpočet

  - Oceněný výkaz výměr – příloha č. 2

  - Fotodokumentace – příloha č. 3

  - Zápisy z kontrolních dnů (příloha stavebního deníku)

  - Zápisy a stanoviska

- Závěr

- Stanovisko zhotovitele stavby

1. Odůvodnění provedených změn

1. V průběhu realizace předmětu uzavřené smlouvy o dílo – obnova Fojtství z Jasenné docházelo postupně k nárůstu nepředvídatelných stavebních prací a s tím i souvisejících dodávek. Tyto dodatečné práce musely být zahrnuty do dodatku k statickému řešení stavby, ze kterého následně vyplynuly i další stavební práce. Na základě těchto nově vzniklých skutečností byl proto zpracován změnový list č. 1.

2.	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen v textu jen „zákon“), resp. ustanovení § 222 zákona, se předkládané změny závazku nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku naplňují podmínky uvedené v § 222 odst. 6 zákona.

2. Předmět změny

2.1.1	Podchycení jihozápadního rohu:

Popis změny: jedná se o doplnění železobetonové patky pod kamennou podezdívkou.

2.1.2. 	Nové základové patky v místnost číslo 1.04:

Popis změny: jedná se o doplnění betonových patek pod nově navržené dřevěné sloupky.

2.1.3	Nové sloupky v místnost číslo 1.04 a 2.04:

Popis změny: jedná se o doplnění nových dřevěných sloupků pod stropními trámy, z důvodu statického zajištění roubení.

2.1.4    	Provizorní vzpěry pro stabilizaci kamenných podezdívek

Popis změny: provizorní vzpěry kamenných podezdívek, při provádění výměny poškozených trámů roubení

2.1.5     	Výměna poškozených prvků roubení

Popis změny: doplnění nových prvků roubení z důvodu velké degradace prvku, která byla zjištěna teprve až po demontáži omítek

2.1.6     	Stažení kamenného základu táhlem

Popis změny: doplnění ocelového táhla pod podlahou k statickému zajištění

Odůvodnění provedených změn prací a dodávek uvedených pod čísly 2.1.1 až 2.1.6: shora vyjmenované stavební práce a dodávky musí být realizovány z důvodu doplněného statického zajištění stavby, a to dle statického výpočtu provedeného Ing. Barborou Erbanovou ze dne 18. 12. 2024.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.7     	Restaurování oken

Popis změny: restaurování oken určených k výměně.

Odůvodnění provedené změny: po demontáži oken určených k výměně bylo rozhodnuto etnografy, že stav oken je z hlediska materiálového v pořádku a dojde pouze k jejich restaurování.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.8    	Doplnění žlabu a svodu pokladny

Popis změny: doplnění žlabu a svodu s napojením do realizovaného vsaku

Odůvodnění provedené změny: z důvodu odstřiku stékající vody ze střechy na dřevěný obklad a výplně oken bylo rozhodnuto o doplnění žlabu a svodu s napojením do realizovaného vsaku.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.9   	Přípojka NN

Popis změny: práce na přípojce NN z hlavního vedení do kompaktního přípojkového pilíře

Odůvodnění provedené změny: práce na přípojce NN z hlavního vedení do kompaktního přípojkového pilíře byly realizovány v souběhu s tvorbou projektové dokumentace obcí.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.10 	Konstrukční sanace stávajícího dřevěného trámu

Popis změny: konstrukční sanace dřevěných trámů nebyla realizována

Odůvodnění provedené změny: konstrukční sanace dřevěných trámů nebyla realizována z důvodu výměny celého prvku. Demontáž stávajícího dřevěného prvku na výšku nebyla realizována z důvodu posouzení stavu až po odkrytí, stav prvku staticky vyhovuje.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.11 	D+M dvojité okno, jednoduše zasklené

Popis změny: restaurování oken

Odůvodnění provedené změny: po demontáži oken a jejich posouzení etnografy bylo rozhodnuto o jejich ponechání, resp. provedení restaurování.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.12 	Výplně otvorů Pokladna

Popis změny: záměna bezrámové zasklení za rámové

Odůvodnění provedené změny: z důvodu montáže prosklených stěn do dřevěných konstrukcí bylo kvůli délky záruky zaměněno bezrámové zasklení za rámové.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.13 	Doplnění OSB desky Vestavba

Popis změny: doplnění zadní stěny vestavby deskou OSB 12 mm

Odůvodnění provedené změny: po dohodě s objednatelem, bylo odsouhlaseno doplnění zadní stěny vestavby deskou OSB 12 mm z důvodu ochrany tepelné izolace před hlodavci

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.14 	Hliněná podlaha na půdě

Popis změny: doplnění vrstvy hliněné podklady na cca 50 mm.

Odůvodnění provedené změny: při výměně poškozených prvků roubení (statické zajištění) došlo k uvolnění minimální vrstvy hliněné podlahy v místnosti 3.02. Bylo rozhodnuto o doplnění vrstvy na cca 50 mm.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.15	Vysoušeč rukou nerezový

Popis změny: rozpor v původně zpracovaném výkazu výměr, oprava

Odůvodnění provedené změny: v průběhu provádění stavebních prací byl zjištěný rozpor ve výkazu výměr v části zdravotechniky (2 ks navíc, realizuje silnoproudá elektrotechnika).

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.16 	D+M hraněný trám s krajovými oblinami

Popis změny: zjištění, že tuto část předmětu smlouvy není třeba realizovat.

Odůvodnění provedené změny: po odstranění zbytků omítek a malby bylo posouzeno, že stávající trám staticky vyhovuje, a tudíž není potřeba ho měnit. Objektivní příčina zjištěná teprve v průběhu provádění předmětu smlouvy.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.1.17 	Omítky

Popis změny: odstranění omítky s rákosem.

Odůvodnění provedené změny: při výměně nových trámů bylo nutné odstranit omítky s rákosem a po provedené opravě je doplnit novými.

Zařazení změny závazku: dle § 222 odst. 6 zákona: za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Finanční plnění:

Rekapitulace prací dle přiloženého rozpočtu:

3.1.1 Statické zajištění objektu + střecha šindel	971 613,56 Kč

3.1.2 Méněpráce	-123 861,80 Kč

Cena celkem bez DPH	847 751,76 Kč

DPH 21%	178 027,87 Kč

Celková cena dle ZL č. 1 včetně DPH	1 025 779,63 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona v Kč bez DPH	847 751,76 Kč

Vyhodnocení podílu Změnového listu č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona v %	8,17 %

4. Podklady k návrhu změny:

4.1	Projektová dokumentace – beze změny
4.2	Oceněný výkaz výměr – příloha č. 1

4.3	Statický výpočet

4.4	Fotodokumentace

4.5	Zápisy z Kontrolních dnů – zápisy v příloze

4.6	Stanovisko projektanta (AD), technického dozoru stavby (TDO)

4.7	Přílohy

Stanovisko autorského dozoru					souhlasím			nesouhlasím ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stanovisko TDI:								souhlasím			nesouhlasím

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6.  Závěr

Zpracovatel projektové dokumentace v době zpracovávání projektové dokumentace předmětné stavby nemohl vzniklou situaci popsanou Změnovým listem č. 1 předvídat, a to z důvodů okolností popsaných výše.

7. Stanovisko zhotovitele stavby:

Zhotovitel stavby v době zpracování své nabídky do veřejné zakázky nemohl požadované změny předpokládat, když byly tyto změny potvrzeny teprve až na základě požadavků nebo zjištěním v průběhu plnění předmětu smlouvy.

| Za Zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: | Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Datum: |
| --- | --- |